แบบติดตาม ปค. ๕

กรมป่าไม้ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานของรัฐ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์ | จุดอ่อนของ การควบคุม หรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อนหรือ ความเสี่ยง | การปรับปรุง การควบคุมภายใน | กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | สถานะ การ ดำเนินการ (๑) | วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๒) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจ : การป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าในการป้องกันและควบคุมไฟป่า | เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บางส่วนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานด้าน การป้องกันและควบคุมไฟป่า ยังไม่เพียงพอที่จะเป็นพี่เลี้ยงในการรับผิดชอบเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า | งวดตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3 | 1. จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านวิชาการ และฝึกทักษะให้กับหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในภารกิจงานป้องกันและควบคุมไฟป่าเพิ่มขึ้น 2. มอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ และศูนย์ป่าไม้ | กำหนดเสร็จ : ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 หน่วยงานที่ รับผิดชอบ : สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า |  | วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น : |

สถานะการดำเนินการ :

*	=	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด/ก่อนกำหนด

√	=	ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

×	=	ยังไม่ดำเนินการ

๏	=	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลงนาม (๓) ....................................................................

(...................................................................)

ตำแหน่ง..........................................................................

วันที่.............../......................................../......................

แบบติดตาม ปค. ๕

กรมป่าไม้ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานของรัฐ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์ | จุดอ่อนของ การควบคุม หรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อนหรือ ความเสี่ยง | การปรับปรุง การควบคุมภายใน | กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | สถานะ การ ดำเนินการ (๑) | วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๒) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจ : การศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลที่ดินป่าไม้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ วัตถุประสงค์ : เพื่อตรวจสอบการใช้พื้นที่ตามโครงการต่างๆ ของหน่วยงานราชการและเอกชนในพื้นที่ป่าไม้ | เจ้าหน้าที่ขาดความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และประมวล ผลข้อมูลขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ | งวดตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3 | จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบข้อมูลขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ | กำหนดเสร็จ : ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 หน่วยงานที่ รับผิดชอบ : สำนักจัดการ ทิ่ดินป่าไม้ |  | วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น : |

สถานะการดำเนินการ :

*	=	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด/ก่อนกำหนด

√	=	ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

×	=	ยังไม่ดำเนินการ

๏	=	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลงนาม (๓) ....................................................................

(...................................................................)

ตำแหน่ง..........................................................................

วันที่.............../......................................../......................

คำอธิบายแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับหน่วยงานของรัฐ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

(แบบติดตาม ปค. 5)

แบบติดตาม ปค. ๕ เป็นแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงสำคัญที่ยังมีอยู่ในระดับหน่วยงานของรัฐ (กรมป่าไม้) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 และจะต้องดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 จำนวน ๒ กิจกรรม คือ (๑) การป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน และ (๒) การศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลที่ดินป่าไม้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ โดยกำหนดให้มีการรายงานผล จำนวน ๑ ครั้ง สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ที่มีกิจกรรมบรรจุอยู่ในแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน จำนวน ๒ สำนัก ได้แก่ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ รายงานผลตามแบบรายงานผลฯ ดังนี้

(๑) ระบุสถานะการดำเนินการ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖4

โดยให้ระบุเป็นสัญลักษณ์ ดังนี้

*	=	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด/ก่อนกำหนด

√	=	ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

×	=	ยังไม่ดำเนินการ

๏	=	อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๒) ระบุวิธีการติดตาม ระบุสรุปผลการประเมิน และระบุข้อคิดเห็น ดังนี้

- ระบุวิธีการที่ใช้ในการติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน

- ระบุสรุปผลการประเมินว่าการปรับปรุงการควบคุมภายในที่ดำเนินการในรอบ ๙ เดือนที่ผ่านมา (๑ ตุลาคม ๒๕๖3 ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖4) มีผลการดำเนินการอย่างไรบ้าง การปรับปรุงการควบคุมภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอหรือไม่เมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ การควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถปฏิบัติตามได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ และมีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร

- ระบุข้อคิดเห็น เช่น แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงการควบคุมภายในที่จะต้องดำเนินการเพิ่มเติม และข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่น ๆ

(๓) ลงลายมือชื่อผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ระบุตำแหน่ง รวมทั้งระบุ วัน เดือน ปี ที่ รายงาน