แบบรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

ตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

- แผน/ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

| ที่ | ตัวชี้วัด | แผน/ผลการดำเนินงาน (ระบุจำนวนและหน่วยนับ) |  | แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | แผน | ผล | แผน | ผล |
| 1 | พื้นที่ป่าที่รับผิดชอบได้รับการลาดตระเวน ตรวจสภาพป่าและสามารถป้องกันรักษาการบุกรุกพื้นที่ป่า | 64.94 ล้านไร่ |  | 295,487,800.00 | (ร้อยละ …) |
|  |  | ร้อยละ 80 |  |  |  |
| 2 | รักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ | 39.78 ล้านไร่ |  |  |  |

- กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) (ถ้ามี)

จำนวน .......................... บาท คิดเป็นร้อยละ.............. วันที่คาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จ......................................

เนื่องจาก....................................................................................................................................................................

- การติดตามผลการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน (โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติม)

3.1	ปัญหาที่ 1:	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ สังเกตได้จากเป้าหมายที่จะต้องดำเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ในการพิทักษ์รักษาพื้นที่ป่าไม้ให้มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ การดำเนินการตามแผนงานกรมป่าไม้ กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติของหน่วยปฏิบัติงานตั้งแต่หน่วยป้องกัน ฯ ศูนย์ป่าไม้ สจป. สปฟ. ตลอดจนการดำเนินงานบูรณาการร่วมกับประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่งบประมาณในการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลับได้รับงบประมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างในกรณีการลาดตระเวนตรวจสอบในการเฝ้าระวังป้องกันรักษาป่า ที่หน่วยงานได้รับงบประมาณสำหรับปฏิบัติงานเฉลี่ยเพียง 144 วันต่อปี หรือเดือนละ 12 วัน ทำให้งบประมาณในการเบิกจ่ายค่าน้ำมัน (เชื้อเพลิง) และเบี้ยเลี้ยงไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานจริง

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.........................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ...........................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...............................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข...............................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………

ผลการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………………

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก...............................................................................................

3.2	ปัญหาที่ 2:	หน่วยงานปฏิบัติได้รับงบประมาณจากหน่วยงานส่วนกลางล่าช้า ส่งผลให้การดำเนินการล่าช้าและขาดความต่อเนื่อง เพราะไม่มีงบประมาณในการเบิกจ่ายเพื่อจะไปปฏิบัติงานภายในพื้นที่ ซึ่งทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.........................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ...........................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...............................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข...............................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………

ผลการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………………

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก...............................................................................................

3.3	ปัญหาที่ 3:	อัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ เนื่องจากพื้นที่ป่าภายใต้ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้มีจำนวนมากเมื่อเทียบกับอัตราส่วนของเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ นอกจากเจ้าหน้าที่ 1 คน จะต้องดูแลพื้นที่ป่าหลายพันไร่แล้ว ยังต้องปฏิบัติภารกิจหลายหน้าที่ตามนโยบาย และต้องประจำหลายฝ่าย บางรายต้องปฏิบัติหน้าที่ประจำในภาคสนามด้วย จึงส่งผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.........................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ...........................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...............................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข...............................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………

ผลการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………………

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก...............................................................................................

3.4	ปัญหาที่ 4:	บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ และขาดความชำนาญในด้านการจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศ หรือด้านงานแผนที่

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.........................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ...........................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...............................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข...............................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………

ผลการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………………

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก...............................................................................................

3.5	ปัญหาที่ 5:	การขาดแคลนอัตรากำลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต รวมทั้งการขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน เช่น ตำแหน่งนิติกร

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.........................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ...........................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...............................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข...............................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………

ผลการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………………

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก...............................................................................................

3.6	ปัญหาที่ 6:	บุคลากรประจำ ได้แก่ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ มีค่าเฉลี่ยอายุที่สูงมากขึ้น ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.........................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ...........................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...............................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข...............................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………

ผลการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………………

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก...............................................................................................

3.7	ปัญหาที่ 7:	การไม่มีสวัสดิการให้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ป่า และเจ้าหน้าที่ตรวจป่า ซึ่งเป็นบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิต

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.........................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ...........................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...............................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข...............................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………

ผลการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………………

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก...............................................................................................

3.8	ปัญหาที่ 8:	การขาดแคลนยานพาหนะ หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีหน่วยงานปฏิบัติบางแห่งไม่มียานพาหนะประจำหน่วย สำหรับหน่วยงานที่มียานพาหนะ จะพบว่าเสื่อมสภาพ และชำรุด ทำให้ไม่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่สูงชัน และยากต่อการเข้าถึง เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ประเภทของยานพาหนะที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ จำเป็นต้องใช้ทั้งรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ (แบบดับเบิ้ลแค็บ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.........................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ...........................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...............................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข...............................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………

ผลการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………………

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก...............................................................................................

3.9	ปัญหาที่ 9:	หน่วยปฏิบัติขาดแคลนครุภัณฑ์อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เพื่อใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากลำบาก วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการค้นหาพื้นที่บุกรุก เครื่องสนามสำหรับลาดตระเวนระยะไกล/ค้างคืน เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS) คอมพิวเตอร์แบบพกพา เครื่องพิมพ์ หมึกพิมพ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ สำหรับครุภัณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติงานอยู่อย่างเช่น คอมพิวเตอร์ หากไม่เสื่อมสภาพหรือชำรุด ก็ไม่สามารถรองรับโปรแกรมปัจจุบันที่จำเป็นต้องใช้ดำเนินงานได้

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.........................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ...........................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...............................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข...............................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………

ผลการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………………

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก...............................................................................................

3.10	ปัญหาที่ 10:	อาคารบ้านพัก และอาคารสำนักงานมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ส่งผลต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ อาคารสำนักงานของบางหน่วยงาน เป็นส่วนต่อเติมอาคารซึ่งไม่ได้มาตรฐาน และไม่ได้เป็นส่วนของอาคารสำนักงานที่เป็นครุภัณฑ์

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.........................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ...........................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...............................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข...............................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………

ผลการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………………

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก...............................................................................................

3.11	ปัญหาที่ 11:	การบูรณาการด้านข้อมูลของหน่วยงานเกี่ยวกับการตรวจสอบแนวเขตที่ดินของรัฐ เนื่องจากพื้นที่มีการทับซ้อนกับหน่วยงานอื่น ๆ

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.........................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ...........................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...............................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข...............................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………

ผลการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………………

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก...............................................................................................

3.12	ปัญหาที่ 12:	ปัญหาในการใช้งานระบบติดตามการบุกรุกทำลายป่า โดยเจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญทำให้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลลงในระบบให้เป็นปัจจุบันได้

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.........................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ...........................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...............................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข...............................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………

ผลการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………………

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก...............................................................................................

3.13	ปัญหาที่ 13:	ครุภัณฑ์ที่ชำรุดไม่ได้รับการจำหน่ายออก

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.........................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ...........................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...............................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข...............................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………

ผลการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………………

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก...............................................................................................

- ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม (ปัญหาอื่น ๆ นอกเหนือจากปัญหาตามข้อ 3 (โปรดระบุ))

| ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน | แนวทางการแก้ไข |
| --- | --- |
| 4.1 … |  |
| 4.2 … |  |
| … |  |

- ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ลำดับแรก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป (เรียงลำดับความสำคัญเร่งด่วน)

ลำดับที่ 1...................................................................................................................................................................

ลำดับที่ 2...................................................................................................................................................................

ลำดับที่ 3...................................................................................................................................................................

- ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โปรดระบุ)

6.1	............................................................................................................................................................................

6.2	............................................................................................................................................................................

- เอกสารที่ต้องแนบเพิ่มเติม**

7.1	กรณีที่หน่วยงานได้มีการดำเนินการต่อไปนี้ ขอให้ท่านโปรดสำเนาหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องแนบมาให้ครบถ้วน

1)	กรณีมีการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2)	กรณีการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน)

3)	กรณีมีการขอปรับค่าเป้าหมายใหม่ระหว่างปีงบประมาณ

7.2	กรณีที่ผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน (ร้อยละ 100) ขอให้ท่านโปรดชี้แจงเหตุผลประกอบ

7.3	พื้นที่ล่อแหลมต่อการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า และสถิติคดี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 จำแนกรายจังหวัด

ผู้จัดทำข้อมูล.....................................................	ผู้รับรองรายงาน.................................................................

(.....................................................)	(..............................................................)

ตำแหน่ง.............................................................	ผู้อำนวยการสำนัก………………………………………………….….

วันที่.......... เดือน........................พ.ศ. ..............	วันที่............... เดือน...................................พ.ศ. ..............

เบอร์ติดต่อ.........................................................