แบบรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

ตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

- แผน/ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

| ที่ | ตัวชี้วัด | แผน/ผลการดำเนินงาน (ระบุจำนวนและหน่วยนับ) |  | แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | แผน | ผล | แผน |  | ผล |
| 1 | จุดความร้อน (Hot spot) ค่าเฉลี่ย 5 ปี ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา | 7,083 จุด |  | 159,694,700.00 |  | (ร้อยละ …) |
| 2 | จำนวนเครือข่ายความร่วมมือใน การควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า | 100 หมู่บ้าน |  | 5,000,000.00 |  | (ร้อยละ …) |
| รวม |  |  |  | 164,694,700.00 | (ร้อยละ …) |  |

- กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) (ถ้ามี)

จำนวน .......................... บาท คิดเป็นร้อยละ.............. วันที่คาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จ......................................

เนื่องจาก....................................................................................................................................................................

- การติดตามผลการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน (โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติม)

3.1	ปัญหาที่ 1:	หน่วยงานในพื้นที่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานส่วนกลางไม่ต่อเนื่องและล่าช้า ส่งผลให้การดำเนินการตามโครงการล่าช้าตามไปด้วย เพราะไม่มีงบประมาณในการเบิกจ่ายเพื่อจะไปปฏิบัติงานภายในพื้นที่ ซึ่งทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.........................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ...........................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...............................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข...............................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………

ผลการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………………

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก...............................................................................................

3.2	ปัญหาที่ 2:	แม้ว่าปัจจุบันกรมป่าไม้ได้ถ่ายโอนภารกิจการควบคุมไฟป่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมป่าไม้มีหน้าที่ในการฝึกอบรม ให้ความรู้ สนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการไฟป่าให้ อปท. เท่านั้น แต่ในบางกรณีได้เกิดไฟป่า ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้ ประกอบกับ อปท. ที่อยู่ในพื้นที่ยังไม่มีความพร้อมในการดำเนินการดับไฟป่า ทำให้หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ต้องใช้งบประมาณในภารกิจอื่นมาใช้ในการดำเนินการดับไฟป่า ทำให้งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.........................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ...........................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...............................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข...............................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………

ผลการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………………

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก...............................................................................................

3.3	ปัญหาที่ 3:	กรมป่าไม้สนับสนุนงบประมาณในการตรวจติดตาม ให้คำแนะนำ การประสานตามกิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน จำนวน 30,000 บาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานให้ครบถ้วนทุกพื้นที่

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.........................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ...........................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...............................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข...............................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………

ผลการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………………

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก...............................................................................................

3.4	ปัญหาที่ 4:	งบประมาณไม่เพียงพอที่จะจัดสรรให้หมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าในพื้นที่เป้าหมายอย่างทั่วถึง

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.........................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ...........................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...............................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข...............................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………

ผลการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………………

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก...............................................................................................

3.5	ปัญหาที่ 5:	งบประมาณ 50,000 บาท ต่อหมู่บ้านไม่เพียงพอ เนื่องจากต้องซื้อชุดอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือเป็นค่าน้ำมัน (เชื้อเพลิง) เบี้ยเลี้ยง ในการลาดตระเวน และการดับไฟป่าของสมาชิกเครือข่าย ซึ่งแต่ละหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า มีพื้นที่และความถี่ในการลาดตระเวนไม่เท่ากัน

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.........................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ...........................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...............................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข...............................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………

ผลการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………………

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก...............................................................................................

3.6	ปัญหาที่ 6:	งบประมาณสำหรับการประสาน/ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ของศูนย์ป่าไม้แต่ละจังหวัดไม่เพียงพอ

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.........................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ...........................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...............................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข...............................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………

ผลการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………………

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก...............................................................................................

3.7	ปัญหาที่ 7:	อัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ เนื่องจากพื้นที่ป่ามีขนาดใหญ่ การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีกำลังคนมากพอในการปฏิบัติภารกิจ โดยเฉพาะในกรณีที่เกิดขึ้นพร้อมกันหลายพื้นที่ หากมีกำลังคนน้อยย่อมไม่สามารถปฏิบัติการได้ทันการณ์ นอกจากนี้ ยังมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานราชการ ใน 1 คน ที่ต้องปฏิบัติภารกิจหลายหน้าที่ และต้องประจำหลายฝ่าย อีกทั้งบางรายต้องปฏิบัติหน้าที่ประจำในภาคสนามด้วย จึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.........................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ...........................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...............................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข...............................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………

ผลการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………………

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก...............................................................................................

3.8	ปัญหาที่ 8:	เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ที่มีอยู่ ขาดความรู้ ความสามารถ และทักษะในด้านการควบคุมไฟป่าที่ถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลต่อการถ่ายทอดและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่สมาชิกเครือข่ายในพื้นที่เป้าหมาย นอกจากนี้ ยังขาดความรู้ ความชำนาญด้านภูมิสารสนเทศ (GIS) อีกด้วย

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.........................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ...........................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...............................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข...............................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………

ผลการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………………

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก...............................................................................................

3.9	ปัญหาที่ 9:	การขาดแคลนบุคลากรที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต ส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.........................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ...........................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...............................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข...............................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………

ผลการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………………

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก...............................................................................................

3.10	ปัญหาที่ 10:	ยานพาหนะที่มีเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งยังขาดแคลนยานพาหนะประเภทขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ สำหรับนำไปใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่ลาดชัน และเข้าถึงยากลำบาก

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.........................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ...........................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...............................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข...............................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………

ผลการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………………

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก...............................................................................................

3.11	ปัญหาที่ 11:	ครุภัณฑ์ ได้แก่ อุปกรณ์การดับไฟป่า (เครื่องเป่าลม) คอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.........................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ...........................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...............................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข...............................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………

ผลการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………………

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก...............................................................................................

3.12	ปัญหาที่ 12:	สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบันเป็นส่วนต่อเติมอาคาร ซึ่งไม่ได้มาตรฐาน และไม่ได้เป็นส่วนของอาคารสำนักงานที่เป็นครุภัณฑ์ ส่งผลต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.........................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ...........................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...............................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข...............................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………

ผลการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………………

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก...............................................................................................

- ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม (ปัญหาอื่น ๆ นอกเหนือจากปัญหาตามข้อ 3 (โปรดระบุ))

| ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน | แนวทางการแก้ไข |
| --- | --- |
| 4.1 … |  |
| 4.2 … |  |
| … |  |

- ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ลำดับแรก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป (เรียงลำดับความสำคัญเร่งด่วน)

ลำดับที่ 1...................................................................................................................................................................

ลำดับที่ 2...................................................................................................................................................................

ลำดับที่ 3...................................................................................................................................................................

- ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โปรดระบุ)

6.1	............................................................................................................................................................................

6.2	............................................................................................................................................................................

- เอกสารที่ต้องแนบเพิ่มเติม**

7.1	กรณีที่หน่วยงานได้มีการดำเนินการต่อไปนี้ ขอให้ท่านโปรดสำเนาหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องแนบมาให้ครบถ้วน

1)	กรณีมีการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2)	กรณีการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน)

3)	กรณีมีการขอปรับค่าเป้าหมายใหม่ระหว่างปีงบประมาณ

7.2	กรณีที่ผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน (ร้อยละ 100) ขอให้ท่านโปรดชี้แจงเหตุผลประกอบ

7.3	สถิติการเกิดไฟป่า และจำนวนจุดความร้อน (Hot spot) ที่เกิดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกรายหน่วยงาน และรายจังหวัด

7.4	รายชื่อเครือข่ายความร่วมมือ ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ดำเนินการภายใต้กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน (100 หมู่บ้าน)

ผู้จัดทำข้อมูล.....................................................	ผู้รับรองรายงาน.................................................................

(.....................................................)	(..............................................................)

ตำแหน่ง.............................................................	ผู้อำนวยการสำนัก……………………………………………………..

วันที่.......... เดือน........................พ.ศ. ..............	วันที่............... เดือน...................................พ.ศ. ..............

เบอร์ติดต่อ.........................................................