## สจป.ที่ 13 (สข)
แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบระหว่างปี
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่
1. แผน/ผลการดำเนินงาน
1.1 หน่วยงานได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. 1 - 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่
1.2 แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ข้อมูล ณ วันที่
4
ที่ | กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ (หน่วยนับ) |  |  |  |  | แผน/ผลการดำเนินงาน |  |  |  | แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)
[6 empty] | แผน |  | ผล | ร้อยละ | แผน |  | ผล |  | ร้อยละ
1 | งานจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ (หมู่บ้าน) |  |  |  |  | 104 |  | 0 | 0 | 3908300 |  |  |  | 0
รวม | [9 empty] | 3908300 |  | 0 |  | 0
1.3 ขั้นตอนการดำเนินงานโดยละเอียด
ที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (หน่วยนับ) |  |  | ค่าเป้าหมายตามแผน |  | ยังไม่ดำเนินการ |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  | ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก | ร้อยละของ ความก้าวหน้า ในภาพรวม | หมายเหตุ
งานจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่
1 | จัดทำร่างแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ (หมู่บ้าน) |  |  | 104 | [6 empty] | 50 | 0
1.1 | ตรวจสอบวิเคราะห์ประเมินสภาพทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในระดับหมู่บ้าน จัดทำข้อมูลขอบเขตหมู่บ้านจำแนกขอบเขตตามกลุ่มมาตรการ 4 กลุ่ม ทำการตรวจสอบในพื้นที่จริงและถ่ายทอดขอบเขตลงในแผนที่วางแผนดำเนินการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎร (หมู่บ้าน) |  |  | 104 | [6 empty] | 20 | 0
1.2 | จัดทำร่างแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ เสนอกรมป่าไม้อนุมัติ (หมู่บ้าน) |  |  | 104 | [6 empty] | 30 | 0
2 | ปฏิบัติตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ตามที่กรมป่าไม้อนุมัติ (นำมาตรการตามมติ ครม. 26 พ.ย. 61 ลงปฏิบัติ) (หมู่บ้าน) |  |  | 104 | [6 empty] | 50 | 0
2.1 | จัดประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน/สร้างการมีส่วนร่วมในการนำมาตรการลงสู่การปฏิบัติ (หมู่บ้าน) |  |  | 104 | [6 empty] | 20 | 0
2.2 | สำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎร/จัดระเบียบการใช้ที่ดิน ตามโครงการจัดระเบียบการใช้ที่ดินป่าไม้ (หมู่บ้าน) |  |  | 104 | [6 empty] | 30 | 0
ร้อยละของความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจริงในภาพรวมของกิจกรรม | [10 empty] | 100 | 0
2. ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน (โปรดกรอกข้อมูลคำอธิบายถึงประเด็นปัญหา พร้อมทั้งจัดลำดับปัญหาที่ท่านต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน)
ที่ | ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน | [5 empty] | คำอธิบาย | [6 empty] | ลำดับปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
2.1 ปัญหาด้านงบประมาณ
2.2 ปัญหาด้านบุคลากร
2.3 ปัญหาด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
3. ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข (โปรดกรอกข้อมูลคำอธิบายและแนวทางแก้ไขในประเด็นปัญหา พร้อมทั้งจัดลำดับปัญหาที่ท่านต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน)
ที่ | ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน |  |  | คำอธิบาย |  |  |  |  | แนวทางแก้ไข |  |  |  |  | ลำดับปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
ที่ | ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน |  |  | คำอธิบาย |  |  |  |  | แนวทางแก้ไข |  |  |  |  | ลำดับปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
4. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โปรดระบุ)
5. รูปภาพประกอบการดำเนินงาน พร้อมคำบรรยายใต้รูปภาพ (จำนวนรูปภาพไม่น้อยกว่า 6 รูป และความละเอียดของรูปภาพต้องไม่น้อยกว่า 1 MB)
| คำอธิบายภาพ |  |  |  | คำอธิบายภาพ |  |  |  |  | คำอธิบายภาพ
| คำอธิบายภาพ |  |  |  | คำอธิบายภาพ |  |  |  |  | คำอธิบายภาพ
| คำอธิบายภาพ |  |  |  | คำอธิบายภาพ |  |  |  |  | คำอธิบายภาพ
|  | ผู้จัดทำข้อมูล | [6 empty] | ผู้รับรองรายงาน
|  | ( |  |  |  | ) |  |  | ( |  |  |  | )
|  | ตำแหน่ง | [6 empty] | ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่
|  | วันที่ | [6 empty] | วันที่
เบอร์ติดต่อ

## LIST (hidden)
ปัญหาด้านงบประมาณ | ปัญหาด้านบุคลากร | ปัญหาด้านสิ่งอำนวยความสะดวก | ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน
หน่วยงานได้รับงบประมาณล่าช้า | จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน | ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน | การไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน เช่น การประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน การให้คำแนะนำหรือปรึกษาต่าง ๆ
หน่วยงานได้รับงบประมาณไม่ต่อเนื่อง (เป็นงวด) ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด | การขาดแคลนอัตรากำลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต | ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน | ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ | การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น นิติกร | ยานพาหนะที่ได้รับการจัดสรร ไม่เหมาะสมกับภารกิจที่ปฏิบัติ | ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน | เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน | ไม่มีครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) สำหรับการปฏิบัติงาน | มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
อื่น ๆ (ระบุพร้อมคำอธิบาย) | ตำแหน่งงานของบุคลากรไม่สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติ เช่น ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติงานพัสดุ | ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) ที่ได้รับการจัดสรร ไม่เหมาะสมกับภารกิจที่ปฏิบัติ | การกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการในงานส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและการปลูกไม้โตเร็วไม่สนองตอบต่อกลุ่มเป้าหมาย
| ศักยภาพของบุคลากรไม่ตอบสนองต่อภารกิจที่ปฏิบัติ เช่น บุคลากรที่ปฏิบัติงานลาดตระเวนมีอายุมาก ทำให้ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน | ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน | เจ้าหน้าที่มีความเสี่ยงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
| การเลื่อนระดับของบุคลากรในสายงานสนับสนุน | บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ | กระบวนการทางกฎหมายใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า ขาดความต่อเนื่อง และไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
| ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เช่น สวัสดิการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | อื่น ๆ (ระบุพร้อมคำอธิบาย) | การขาดแคลนแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง
| อื่น ๆ (ระบุพร้อมคำอธิบาย) |  | อื่น ๆ (ระบุพร้อมคำอธิบาย)