แบบรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

ตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

- แผน/ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

| ที่ | ตัวชี้วัด และหน่วยนับ | แผน/ผลการดำเนินงาน |  | แผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | แผน | ผล | แผน | ผล | ร้อยละ |
| 1 | พื้นที่ป่าไม้ได้รับการป้องกันและดูแลรักษา (ล้านไร่) | 60.76 |  | 231,415,900.00 |  |  |
| 2 | รักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ (ล้านไร่) | 34.00 |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  | 231,415,900.00 |  |  |

- กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) (ถ้ามี)

จำนวน ............................ บาท คิดเป็นร้อยละ................... วันที่คาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จ................................ เนื่องจาก....................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

- การติดตามผลการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน (โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติม)

3.1	ปัญหาที่ 1 :	งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ เนื่องจากหน่วยงานต้องดำเนินกิจกรรม	ทั้งในด้านการป้องกันรักษาป่า การลาดตระเวน และการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการดูแลระบบสาธารณูปโภคของหน่วยปฏิบัติ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ รวมทั้งค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นซึ่งมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวมีข้อจำกัด และไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ยกตัวอย่างเช่น หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลบ.1 (ห้วยหิน) ของ สจป.ที่ 5 (สระบุรี) ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 856,000 บาท ให้ดำเนินการจ้างเจ้าหน้าที่ตรวจป่า จำนวน 7 คน ในอัตราเดือนละ 9,000 บาท เป็นเงิน 756,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.32 ของเงินงบประมาณที่ได้รับ จึงไม่เพียงพอสำหรับค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางไปปฏิบัติงาน

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.2	ปัญหาที่ 2 :	หน่วยงานได้รับงบประมาณล่าช้าส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง และไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนงาน

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.3	ปัญหาที่ 3 :	หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับจ้าง TOR ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจป่าของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.3 (คำชะอี) ซึ่งสังกัด 
สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น) จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า นอกจากนี้ สจป.ที่ 3 (ลำปาง) ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณด้านการบำรุงรักษายานพาหนะ เพื่อใช้เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะที่ใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาคสนาม

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.4	ปัญหาที่ 4 :	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการจัดทำข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) หรือด้านงานแผนที่ ทักษะในการใช้อาวุธปืน การใช้งานระบบติดตามการบุกรุกทำลาย และการใช้งานเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS)

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.5	ปัญหาที่ 5 :	การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งนิติกร ซึ่งจำเป็นต้องวินิจฉัยปัญหาด้านกฎหมายป่าไม้ ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ตำแหน่งนักวิชาการ
ภูมิสารสนเทศ และตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการลาดตระเวนของหน่วยป้องกันรักษาป่าให้เกิดประสิทธิภาพ

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.6	ปัญหาที่ 6 :	การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า เจ้าหน้าที่ตรวจป่า และเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า มาทดแทนในกรณีการเกษียณอายุราชการ 
การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต ดังเช่นกรณีของ สจป.ที่ 3 (ลำปาง) ที่ขาดแคลนอัตรากำลังจากการเกษียณอายุราชการของหัวหน้า
หน่วยป้องกันรักษาป่า จำนวน 10 อัตรา

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.7	ปัญหาที่ 7 :	ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลต่อ ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นควรจัดสรรงบประมาณในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และเบี้ยเลี้ยงเพิ่มเติม รวมทั้งมีสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกรายอย่างต่อเนื่อง

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.8	ปัญหาที่ 8 :	จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบมีจำนวนมาก โดยขอบเขตครอบคลุมพื้นที่ป่า     ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484, ป่าสงวนแห่งชาติ, ป่าไม้ถาวร, ป่าอื่น ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งไม่สอดคล้องกับจำนวนเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกัน ฯ จึงไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ ดังเช่น สจป.ที่ 5 (สระบุรี) ที่มีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 8 จังหวัด มีเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 14 ป่า รวม 1,581,299 ไร่ แต่มีหน่วยป้องกันรักษาป่าในพื้นที่ จำนวน 2 หน่วย และมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในหน่วยป้องกันรักษาป่า จำนวน 22 คน คิดเป็นเจ้าหน้าที่ 1 คนดูแลพื้นที่ป่าถึง 71,877 ไร่ อีกทั้งในหน่วยป้องกันรักษาป่า มีข้าราชการเพียงหน่วยละ 1 คนเท่านั้น หากข้าราชการติดภารกิจงานอื่น ๆ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ (ตามข้อตกลงกรมบัญชีกลาง) จะไม่สามารถปฏิบัติงานได้หากเกิดเหตุการณ์จับกุมดำเนินคดีในพื้นที่ เนื่องจากไม่มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการจับกุม ปราบปราม และยึดของกลาง ในการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ได้

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.9	ปัญหาที่ 9 :	ศักยภาพของบุคลากรไม่ตอบสนองต่อภารกิจที่ปฏิบัติ เนื่องจากบุคลากรประจำหน่วยงานภาคสนามมีอายุมากขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  ทั้งด้านการลาดตระเวน การตรวจยึดขนไม้ของกลาง ทำให้ออกปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.10	ปัญหาที่ 10 :	ไม่มีครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) สำหรับการปฏิบัติงาน ได้แก่ อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เพื่อใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากลำบาก 
วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการค้นหาพื้นที่บุกรุก เครื่องสนามสำหรับลาดตระเวนระยะไกล/ค้างคืน เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS) เครื่องพิมพ์ หมึกพิมพ์ เครื่องพิมพ์สีสำหรับแผนที่ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับปฏิบัติงานในพื้นที่ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.11	ปัญหาที่ 11 :	ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน เนื่องจาก สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ได้ดำเนินการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ที่มีสภาพเก่าใช้ปฏิบัติงานไม่ได้     แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรให้ใหม่ทำให้ไม่มีรถยนต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.12	ปัญหาที่ 12 :	ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพหรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้แก่ เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม
แบบพกพา (GPS) คอมพิวเตอร์สำนักงาน คอมพิวเตอร์แบบพกพา เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร กล้องวงจรปิด เครื่องสำรองไฟ โต๊ะ และเก้าอี้

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.13	ปัญหาที่ 13 :	บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานเสื่อมสภาพหรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอเนื่องจากจำนวนบุคลากรมีมากกว่าจำนวนบ้านพัก ทำให้บ้านพัก    ไม่เพียงพอกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำหน่วยป้องกันรักษาป่า ทั้งนี้ อาคารสำนักงาน และบ้านพักยังชำรุดจนบางแห่งไม่สามารถใช้งานได้      ซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ และทรัพย์สินของทางราชการ

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.14	ปัญหาที่ 14 :	ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ด้วยพื้นที่ที่ต้องเข้าปฏิบัติงานมีบริเวณกว้างบางแห่งเป็นพื้นที่สูงชัน รวมทั้งเส้นทางการปฏิบัติงานที่ห่างไกล และยากต่อการเข้าถึง อีกทั้งยานพาหนะบางคันมีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี ดังนั้นยานพาหนะของหน่วยป้องกัน ฯ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการลาดตระเวน ซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรม อาจส่งผลต่อความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.15	ปัญหาที่ 15 :	ยานพาหนะที่ได้รับการจัดสรรไม่เหมาะสมกับภารกิจที่ปฏิบัติ เนื่องจากบางพื้นที่เป็นภูเขาสูงชันควรจัดหาพาหนะให้เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น จักรยานยนต์วิบาก และรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ (แบบดับเบิ้ลแค็บ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.16	ปัญหาที่ 16 :	การไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน เช่น การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ติดขัดเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการตรวจสอบข้อมูล ดังกรณีการตรวจสอบพื้นที่กับสำนักงานที่ดิน หากไม่ใช่เจ้าของที่ดินจะไม่สามารถยื่นขอรังวัดที่ดินได้

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.17	ปัญหาที่ 17 :	ฐานข้อมูลขอบเขตพื้นที่ป่าที่รับผิดชอบ เช่น ขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ ขอบเขตพื้นที่อนุญาตใช้ประโยชน์ของกรมป่าไม้ ขอบเขตพื้นที่ปลูกสร้าง
สวนป่าขอบเขตพื้นที่ คทช. ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากไม่ได้มาจากแหล่งข้อมูลเดียวกันทำให้การดำเนินงานเกิดความซ้ำซ้อน
และล่าช้า

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.18	ปัญหาที่ 18 :	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในท้องถิ่นยังขาดความเข้าใจถึงประโยชน์ของป่า และโทษของการทำลายป่า ประกอบกับปัญหาของภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร จึงทำให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.19	ปัญหาที่ 19 :	มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานลาดตระเวนไม่ชัดเจน ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงาน 
และการรายงานผลการปฏิบัติงาน

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.20	ปัญหาที่ 20 :	การไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับกรณีไม้ของกลางในคดีที่สิ้นสุดแล้ว

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

- ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานในทัศนะของหน่วยงานส่วนกลางและแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม (โปรดระบุ พร้อมอธิบายโดยสังเขป)

| ที่ | ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน | คำอธิบาย | แนวทางการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

- ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ลำดับแรก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป (เรียงลำดับความสำคัญเร่งด่วน)

| ลำดับที่ | ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขอย่างเร่งด่วน |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

- ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โปรดระบุ)

6.1	.................................................................................................................................................................................................................................................................

6.2	.................................................................................................................................................................................................................................................................

6.n	.................................................................................................................................................................................................................................................................

- ข้อมูล/เอกสารที่แนบเพิ่มเติม (ขอให้  ลงในช่อง  เพื่อยืนยันการจัดส่งและสะดวกต่อการตรวจสอบ)

	7.1	กรณีที่หน่วยงานได้มีการดำเนินการต่อไปนี้ ขอให้ท่านโปรดสำเนาหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องแนบมาให้ครบถ้วน

	1)	สำเนาหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

	2)	สำเนาหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน)

	3)	สำเนาหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติปรับค่าเป้าหมายใหม่ระหว่างปีงบประมาณ

	7.2	กรณีที่ผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน (ร้อยละ 100) ขอให้ท่านโปรดชี้แจงเหตุผลประกอบ

เหตุผล/คำชี้แจง :	.........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................

	7.3	กรณีที่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าร้อยละ 93 และ/หรือมียอดเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี (ยอดที่ก่อหนี้ผูกพัน) สูงกว่าร้อยละ 7 ขอให้ท่านโปรดชี้แจงเหตุผล	ประกอบ

เหตุผล/คำชี้แจง :	.........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................

- 7.4	ข้อมูลจำนวนพื้นที่ป่าไม้ได้รับการป้องกันและดูแลรักษา จำแนกประเภทพื้นที่ และระบุสัดส่วนพื้นที่แต่ละประเภท

- 7.5	ข้อมูลจำนวนพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ จำแนกประเภทพื้นที่ และระบุสัดส่วนพื้นที่แต่ละประเภท

- 7.6	ข้อมูลพื้นที่ล่อแหลมต่อการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า สถิติคดี และมูลค่าความเสียหาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 จำแนกรายจังหวัด

ผู้จัดทำข้อมูล.....................................................	ผู้รับรองรายงาน.................................................................

(.....................................................)	(..............................................................)

ตำแหน่ง.............................................................	ผู้อำนวยการสำนัก………………………………………………….….

วันที่.......... เดือน........................พ.ศ. ..............	วันที่............... เดือน...................................พ.ศ. ..............

เบอร์ติดต่อ.........................................................