แบบรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

ตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

สำนักจัดการป่าชุมชน

กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

- แผน/ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

| ที่ | ตัวชี้วัด และหน่วยนับ | แผน/ผลการดำเนินงาน |  | แผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | แผน | ผล | แผน | ผล | ร้อยละ |
| 1 | ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน (ป่าชุมชน) | 250 |  | 17,500,000.00 |  |  |
| 2 | ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการป่าชุมชน (ร้อยละ) | 80 |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  | 17,500,000.00 |  |  |

- กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) (ถ้ามี)

จำนวน ............................ บาท คิดเป็นร้อยละ................... วันที่คาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จ................................ เนื่องจาก....................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

- การติดตามผลการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน (โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติม)

3.1	ปัญหาที่ 1 :	หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีเฉพาะงบเงินอุดหนุนไม่มีงบดำเนินงาน ทำให้ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพื่อออกพื้นที่ไปปฏิบัติงานให้คำปรึกษา การติดต่อประสาน และติดตามผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมป่าชุมชน รวมทั้งการซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.2	ปัญหาที่ 2 :	งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ได้แก่ งบประมาณในการสนับสนุนป่าชุมชน เนื่องจากจำนวนป่าชุมชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมีจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถอุดหนุนเงินงบประมาณให้ป่าชุมชนที่เหลือได้

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.3	ปัญหาที่ 3 :	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ. 2565, การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน, การจัดทำแผนที่แนวเขตต่าง ๆ และการติดต่อประสานงานหรือปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการที่เข้ามาบรรจุใหม่ ซึ่งยังไม่มีทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.4	ปัญหาที่ 4 :	การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งนิติกร เนื่องจากเป็นการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายฉบับใหม่ ต้องมีการตีความ และอธิบายในเรื่องกฎหมายให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานยังมีความเชี่ยวชาญในกฎหมายฉบับนี้ไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องมีนิติกรเข้ามาร่วมในการปฏิบัติงาน

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.5	ปัญหาที่ 5 :	การขาดแคลนอัตรากำลังตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.6	ปัญหาที่ 6 :	จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ 1 คน ต้องปฏิบัติงานตามแผนงานหลายกิจกรรม อาทิ ข้าราชการ 1 คน ดำเนินงานทั้งสิ้น 4 จังหวัด รวม 12 ป่าชุมชน เป็นต้น อีกทั้งยังมีห้วงเวลาในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 เข้ามาเร่งรัด ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้า ไม่เกิดประสิทธิภาพ

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.7	ปัญหาที่ 7 :	ภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้น จึงไม่สอดคล้องกับอัตราเงินเดือนที่เจ้าหน้าที่ได้รับ ส่งผลต่อความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.8	ปัญหาที่ 8 :	ไม่มีครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) สำหรับการปฏิบัติงาน ได้แก่ คอมพิวเตอร์สำนักงาน

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.9	ปัญหาที่ 9 :	ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงานในการใช้ลงพื้นที่ ทั้งนี้ ได้ขอรับการสนับสนุนรถยนต์ทางราชการเพื่อปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากสำนักจัดการป่าชุมชน จำนวน 1 คัน

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.10	ปัญหาที่ 10 :	ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS) เครื่องพิมพ์ โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ เนื่องจากมีอายุการใช้งานนาน หน่วยความจำน้อย และไม่ทันสมัย ทำให้ประสิทธิภาพในการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ล่าช้า และประสิทธิภาพการพิมพ์งานของเครื่องพิมพ์ไม่ละเอียด รวมทั้งสิ้นเปลืองค่าซ่อมบำรุง

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.11	ปัญหาที่ 11 :	ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากรถยนต์ราชการอายุการใช้งานเกิน 10 ปี บางคันมากกว่า 20 – 30 ปี และบางหน่วยงานมีเพียง 1 คัน ทำให้ไม่เพียงพอต่อการออกปฏิบัติงาน เพราะมีสภาพเก่าและชำรุดบ่อยครั้ง ไม่คุ้มค่าการซ่อมบำรุง อีกทั้งพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นพื้นที่เขาสูงชัน และห่างไกล ซึ่งยานพาหนะที่มีมีสมรรถนะต่ำ จะทำให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.12	ปัญหาที่ 12 :	ยานพาหนะที่ได้รับการจัดสรร ไม่เหมาะสมกับภารกิจที่ปฏิบัติ เนื่องจากรถยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่ใช่ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จึงทำให้การเข้าถึงพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.13	ปัญหาที่ 13 :	กระบวนการทางกฎหมายใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า ขาดความต่อเนื่อง และไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ดังกรณีของกฎหมายรองและระเบียบต่าง ๆ ของ พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ที่ยังออกไม่ครบ และระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทุกปี ส่งผลให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้า

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.14	ปัญหาที่ 14 :	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เนื่องจากในบางพื้นที่ผู้นำชุมชนไม่สามารถอธิบายให้ชาวบ้านเกิดความเข้าใจ และบางพื้นที่มีเรื่องของการใช้ประโยชน์พื้นที่ทำกินเข้ามาเกี่ยวข้อง

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.15	ปัญหาที่ 15 :	มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน เนื่องจากมีการปรับแก้แนวทางให้เป็นไปตามอนุบัญญัติและระเบียบที่กำลังจะอนุมัติ ทำให้การทำงานซ้ำซ้อน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

- ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานในทัศนะของหน่วยงานส่วนกลางและแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม (โปรดระบุ พร้อมอธิบายโดยสังเขป)

| ที่ | ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน | คำอธิบาย | แนวทางการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

- ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ลำดับแรก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป (เรียงลำดับความสำคัญเร่งด่วน)

| ลำดับที่ | ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขอย่างเร่งด่วน |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

- ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โปรดระบุ)

6.1	.................................................................................................................................................................................................................................................................

6.2	.................................................................................................................................................................................................................................................................

6.n	.................................................................................................................................................................................................................................................................

- ข้อมูล/เอกสารที่แนบเพิ่มเติม (ขอให้  ลงในช่อง  เพื่อยืนยันการจัดส่งและสะดวกต่อการตรวจสอบ)

	7.1	กรณีที่หน่วยงานได้มีการดำเนินการต่อไปนี้ ขอให้ท่านโปรดสำเนาหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องแนบมาให้ครบถ้วน

	1)	สำเนาหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

	2)	สำเนาหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน)

	3)	สำเนาหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติปรับค่าเป้าหมายใหม่ระหว่างปีงบประมาณ

	7.2	กรณีที่ผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน (ร้อยละ 100) ขอให้ท่านโปรดชี้แจงเหตุผลประกอบ

เหตุผล/คำชี้แจง :	.........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................

	7.3	กรณีที่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าร้อยละ 93 และ/หรือมียอดเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี (ยอดที่ก่อหนี้ผูกพัน) สูงกว่าร้อยละ 7 ขอให้ท่านโปรดชี้แจงเหตุผล	ประกอบ

เหตุผล/คำชี้แจง :	.........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................

- 7.4	รายชื่อป่าชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน และดำเนินการภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งระบุสถานที่ตั้ง (หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด) และจำนวนพื้นที่ (ไร่ – งาน – ตารางวา) จำแนกรายป่าชุมชน

- 7.5	รายละเอียดผลการสำรวจการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการป่าชุมชน และดำเนินการภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนา	คุณภาพชีวิต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งสรุปภาพรวม และแบบจำแนกรายจังหวัด

ผู้จัดทำข้อมูล.....................................................	ผู้รับรองรายงาน.................................................................

(.....................................................)	(..............................................................)

ตำแหน่ง.............................................................	ผู้อำนวยการสำนัก………………………………………………….….

วันที่.......... เดือน........................พ.ศ. ..............	วันที่............... เดือน...................................พ.ศ. ..............

เบอร์ติดต่อ.........................................................