แบบรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

ตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

- แผน/ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

| ที่ | ตัวชี้วัด และหน่วยนับ | แผน/ผลการดำเนินงาน |  | แผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | แผน | ผล | แผน | ผล | ร้อยละ |
| 1 | จำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) ในระบบ VIIRS ที่ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยจุดความร้อน 3 ปีย้อนหลัง (จุด) | 50,698 |  | 110,951,100.00 |  |  |
| 2 | จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า (หมู่บ้าน) | 1,000 |  | 50,000,000.00 |  |  |
| รวม |  |  |  | 160,951,100.00 |  |  |

- กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) (ถ้ามี)

จำนวน ............................ บาท คิดเป็นร้อยละ................... วันที่คาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จ................................ เนื่องจาก....................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

- การติดตามผลการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน (โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติม)

3.1	ปัญหาที่ 1 :	งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีพื้นที่ในความรับผิดชอบจำนวนมาก แต่งบประมาณโดยเฉพาะงบดำเนินงานที่ได้รับการจัดสรรสำหรับใช้ในการลาดตระเวนป้องกันไฟป่าลดลง จึงส่งผลต่อผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่แผนงานกำหนดไว้ ดังกรณีของศูนย์ป่าไม้ลำปาง ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการตรวจติดตามทั้งปีเพียง 10,000 บาท ซึ่งไม่เพียงพอในการปฏิบัติราชการ

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.2	ปัญหาที่ 2 :	หน่วยงานได้รับงบประมาณไม่ต่อเนื่อง (เป็นงวด) ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด จึงเกิดปัญหาการปฏิบัติไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.3	ปัญหาที่ 3 :	หน่วยงานส่วนกลางจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานล่าช้า ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนงาน

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.4	ปัญหาที่ 4 :	หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดับไฟ การลาดตระเวนตรวจหาไฟ การลดปริมาณเชื้อเพลิงในป่า              การประสานการถ่ายโอนภารกิจควบคุมไฟป่าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การดูแลรักษายานพาหนะ การใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และการจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการดับไฟ

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.5	ปัญหาที่ 5 :	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านป้องกันไฟป่า เช่น ทักษะการใช้อุปกรณ์ดับไฟป่าหรือวิธีการดับไฟที่ถูกต้อง ด้านการเข้าตรวจสอบการเกิดไฟป่า และด้านการบังคับใช้กฎหมาย

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.6	ปัญหาที่ 6 :	การเลื่อนระดับของบุคลากรในสายงานสนับสนุน ไม่ได้รับการสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.7	ปัญหาที่ 7 :	จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรลดลงอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี แม้จะรับบุคลากรเข้ามาเพิ่มก็ยังไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่มีเพิ่มขึ้น ดังเช่นกรณีของ สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) มีพื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบของแต่ละหน่วยเฉลี่ย 88,197.13 ไร่ แต่มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย 9 - 10 คน            ซึ่งเฉลี่ย 1 คน รับผิดชอบพื้นที่ 8,819.71 ไร่ หรือในกรณีของ สจป.ที่ 13 (สงขลา) มีพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัดตอนล่าง แต่มีพนักงานดับไฟป่าประจำเพียง 5 รายเท่านั้น จึงทำให้ต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นมาช่วยในการปฏิบัติงาน เนื่องจากจำนวนบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.8	ปัญหาที่ 8 :	ศักยภาพของบุคลากรไม่ตอบสนองต่อภารกิจที่ปฏิบัติ เนื่องจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีอายุมาก ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.9	ปัญหาที่ 9 :	การขาดแคลนอัตรากำลังที่มาทดแทน ในกรณีการลาออกจากราชการ ซึ่งจะพบมากจากข้าราชการที่บรรจุใหม่ของกรมป่าไม้ที่ลาออกไป เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงส่งผลให้กรมป่าไม้ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เนื่องจากข้าราชการ        ที่ลาออกไปผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติงานเป็นแล้ว

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.10	ปัญหาที่ 10 :	ไม่มีครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) สำหรับการปฏิบัติงาน ได้แก่ เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS), คอมพิวเตอร์, อุปกรณ์สำนักงาน, เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการดับไฟป่า เนื่องจากศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสงขลาเป็นศูนย์จัดตั้งใหม่ จึงยังไม่ได้รับการจัดสรรจากกรมป่าไม้

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.11	ปัญหาที่ 11 :	ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ คอมพิวเตอร์สำนักงาน, คอมพิวเตอร์แบบพกพา, เครื่องพิมพ์, เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS), กล้องวงจรปิด, เครื่องสำรองไฟ และอุปกรณ์การดับไฟป่า ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.12	ปัญหาที่ 12 :	บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ เนื่องจากอาคารบ้านพักของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กส. 2 (ดงแม่แผด), รอ. 2 (พนมไพร), ขก. 1 (ภูเวียง), มห. 2 (ดงหลวง) และอาคารที่ทำการสำนักงานของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห. 1 (คำป่าหลาย) ในสังกัด สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น) ชำรุด และทรุดโทรมประกอบกับเจ้าหน้าที่มีมากกว่าจำนวนบ้านพัก จึงทำให้บ้านพักไม่เพียงพอ

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.13	ปัญหาที่ 13 :	ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากพื้นที่ที่ต้องปฏิบัติงานตามภารกิจป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน มีบริเวณกว้างและมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ไกลแต่ยานพาหนะที่มีเสื่อมสภาพ ชำรุด และมีอายุการใช้งานนาน ทำให้ยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เมื่อมีไฟป่าเกิดขึ้น

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.14	ปัญหาที่ 14 :	ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสงขลาเป็นหน่วยงานตั้งใหม่ จึงไม่มีไฟฟ้าใช้ โดยปัจจุบันต้องขอต่อไฟฟ้าจากชาวบ้านใกล้เคียง อีกทั้งไม่มีอาคารสำนักงานถาวร จำเป็นต้องขอใช้อาคารสำนักงานหลังเก่าของ สจป.ที่ 13 เพื่อเป็นอาคารสำนักงานชั่วคราว

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.15	ปัญหาที่ 15 :	หน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ไม่มีสัญญาณ Internet จึงทำให้การส่งข้อมูลข่าวสารทางแอพพลิเคชั่นไลน์ อีเมลล์ หรือการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เป็นไปด้วยความยากลำบาก

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.16	ปัญหาที่ 16 :	การไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน เช่น การประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน การให้คำแนะนำหรือปรึกษาต่าง ๆ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้า และคลาดเคลื่อน ดังเช่นกรณีที่ สจป.ที่ 9 (ชลบุรี) ไม่ได้รับความร่วมมือในการเร่งรัดดำเนินการจากหน่วยปฏิบัติศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าปราจีนบุรี และศูนย์ฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่าเพชรบุรี หรือกรณีที่ สจป.ที่ 13 สาขานราธิวาส เป็นหน่วยเบิกจ่าย แต่ไม่ได้รับความร่วมมือในการรายงานผลจากศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.17	ปัญหาที่ 17 :	ฐานข้อมูลขอบเขตพื้นที่ป่าที่รับผิดชอบไม่เป็นปัจจุบัน อีกทั้งข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่ได้มาจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน ส่งผลให้การดำเนินงาน เกิดความซ้ำซ้อน และล่าช้า

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.18	ปัญหาที่ 18 :	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเครือข่ายความร่วมมือ ฯ รวมทั้งความสำคัญในการอนุรักษ์ และความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ที่มีต่อตนเองและสังคม จึงส่งผลต่อการประสานงานในการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า     ที่หมู่บ้านได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.19	ปัญหาที่ 19 :	มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากมีการเปลี่ยนรัฐบาล ส่งผลให้แนวทางในการปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งขอบเขตงานที่กว้างเกินกำลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ในหน่วยงาน ทำให้ผลสัมฤทธิ์ของงานไม่เป็นไปตามกำหนด

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.20	ปัญหาที่ 20 :	การเผาวัชพืชในที่ดินทำกิน ทำให้เกิดปัญหาไฟลุกลามเข้ามาในพื้นที่ป่า

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

- ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานในทัศนะของหน่วยงานส่วนกลางและแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม (โปรดระบุ พร้อมอธิบายโดยสังเขป)

| ที่ | ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน | คำอธิบาย | แนวทางการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

- ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ลำดับแรก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป (เรียงลำดับความสำคัญเร่งด่วน)

| ลำดับที่ | ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขอย่างเร่งด่วน |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

- ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โปรดระบุ)

6.1	.................................................................................................................................................................................................................................................................

6.2	.................................................................................................................................................................................................................................................................

6.n	.................................................................................................................................................................................................................................................................

- ข้อมูล/เอกสารที่แนบเพิ่มเติม (ขอให้  ลงในช่อง  เพื่อยืนยันการจัดส่งและสะดวกต่อการตรวจสอบ)

	7.1	กรณีที่หน่วยงานได้มีการดำเนินการต่อไปนี้ ขอให้ท่านโปรดสำเนาหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องแนบมาให้ครบถ้วน

	1)	สำเนาหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

	2)	สำเนาหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน)

	3)	สำเนาหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติปรับค่าเป้าหมายใหม่ระหว่างปีงบประมาณ

	7.2	กรณีที่ผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน (ร้อยละ 100) ขอให้ท่านโปรดชี้แจงเหตุผลประกอบ

เหตุผล/คำชี้แจง :	.........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................

	7.3	กรณีที่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าร้อยละ 93 และ/หรือมียอดเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี (ยอดที่ก่อหนี้ผูกพัน) สูงกว่าร้อยละ 7 ขอให้ท่านโปรดชี้แจงเหตุผล	ประกอบ

เหตุผล/คำชี้แจง :	.........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................

- 7.4	ข้อมูลสถิติการเกิดไฟป่า และจำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) ในระบบ VIIRS ที่เกิดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 ทั้งสรุปภาพรวม และแบบจำแนก	รายจังหวัด

- 7.5	รายชื่อเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าที่ดำเนินการ (ตามจริง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	พร้อมระบุสถานที่ตั้งของแต่ละเครือข่าย (หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด)

ผู้จัดทำข้อมูล.....................................................	ผู้รับรองรายงาน.................................................................

(.....................................................)	(..............................................................)

ตำแหน่ง.............................................................	ผู้อำนวยการสำนัก………………………………………………….….

วันที่.......... เดือน........................พ.ศ. ..............	วันที่............... เดือน...................................พ.ศ. ..............

เบอร์ติดต่อ.........................................................