## LIST (hidden)
ปัญหาด้านงบประมาณ | ปัญหาด้านบุคลากร | ปัญหาด้านสิ่งอำนวยความสะดวก | ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน
หน่วยงานได้รับงบประมาณล่าช้า | จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน | ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน | การไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน เช่น การประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน การให้คำแนะนำหรือปรึกษาต่าง ๆ
หน่วยงานได้รับงบประมาณไม่ต่อเนื่อง (เป็นงวด) ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด | การขาดแคลนอัตรากำลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต | ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน | ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ | การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น นิติกร | ยานพาหนะที่ได้รับการจัดสรร ไม่เหมาะสมกับภารกิจที่ปฏิบัติ | ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน | เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน | ไม่มีครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) สำหรับการปฏิบัติงาน | มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
อื่น ๆ (ระบุพร้อมคำอธิบาย) | ตำแหน่งงานของบุคลากรไม่สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติ เช่น ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติงานพัสดุ | ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) ที่ได้รับการจัดสรร ไม่เหมาะสมกับภารกิจที่ปฏิบัติ | การกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการในงานส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและการปลูกไม้โตเร็วไม่สนองตอบต่อกลุ่มเป้าหมาย
| ศักยภาพของบุคลากรไม่ตอบสนองต่อภารกิจที่ปฏิบัติ เช่น บุคลากรที่ปฏิบัติงานลาดตระเวนมีอายุมาก ทำให้ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน | ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน | เจ้าหน้าที่มีความเสี่ยงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
| การเลื่อนระดับของบุคลากรในสายงานสนับสนุน | บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ | กระบวนการทางกฎหมายใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า ขาดความต่อเนื่อง และไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
| ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เช่น สวัสดิการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | อื่น ๆ (ระบุพร้อมคำอธิบาย) | การขาดแคลนแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง
| อื่น ๆ (ระบุพร้อมคำอธิบาย) |  | อื่น ๆ (ระบุพร้อมคำอธิบาย)

## สจป.ที่ 12 สข.กบ
แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รอบระหว่างปี
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่
กิจกรรมโครงการการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันออกจากพื้นที่ที่หมดอายุให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและไม่มีการต่อายุขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
1. แผน/ผลการดำเนินงาน
1.1 หน่วยงานได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. 1 - 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่
1.2 แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ข้อมูล ณ วันที่
ที่ | กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ (หน่วยนับ) |  |  |  | แผน/ผลการดำเนินงาน |  |  |  | แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)
[5 empty] | แผน |  | ผล | ร้อยละ | แผน |  | ผล |  | ร้อยละ
1 | เข้ารื้อถอน ทำลาย ต้นปาล์มน้ำมันตามหลักวิชาการในพื้นที่หมดอายุการอนุญาตและไม่มีการขอต่ออายุอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ไร่) |  |  |  | 5000 |  | 0 | 0 | 11100000 |  |  |  | 0
2 | ปลูกไม้ใช้สอยเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าตามหลักวิชาการ (ไร่) |  |  |  | 5000 |  | 0 | 0 | 26700000 |  |  |  | 0
3 | ควบคุมพื้นที่ ดูแลป้องกันรักษาป่าที่ปลูก ฟื้นฟูสภาพป่า ไม่ให้มีการกลับเข้ามาบุกรุกทำประโยชน์ซ้ำในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่ได้ดำเนินการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าไปแล้ว โดยเน้นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนในพื้นที่ ให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าเพื่อประโยชน์ส่วนรวม (ครั้ง) |  |  |  | 12 |  | 0 | 0 | 1150000 |  |  |  | 0
รวม | [7 empty] | 0 | 38950000 |  | 0 |  | 0
1.3 ขั้นตอนการดำเนินงานโดยละเอียด
ที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (หน่วยนับ) |  | ค่าเป้าหมายตามแผน |  | ยังไม่ดำเนินการ |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  | ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก | ร้อยละของ ความก้าวหน้า ในภาพรวม | หมายเหตุ
1 | เข้ารื้อถอน ทำลาย ต้นปาล์มน้ำมันตามหลักวิชาการในพื้นที่หมดอายุการอนุญาตและไม่มีการขอต่ออายุอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ไร่) |  | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 35 | 0
1.1 | การเตรียมพื้นที่การรื้อถอน (ไร่) |  | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | 0
| 1) การสำรวจและรังวัดแปลง (ไร่) |  | 5000 | [6 empty] | 2 | 0
| 2) การทำหลักแนวเขต (ไร่) |  | 5000 | [6 empty] | 4 | 0
| 3) การทำเส้นทางตรวจการณ์ (ไร่) |  | 5000 | [6 empty] | 4 | 0
1.2 | การรื้อถอนและทำลายต้นปาล์ม (ไร่) |  | 5000 | [6 empty] | 15 | 0
1.3 | การตรวจสอบพื้นที่หลังการรื้อถอน (ไร่) |  | 5000 | [6 empty] | 10 | 0
2 | ปลูกไม้ใช้สอยเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าตามหลักวิชาการ (ไร่) |  | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 50 | 0
2.1 | การสำรวจและรังวัดแนวเขตแปลงปลูก (ไร่) |  | 5000 | [6 empty] | 5 | 0
2.2 | การเตรียมพื้นที่ปลูก (ไร่) |  | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 15 | 0
| 1) การถาง เก็บ ริบ สุม (ไร่) |  | 5000 | [6 empty] | 5 | 0
| 2) การทำทางตรวจการ (ไร่) |  | 5000 | [6 empty] | 5 | 0
| 3) การทำแนวกันไฟ (ไร่) |  | 5000 | [6 empty] | 5 | 0
2.3 | การปลูกต้นไม้ (ไร่) |  | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 20 | 0
| 1) การทำหลักและปักหมายแนว (ไร่) |  | 5000 | [6 empty] | 5 | 0
| 2) การจัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้และดูแลบำรุงรักษากล้าไม้สำหรับการปลูกเพื่อไม่ให้กล้าไม้ที่จะนำไปปลูกบอบช้ำจากการขนย้าย (ไร่) |  | 5000 | [6 empty] | 5 | 0
| 3) การขนกล้า ขุดหลุม และปลูก (ไร่) |  | 5000 | [6 empty] | 10 | 0
2.4 | การกำจัดวัชพืชหลังปลูก (ไร่) |  | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | 0
| 1) การดายวัชพืชหลังปลูก (ไร่) |  | 5000 | [6 empty] | 5 | 0
| 2) การปลูกซ่อมและนับอัตราการรอดตาย (ไร่) |  | 5000 | [6 empty] | 5 | 0
3 | ควบคุมพื้นที่ ดูแลป้องกันรักษาป่าที่ปลูก ฟื้นฟูสภาพป่า ไม่ให้มีการกลับเข้ามาบุกรุกทำประโยชน์ซ้ำในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่ได้ดำเนินการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าไปแล้ว โดยเน้นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนในพื้นที่ ให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าเพื่อประโยชน์ส่วนรวม (ครั้ง) |  | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 15 | 0
3.1 | วางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่ไม่ให้มีการบุกรุก (ครั้ง) |  | 12 | [6 empty] | 3 | 0
3.2 | ปฏิบัติการด้านการข่าวและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ (ครั้ง) |  | 12 | [6 empty] | 3 | 0
3.3 | ประชาสัมพันธ์ชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมรวมทั้งแนะนำการดูแลพื้นที่ป่า (ครั้ง) |  | 12 | [6 empty] | 3 | 0
3.4 | ติดตามกำกับดูแล และให้คำแนะนำการรื้อถอนต้นปาล์มและการปลูกฟื้นฟู (ครั้ง) |  | 12 | [6 empty] | 3 | 0
3.5 | รายงานผลการลาดตระเวนและควบคุมพื้นที่ (ครั้ง) |  | 12 | [6 empty] | 3 | 0
ร้อยละของความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจริงในภาพรวมของกิจกรรม | [9 empty] | 100 | 0
2. ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน (โปรดกรอกข้อมูลคำอธิบายถึงประเด็นปัญหา พร้อมทั้งจัดลำดับปัญหาที่ท่านต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน)
ที่ | ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน |  |  |  |  | คำอธิบาย | [6 empty] | ลำดับปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
2.1 ปัญหาด้านงบประมาณ
2.2 ปัญหาด้านบุคลากร
2.3 ปัญหาด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
3. ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข (โปรดกรอกข้อมูลคำอธิบายและแนวทางแก้ไขในประเด็นปัญหา พร้อมทั้งจัดลำดับปัญหาที่ท่านต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน)
ที่ | ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน |  | คำอธิบาย |  |  |  |  | แนวทางแก้ไข |  |  |  |  | ลำดับปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
4. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โปรดระบุ)
5. รูปภาพประกอบการดำเนินงาน พร้อมคำบรรยายใต้รูปภาพ (จำนวนรูปภาพไม่น้อยกว่า 6 รูป และความละเอียดของรูปภาพต้องไม่น้อยกว่า 1 MB)
|  | ผู้จัดทำข้อมูล | [5 empty] | ผู้รับรองรายงาน
|  | ( |  |  | ) |  |  | ( |  |  |  | )
ตำแหน่ง
|  | วันที่ | [5 empty] | วันที่
เบอร์ติดต่อ