## Sheet1
กำหนดการรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด | กำหนดแล้วเสร็จ | หมายเหตุ
การรายงาน
1. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ | ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป | ทางอีเมล : privateforest@hotmail.com
(ตามแบบ สปอ. 1-3)
2. รายงานการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการ | ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2562
3. รายงานการจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ | ภายในวันที่ 3 นับจากวันสิ้นไตรมาส
(ตามแบบ สย. 2)
4. รายงานผลการจัดเตรียมกล้าไม้ และรายงานผลการแจกจ่ายกล้าไม้ | ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป | ทางอีเมล : forest2013.2013@hotmail.com
5. รายงานผลการให้คำแนะนำทางวิชาการ | ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
6. รายงานสำรวจความต้องการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปีถัดไป | ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563
7. รายงานสรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ | ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 | สรุปเป็นรายสำนัก
8. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ในรูปแบบเล่มรายงาน | ภายใน 15 วัน นับจากวันสิ้นสุดปีงบประมาณ | สรุปเป็นรูปเล่มและไฟล์ข้อมูล ในรูปแบบไฟล์
พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) |  | word/excel ลงในแผ่น CD - rom
9. นำเข้าข้อมูลผลการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในระบบสารสนเทศกรมป่าไม้ | ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ดาวน์โหลดแนวทางการปฏิบัติและแบบฟอร์มการรายงานจาก https://www.forest.go.th/cert

## Sheet2
รายงานสรุปเป้าหมายและผลการดำเนินงานกิจกรรมส่วนปี 2562
กิจกรรม/โครงการ | เป้าหมาย (ไร่) | ผลการดำเนินการ (ไร่) | หมายเหตุ
กิจกรรมโครงการส่งเสริมปลูกต้นไม้ เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะ 2 | 10000 | 9977
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว | 3550
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |  | 2142
ภาคตะวันออก |  | 637
ภาคกลาง |  | 900
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม (แผนบูรณาการ 2561) | 1600 | 1600 | จ่ายเงินปีที่ 2
โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม | 20000 | 15649
รวม | 35150 | 30905