แนวทางปฏิบัติ โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู

และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการ		ปกป้องรักษาป่า พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

กิจกรรมหลัก	กิจกรรมการปลูกไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร

กิจกรรม		โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม

---------------------------

- 1. หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ได้กำหนดเป้าหมายให้มีพื้นที่ป่า ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ หรือประมาณ 129.2 ล้านไร่ ปัจจุบันมีพื้นที่ป่าอยู่ประมาณ 102.2 ล้านไร่ หรือร้อยละ 32 ของพื้นที่ประเทศ (กรมป่าไม้, 2559) และมีแนวโน้มจะลดลงเรื่อย ๆ ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ จึงจำเป็นต้องเร่งฟื้นฟูป่า เพื่อให้มีพื้นที่ป่าครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การเพิ่มพื้นที่ป่าในพื้นที่ของรัฐ นั้น เกิดปัญหาเรื่องการถือครองที่ดินของผู้ยากไร้ จึงต้องมุ่งเน้นในพื้นที่ของเอกชนที่อยู่นอกเขตป่า

ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางพาราประมาณ 22.93 ล้านไร่ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 และมีพื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 149.23 ล้านไร่ (สำนักเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งจากราคาสินค้าการเกษตรที่ตกต่ำ ศัตรูพืช และโรคระบาด การส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจร่วมในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวและเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

กรมป่าไม้ โดยสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่
ป่าเศรษฐกิจของประเทศ ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สร้างรายได้จากไม้ที่ปลูกให้แก่เกษตรกร นอกจากนี้เป็นการเพิ่มความหลากหลายของระบบนิเวศในพื้นที่ ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

- 2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจในที่ดินของเอกชนที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม

- 2.2 เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เต็มศักยภาพ

2.3 เพื่อเพิ่มผลผลิตไม้เศรษฐกิจและไม้ใช้สอย สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

จำนวนพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ 18,600 ไร่

4. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

4.1 เป็นบุคคลธรรมดา บรรลุนิติภาวะ

4.2 มีสัญชาติไทย

4.3 มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน

- -2-

- 5. หลักเกณฑ์พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ

- 5.1 พื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรมที่มีเอกสารสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมายประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1) ที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน (น.ส.4) โฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราว่า “ได้ทำประโยชน์แล้ว” หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3, แบบหมายเลข 3)

2) ที่ดินที่มีหนังสือของทางราชการรับรองว่าที่ดินดังกล่าวอยู่ในระยะเวลาที่อาจขอรับโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ เนื่องจากได้มีการครอบครองและเข้าทำกินในที่ดินดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อครองชีพไว้แล้ว (น.ค.3, กสน.5)

3) ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มีหลักฐานการอนุญาต (ส.ป.ก.4-01, ส.ป.ก.4-01ก, ส.ป.ก.4-01ข, ส.ป.ก.4-01ค, ส.ป.ก.4-01ง) หลักฐานการเช่า (ส.ป.ก.4-14ก) หลักฐานเช่าซื้อ (ส.ป.ก.4-18ข) หรือที่ดินดังกล่าวที่มีหลักฐานการโอนหรือการตกทอดทางมรดก

4) ที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตให้ทำประโยชน์และอยู่อาศัยภายในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ (สทก.1ก, สทก.2ก) หรือหนังสืออนุญาตให้ทำการปลูกป่าหรือไม้ยืนต้นภายในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ (สทก.1ข) หรือหนังสืออนุญาตให้ปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ(ป.ส.31)

5) ที่ดินที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ให้ทำสวนป่า

5.2 ที่ดินที่จะเข้าร่วมโครงการ ต้องไม่อยู่ระหว่างเข้าร่วมโครงการอื่นของกรมป่าไม้

- 6. กิจกรรมและแนวทางปฏิบัติ

- 6.1 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการ

- สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม แล้วรายงานให้กรมป่าไม้ทราบ

- 6.2 การประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

1) ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรมเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งตรวจสอบพื้นที่ โดยพิจารณาความเหมาะสมและศักยภาพของพื้นที่ เพื่อวางแผนและพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ พร้อมทั้งเก็บข้อมูลพิกัดแปลงปลูก (ตามแบบ สย.1)

2) จัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (ตามแบบ สย. 2) แล้วรายงานให้กรมป่าไม้ทราบ

6.3 จัดเตรียมกล้าไม้คุณภาพให้แก่เกษตรกร

1) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ จัดเตรียมกล้าไม้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ไร่ละ 50 ต้น โดยจัดเตรียมกล้าไม้ให้เหมาะสมกับพื้นที่และตรงกับความต้องการของเกษตรกร

2) จัดทำรายงานผลการจัดเตรียมกล้าไม้ และการแจกจ่ายกล้าไม้ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ แล้วรายงานให้กรมป่าไม้ทราบ

6.4 การให้คำแนะนำทางวิชาการ

เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำทางวิชาการ เกี่ยวกับการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ การจัดการสวนป่า กฎหมายสวนป่า การตลาดและความรู้ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ แล้วรายงานผลให้กรมป่าไม้ทราบ

-3-

6.5 สำรวจความต้องการของเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณถัดไป

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ สำรวจความต้องการของเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณถัดไป แล้วรายงานให้กรมป่าไม้ทราบ เพื่อใช้ในการของบประมาณในปีถัดไป

6.6 ติดตามผลการดำเนินงาน

1) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ แต่งตั้งคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขเสนอกรมป่าไม้

2) สำรวจความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

6.7 การรายงานผลการปฏิบัติงาน

1) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (แบบ สสม. 1-3) กำหนดส่งภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป

2) รายงานการจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (ตามแบบ สย. 2) กำหนดส่งภายในวันที่ 3 นับตั้งแต่วันสิ้นไตรมาส

3) จัดทำพิกัดสถานที่เพาะชำกล้าไม้ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564

4) รายงานผลการจัดเตรียมกล้าไม้ และรายงานผลการแจกจ่ายกล้าไม้ กำหนดส่งภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป

5) รายงานผลการให้คำแนะนำทางวิชาการ กำหนดส่งภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

6) รายงานสำรวจความต้องการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กำหนดส่งภายในวันที่ 30 เมษายน 2564

7) รายงานสรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกรโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม กำหนดส่งภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

8) รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรูปแบบเล่มรายงาน และ ไฟล์ กำหนดส่งภายใน 15 วัน นับจากวันสิ้นสุดปีงบประมาณ

9) นำเข้าข้อมูลผลการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในระบบสารสนเทศกรมป่าไม้ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564