โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน

ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

ผลผลิต		โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

กิจกรรมหลัก	ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร

กิจกรรม		โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน

1. หลักการและเหตุผล

ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งส่งเสริมปลูกป่าเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากป่าปลูกแบบครบวงจร และแผนแม่บทแห่งชาติภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน กำหนดพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 ของพื้นที่ประเทศ โดยมีพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ ร้อยละ 15 และกรมป่าไม้มีมาตรการการเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว และแนวทางการปฏิบัติโดยพัฒนาอุตสาหกรรมไม้จากป่าปลูก ดำเนินการส่งเสริมประชาชนปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธิ์และสามารถตัดขายได้ รวมถึงส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของหน่วยงานราชการและที่สาธารณประโยชน์ โดยมีเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่
ป่าเศรษฐกิจและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมประชาชนและภาคเอกชนปลูกไม้โตเร็วเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบในการผลิต

ปัจจุบันประเทศไทยมีแนวโน้มความต้องการใช้ไม้เพื่อเป็นวัตถุดิบอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอุตสาหกรรมไม้พลังงานมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากการวิเคราะห์ปริมาณการใช้ไม้ในปี 2559 ของคณะวนศาสตร์ พบว่าอุตสาหกรรมไม้พลังงานมีความต้องการใช้ไม้ 16 ล้านตัน 
ไม้พลังงานสำหรับบริโภคในครัวเรือน 15 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการใช้ไม้ในภาพรวมของประเทศ     ประมาณ 58 ล้านตัน/ปี และจากการประมาณการคาดว่าในปี 2579 จะมีความต้องการใช้ไม้ในอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นถึง 156 ล้านตัน (คณะวนศาสตร์, 2560) จะเห็นได้ว่าปริมาณไม้ที่ผลิตได้ในปัจจุบันยังมีข้อจำกัด และไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ไม้ของประเทศ

กรมป่าไม้ โดยสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน เพื่อเป็นการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน และเพิ่มผลผลิตไม้ เพื่อเป็นวัตถุติบรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

2.2 เพื่อเพิ่มผลผลิตไม้รองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน

2.3 เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจของประเทศ

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

จำนวนพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ 2,750 ไร่

-2-

4. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

4.1 เป็นบุคคลธรรมดา บรรลุนิติภาวะ

4.2 มีสัญชาติไทย

4.3 มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน

5. หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ

5.1 ที่ดินที่เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือที่ดินที่รัฐอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1) ที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน (น.ส.4) โฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราว่า “ได้ทำประโยชน์แล้ว” หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3, แบบหมายเลข 3) กรณีโฉนดที่ดินหากผู้เข้าร่วมโครงการไม่ใช่เจ้าของที่ดิน จะต้องมีหลักฐานการเช่าซื้อ หรือการเช่าอย่างน้อยเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป พร้อมทั้งมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดินให้นำที่ดินดังกล่าวเข้าร่วมโครงการได้

2) ที่ดินที่มีหนังสือของทางราชการรับรองว่าที่ดินดังกล่าวอยู่ในระยะเวลาที่อาจขอรับโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ เนื่องจากได้มีการครอบครอง และเข้าทำกินในที่ดินดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดิน
เพื่อครองชีพไว้แล้ว (น.ค.3, กสน.5)

3) ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มีหลักฐาน
การอนุญาต (ส.ป.ก.4-01, ส.ป.ก.4-01ก, ส.ป.ก.4-01ข, ส.ป.ก.4-01ค, ส.ป.ก.4-01ช) หลักฐานการเช่า    (ส.ป.ก.4-14ก) หลักฐานเช่าซื้อ (ส.ป.ก.4-18ข) หรือที่ดินดังกล่าวที่มีหลักฐานการโอนหรือการตกทอดทางมรดก

4) ที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตให้ทำประโยชน์และอยู่อาศัยภายในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ (สทก.1ก, สทก.2ก) หรือหนังสืออนุญาตให้ทำการปลูกป่าหรือไม้ยืนต้นภายในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ (สทก.1ข) หรือหนังสืออนุญาตให้ปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.31)

5) ที่ดินประเภท ส.ค. 1 (แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน) ต้องเป็นที่ดินที่พิสูจน์แล้วว่าได้มา
โดยชอบตามประมวลกฎหมายที่ดิน

6) ที่ดินที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ให้ทำสวนป่า

5.2 ที่ดินที่จะขอเข้าร่วมโครงการ ต้องมีเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ ขึ้นไป รวมทุกท้องที่/จังหวัด ไม่เกิน 30 ไร่ต่อราย

5.3 ที่ดินที่เข้าร่วมโครงการ หากเคยได้รับเงินสนับสนุนตามโครงการอื่น ๆ ของกรมป่าไม้
มาก่อน ต้องสิ้นสุดการรับเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการ

5.4 การปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ กรมป่าไม้ได้กำหนดชนิดไม้ที่ปลูกตามบัญชีรายชื่อพรรณไม้โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน จำนวน 800 ต้น/ไร่ ทั้งนี้หากผู้เข้าร่วมโครงการประสงค์จะปลูกไม้ชนิดอื่นที่ไม่ได้อยู่ในบัญชี ให้รายงานกรมป่าไม้เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ

6. กิจกรรมและแนวทางปฏิบัติ

6.1 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรม

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมด้านป่าไม้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทนแล้วรายงานให้กรมป่าไม้ทราบ

-3-

6.2 การประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

1) ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายรับทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ และหลักเกณฑ์ของโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทนอย่างชัดเจนก่อน และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งตรวจสอบพื้นที่ โดยพิจารณาความเหมาะสมและศักยภาพของพื้นที่ แหล่งรับซื้อ ตลาดไม้ และระยะทางในการขนส่ง เพื่อวางแผนและพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ

2) จัดเตรียมกล้าไม้คุณภาพให้แก่เกษตรกร

2.1) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ พิจารณาจัดเตรียมกล้าไม้ตามระเบียบการใช้จ่าย
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามจำนวนที่ปรากฏในแผนปฏิบัติงานในอัตรา 800 ต้น/ไร่ 
โดยจัดเตรียมกล้าไม้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูกและตรงตามความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อม
นัดหมายรับกล้าไม้ปลูกทันตามฤดูกาล

2.2) จัดทำพิกัดสถานที่เพาะชำกล้าไม้หรือที่พักกล้าไม้ เพื่อติดตามและประเมินผล

2.3) ให้จัดทำรายงานผลการจัดเตรียมกล้าไม้ และการแจกจ่ายกล้าไม้ให้ผู้ร่วมโครงการ และรายงานให้กรมป่าไม้ทราบตามแบบฟอร์มและเวลาที่กำหนด

2.4) เจ้าหน้าที่รับผิดชอบกับผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมวางแผนการปลูกต้นไม้ในพื้นที่

3) การเข้าร่วมโครงการ

3.1) ให้ผู้มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ยื่นคำขอที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
ตามแบบ สท.1 พร้อมด้วยหลักฐานที่กำหนด

3.2) เมื่อได้รับคำขอ ให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบคำขอ
ให้ครบถ้วน แล้วจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ตามแบบ สท.2 แล้วรายงานให้กรมป่าไม้ทราบ

6.3 การติดตามและประเมินผล

1) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางแก้ไขเสนอกรมป่าไม้

2) สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

6.4 การรายงานผลการปฏิบัติงาน

1) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (แบบ สสม.1-3) ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป

2) รายงานผลการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมโครงการและแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ภายในวันที่ 15 มกราคม 2565

3) รายงานผลบัญชีกล้าไม้ และทะเบียนจ่ายกล้าไม้ตามแบบฟอร์ม ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป

4) รายงานสรุปผลการสำรวจความต้องการของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กำหนดส่งภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

5) รายงานสรุปทะเบียนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ตามแบบ สท.2 ภายในวันที่ 3 
นับจากวันสิ้นไตรมาส

6) นำเข้าข้อมูลผลการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในระบบสารสนเทศกรมป่าไม้ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

-4-

7) รายงานผลการให้คำแนะนำทางวิชาการ กำหนดส่งภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2565

8) รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกร และสรุปการติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

9) รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีในรูปแบบเล่มรายงาน ภายใน 15 วัน หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

หมายเหตุ :	การรายงานผลการปฏิบัติงานขอให้ส่งไฟล์ข้อมูลรายงานล่วงหน้าทางอีเมล์อีกทางหนึ่งด้วย

- การรายงานตามข้อ 1) รายงานทาง privateforest@hotmail.com

- การรายงานตามข้อ 2) – 9) รายงานทาง forest2013.2013@hotmail.com