## เอกสารประกอบแผน
กำหนดการรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 3, 4 และ 5 ก่อน มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541
งานที่ปฏิบัติ / วิธีดำเนินการ | กำหนดแล้วเสร็จ | หมายเหตุ
การรายงาน
1. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำเดือน | ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป | - ให้หน่วยปฏิบัติรายงานตามกำหนดเวลา
(ตามแบบ สสม. 1-3) |  | และขอให้ส่งไฟล์ข้อมูลรายงานล่วงหน้า
2. รายงานการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ | ภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 | ทางอีเมล์ : privateforest@hotmail.com
ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 3, 4 และ 5 ก่อน มติคณะรัฐมนตรี (เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2541) |  | อีกทางหนึ่งด้วย
และแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและผลการดำเนินงาน
3. รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับรองผลการดำเนินงาน | ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565
4. จัดทำพิกัดสถานที่เพาะชำกล้าไม้หรือที่พักกล้าไม้ | ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565
5. รายงานผลบัญชีกล้าไม้ และทะเบียนจ่ายกล้าไม้ | ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป
6. รายงานสรุปผลการสำรวจความต้องการของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ | ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
7. รายงานสรุปผลการออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการ | ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
ตามแบบ คทช.5 |  | - ให้หน่วยปฏิบัติรายงานตามกำหนดเวลา
8. รายงานผลการให้คำแนะนำทางวิชาการ | ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 | และขอให้ส่งไฟล์ข้อมูลรายงานล่วงหน้า
9. รายงานสรุปผลการสำรวจสถานภาพและความพึงพอใจของเกษตรกร และสรุปการ | ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 | ทางอีเมล์ : forest2013.2013@hotmail.com
ติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไข |  | อีกทางหนึ่งด้วย
10. รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ | ภายใน 15 วัน นับจากวันสิ้นสุดปีงบประมาณ
ตามแบบ คทช.8ก และคทช.8ข
11. รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี ในรูปแบบเล่มรายงาน | ภายใน 15 วัน นับจากวันสิ้นสุดปีงบประมาณ | สรุปเป็นรูปเล่มและไฟล์ข้อมูล แบบ คทช.5 คทช.8ก
พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) |  | คทช.8ข พร้อม CD-ROM
12. นำเข้าข้อมูลผลการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในระบบสารสนเทศกรมป่าไม้ | ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565
* แบบฟอร์มการรายงานให้ดาวน์โหลด จาก http://www.forest.go.th/cert
** ให้หน่วยปฏิบัติรายงานตามกำหนดเวลาอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การรายงานผลรวดเร็ว ทันกำหนด ให้ส่งไฟล์ข้อมูลรายงานที่ e-mail : forest2013.2013@hotmail.com มาก่อน การส่งรายงานเอกสารตามปกติ

## แบบสำรวจ
แบบรายงานสรุปผลการสำรวจความต้องการของเกษตรกรเข้าร่วม
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 3, 4 และ 5 ก่อน มติคณะรัฐมนตรี (เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2541) ท้องที่จังหวัด.............................
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...................................
หน่วยปฏิบัติงาน.........................................................................................
ลำดับ | คำนำ | ชื่อ | สกุล | ที่อยู่ |  |  |  | ประเภท | เนื้อที่ | พิกัดแปลง |  | ชนิดไม้ | จำนวน | ความต้องการขอรับสนับสนุน
ที่ | หน้า |  |  | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ที่ดิน | (ไร่) | X | Y |  | กล้า | จากรัฐและหน่วยงาน