## Sheet1 (2)
กำหนดการรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด | กำหนดแล้วเสร็จ | หมายเหตุ
การรายงาน |  | ให้หน่วยปฏิบัติรายงานตามกำหนดเวลาอย่างเคร่งครัด
1. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ | ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป | เพื่อให้การรายงานผลรวดเร็ว ทันกำหนด ให้ส่งไฟล์ข้อมูล
(ตามแบบ สสม. 1-3) |  | รายงานทาง e-mail มาก่อน การส่งรายงานเอกสารตามปกติ
2. รายงานการจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ | ภายในวันที่ 3 นับจากวันสิ้นไตรมาส | ช้อที่ 1. ทางอีเมล : privateforest@hotmail.com
(ตามแบบ สย. 2) |  | ช้อที่ 2. - 8. ทางอีเมล : forest2013.2013@hotmail.com
3. จัดทำพิกัดสถานที่เพาะชำกล้าไม้หรือที่พักกล้าไม้ | ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565
4. รายงานผลการจัดเตรียมกล้าไม้ และรายงานผลการแจกจ่ายกล้าไม้ | ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป
5. รายงานผลการให้คำแนะนำทางวิชาการ | ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2565
6. รายงานสำรวจความต้องการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565
7. รายงานสรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ | ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 | สรุปเป็นรายสำนัก
8. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ในรูปแบบเล่มรายงาน | ภายใน 15 วัน นับจากวันสิ้นสุดปีงบประมาณ | สรุปเป็นรูปเล่มและไฟล์ข้อมูล ในรูปแบบไฟล์
พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) |  | word/excel ลงในแผ่น CD - rom
9. นำเข้าข้อมูลผลการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในระบบสารสนเทศกรมป่าไม้ | ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565
ดาวน์โหลดแนวทางการปฏิบัติและแบบฟอร์มการรายงานจาก https://www.forest.go.th/cert

## Sheet2
รายงานสรุปเป้าหมายและผลการดำเนินงานกิจกรรมส่วนปี 2562
กิจกรรม/โครงการ | เป้าหมาย (ไร่) | ผลการดำเนินการ (ไร่) | หมายเหตุ
กิจกรรมโครงการส่งเสริมปลูกต้นไม้ เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะ 2 | 10000 | 9977
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว | 3550
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |  | 2142
ภาคตะวันออก |  | 637
ภาคกลาง |  | 900
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม (แผนบูรณาการ 2561) | 1600 | 1600 | จ่ายเงินปีที่ 2
โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม | 20000 | 15649
รวม | 35150 | 30905