## เอกสารประกอบแผน
กำหนดการรายงานผลการดำเนินงาน
กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
งานที่ปฏิบัติ / วิธีดำเนินการ | กำหนดแล้วเสร็จ | หมายเหตุ
การรายงาน
1. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำเดือน | ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป | - ให้หน่วยปฏิบัติรายงานตามกำหนดเวลา
(ตามแบบ สสม. 1-3) |  | และขอให้ส่งไฟล์ข้อมูลรายงานล่วงหน้า
2. รายงานการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ | ภายในวันที่ 16 มกราคม 2566 | ทางอีเมล์ : privateforest@hotmail.com
และแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและผลการดำเนินงาน |  | อีกทางหนึ่งด้วย
3. รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับรองผลการดำเนินงาน | ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566
4. รายงานสรุปผลการสำรวจความต้องการของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
5. รายงานสรุปผลการออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการ | ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป | - ให้หน่วยปฏิบัติรายงานตามกำหนดเวลา
ตามแบบ สศ.5 |  | และขอให้ส่งไฟล์ข้อมูลรายงานล่วงหน้า
6. รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกร | ภายในวันที่ 29 กันยายน 2566 | ทางอีเมล์ : forest2013.2013@hotmail.com
7. รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ | ภายใน 15 วัน นับจากวันสิ้นสุดปีงบประมาณ | อีกทางหนึ่งด้วย
ตามแบบ สศ.8ก และสศ.8ข และแบบศสส.2-8ก และ ศศส.2-8ข
8. รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี ในรูปแบบเล่มรายงาน | ภายใน 15 วัน นับจากวันสิ้นสุดปีงบประมาณ | สรุปเป็นรูปเล่มและไฟล์ข้อมูล แบบ สศ.5 สศ.8ก สศ.8ข
พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) |  | และศศส.2-8ก ศศส2-8ข พร้อม CD
9. นำเข้าข้อมูลผลการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในระบบสารสนเทศกรมป่าไม้ | ภายในวันที่ 29 กันยายน 2566
* แบบฟอร์มการรายงานให้ดาวน์โหลด จาก http://www.forest.go.th/cert