## Sheet1
กำหนดการรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียด | กำหนดแล้วเสร็จ | หมายเหตุ
การรายงาน |  | ให้หน่วยปฏิบัติรายงานตามกำหนดเวลาอย่างเคร่งครัด
1. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ | ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป | เพื่อให้การรายงานผลรวดเร็ว ทันกำหนด ให้ส่งไฟล์ข้อมูล
(ตามแบบ สสม. 1-3) |  | รายงานทาง e-mail มาก่อน การส่งรายงานเอกสารตามปกติ
2. รายงานผลการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมโครงการและแต่งตั้งคณะทำงาน | ภายในวันที่ 16 มกราคม 2566
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
3. รายงานการจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ | ภายในวันที่ 3 นับจากวันสิ้นไตรมาส | ช้อที่ 1. ทางอีเมล : privateforest@hotmail.com
(ตามแบบ สท. 2) |  | ช้อที่ 2. - 8. ทางอีเมล : forest2013.2013@hotmail.com
4. จัดทำพิกัดสถานที่เพาะชำกล้าไม้หรือที่พักกล้าไม้ | ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566
5. รายงานผลการจัดเตรียมกล้าไม้ และรายงานผลการแจกจ่ายกล้าไม้ | ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป
6. รายงานผลการสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการฯของเกษตรกรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
7. รายงานผลการให้คำแนะนำทางวิชาการ | ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566
8. รายงานสรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ | ภายในวันที่ 29 กันยายน 2566 | สรุปเป็นรายสำนัก
9. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ในรูปแบบเล่มรายงาน | ภายใน 15 วัน นับจากวันสิ้นสุดปีงบประมาณ | สรุปเป็นรูปเล่มและไฟล์ข้อมูล ในรูปแบบไฟล์
พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) |  | word/excel ลงในแผ่น CD - rom
10. นำเข้าข้อมูลผลการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในระบบสารสนเทศกรมป่าไม้ | ภายในวันที่ 29 กันยายน 2566
ดาวน์โหลดแนวทางการปฏิบัติและแบบฟอร์มการรายงานจาก https://www.forest.go.th/cert