โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

ผลผลิต		โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

กิจกรรมหลัก	ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร

กิจกรรม		โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม

1. หลักการและเหตุผล

ตามยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากป่าปลูกแบบครบวงจร และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน กำหนดเป้าหมายพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 ของพื้นที่ประเทศ โดยมีพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ ร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ ซึ่งกรมป่าไม้เป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทสำคัญในการรับผิดชอบ การดำเนินงานเพื่อเพิ่มพื้นที่
ป่าเศรษฐกิจของประเทศ จึงต้องเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยดำเนินการในที่ดินกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ตลอดจนพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์

ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางพาราประมาณ 24.08 ล้านไร่ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2565) และมีพื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 149.25 ล้านไร่ (สำนักเศรษฐกิจการเกษตร, 2562) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งจากราคาสินค้าการเกษตรที่ตกต่ำ ศัตรูพืช และโรคระบาด การส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจร่วมในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวและเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

กรมป่าไม้ โดยสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้  จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินที่ปลูกไม้ยางพาราและทำเกษตรกรรมได้อย่างเต็มศักยภาพ ด้วยการปลูกไม้เศรษฐกิจเสริมเข้าไปในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้จากไม้
ที่ปลูกให้แก่เกษตรกร นอกจากนี้เป็นการเพิ่มความหลากหลายของระบบนิเวศในพื้นที่ ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่งด้วย

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพด้วยการปลูกไม้เศรษฐกิจเสริมในพื้นที่

2.2 เพื่อเพิ่มผลผลิตไม้เศรษฐกิจและไม้ใช้สอย และช่วยสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกร

2.3 เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจของประเทศ

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

จำนวนพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ 13,050 ไร่

4. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

4.1 เป็นบุคคลธรรมดา บรรลุนิติภาวะ

4.2 มีสัญชาติไทย

4.3 เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน

-2-

- 5. หลักเกณฑ์พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ

- 5.1 ที่ดินที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือที่ดินที่รัฐอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1) ที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน (น.ส.4) โฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราว่า “ได้ทำประโยชน์แล้ว” หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3, แบบหมายเลข 3) กรณีโฉนดที่ดินหากผู้เข้าร่วมโครงการไม่ใช่เจ้าของที่ดิน จะต้องมีหลักฐานการเช่าซื้อ หรือการเช่าอย่างน้อยเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 
พร้อมทั้งมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดินให้นำที่ดินดังกล่าวเข้าร่วมโครงการได้

2) ที่ดินที่มีหนังสือของทางราชการรับรองว่าที่ดินดังกล่าวอยู่ในระยะเวลาที่อาจขอรับโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ เนื่องจากได้มีการครอบครองและเข้าทำกินในที่ดินดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อครองชีพไว้แล้ว (น.ค.3, กสน.5)

3) ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มีหลักฐาน
การอนุญาต (ส.ป.ก.4-01, ส.ป.ก.4-01ก, ส.ป.ก.4-01ข, ส.ป.ก.4-01ค, ส.ป.ก.4-01ช) หลักฐานการเช่า 
(ส.ป.ก.4-14ก) หลักฐานเช่าซื้อ (ส.ป.ก.4-18ข) หรือที่ดินดังกล่าวที่มีหลักฐานการโอนหรือการตกทอดทางมรดก

4) ที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตให้ทำประโยชน์และอยู่อาศัยภายในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ (สทก.1ก, สทก.2ก) หรือหนังสืออนุญาตให้ทำการปลูกป่าหรือไม้ยืนต้นภายในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ (สทก.1ข) หรือหนังสืออนุญาตให้ปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ(ป.ส.31)

5) ที่ดินประเภท ส.ค. 1 (แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน) ต้องเป็นที่ดินที่พิสูจน์แล้วว่าได้มา
โดยชอบตามประมวลกฎหมายที่ดิน

6) ที่ดินที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ให้ทำสวนป่า

5.2 ที่ดินที่จะขอเข้าร่วมโครงการ ต้องมีเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ ขึ้นไป รวมทุกท้องที่/จังหวัด ไม่เกิน 50 ไร่ต่อราย

5.3 ที่ดินที่เข้าร่วมโครงการ หากเคยได้รับการสนับสนุนตามโครงการอื่นๆ ของกรมป่าไม้ 
ต้องสิ้นสุดการสนับสนุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการ

- 6. กิจกรรมและแนวทางปฏิบัติ

- 6.1 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการ

- สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมด้านป่าไม้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม แล้วรายงาน
ให้กรมป่าไม้ทราบ

- 6.2 การประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

1) ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายรับทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ 
และหลักเกณฑ์ของโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม 
อย่างชัดเจนก่อน และรับสมัครเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรมเข้าร่วมโครงการ

-3-

พร้อมทั้งตรวจสอบพื้นที่ โดยพิจารณาความเหมาะสมและศักยภาพของพื้นที่ เพื่อวางแผนและพิจารณา
แนวทางการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ

2) จัดเตรียมกล้าไม้คุณภาพให้แก่เกษตรกร

2.1) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ พิจารณาดำเนินการจัดเตรียมกล้าไม้ตามระเบียบการ
ใช้จ่ายงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามจำนวนที่ปรากฏในแผนปฏิบัติงานในอัตรา 50 ต้น/ไร่ โดยจัดเตรียมกล้าไม้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูกและตรงตามความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อม
นัดหมายรับกล้าไม้

2.2) จัดทำพิกัดสถานที่เพาะชำกล้าไม้หรือที่พักกล้าไม้ เพื่อการติดตามและประเมินผล

2.3) ให้จัดทำรายงานผลการจัดเตรียมกล้าไม้ และการแจกจ่ายกล้าไม้ให้ผู้ร่วมโครงการ 
แล้วรายงานให้กรมป่าไม้ทราบตามแบบฟอร์มและเวลาที่กำหนด

2.4) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมด้านป่าไม้กับผู้เข้าร่วมโครงการร่วมวางแผนการปลูกต้นไม้
ในพื้นที่ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และหลักวิชาการ เป็นหลักในการปฏิบัติ

3) การเข้าร่วมโครงการ

3.1) ให้ผู้มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ยื่นคำขอที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
ตามแบบ สย.1 พร้อมด้วยหลักฐานที่กำหนด

3.2) เมื่อได้รับคำขอ ให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบคำขอ เอกสารประกอบคำขอ
ให้ครบถ้วนและดำเนินการตรวจสอบความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ที่ขอสมัครเข้าร่วมโครงการ หากเห็นว่า
มีความเหมาะสมต่อการปลูกไม้เศรษฐกิจ ให้เสนอผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่อนุมัติ
การเข้าร่วมโครงการ แล้วจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ตามแบบ สย. 2 รายงานให้กรมป่าไม้ทราบ

6.3 การติดตามและประเมินผล

1) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางแก้ไขเสนอกรมป่าไม้

2) สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

6.4 การรายงานผลการปฏิบัติงาน

1) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (แบบ สสม.1-3) ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป

2) รายงานผลการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมโครงการและแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ภายในวันที่ 15 มกราคม 2567

3) รายงานการจัดทำพิกัดสถานที่เพาะชำกล้าไม้หรือที่พักกล้าไม้ ภายในวันที่ 29 เมษายน 2567

4) รายงานผลบัญชีกล้าไม้ และทะเบียนจ่ายกล้าไม้ตามแบบฟอร์ม ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป

5) รายงานสรุปผลการสำรวจความต้องการของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กำหนดส่งภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567

6) รายงานสรุปทะเบียนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ตามแบบ สย.2 ภายในวันที่ 3 นับจากวันสิ้นไตรมาส

-4-

7) นำเข้าข้อมูลผลการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในระบบสารสนเทศกรมป่าไม้ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567

8) รายงานผลการให้คำแนะนำทางวิชาการ กำหนดส่งภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

9) รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกร และสรุปการติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567

10) รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีในรูปแบบเล่มรายงาน ภายใน 15 วัน หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

หมายเหตุ :	การรายงานผลการปฏิบัติงานขอให้ส่งไฟล์ข้อมูลรายงานล่วงหน้าทางอีเมล์อีกทางหนึ่งด้วย

- การรายงานตามข้อ 1) รายงานทาง privateforest@hotmail.com

- การรายงานตามข้อ 2) – 9) รายงานทาง forest.economic65@gmail.com