แนวทางปฏิบัติกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผลผลิต 	พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ

กิจกรรมหลัก  	ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

กิจกรรม   	เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า

----------------------------------

1. หลักการและเหตุผล

กรมป่าไม้ได้ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง และที่ดินของรัฐที่ได้รับอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมาย เพื่อเป็นไม้ใช้สอย และเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมไม้ภายในประเทศ ลดการนำเข้าไม้จากต่างประเทศ พร้อมทำการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้ ให้สามารถยึดถือเป็นอาชีพหลักในอนาคต และสนับสนุนให้ผู้ทำสวนป่ารายย่อยรวมกลุ่มโดยจัดตั้งเป็นเครือข่ายและสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้านการบริหารจัดการสวนป่า ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การใช้ประโยชน์จากไม้ที่ปลูก รวมถึงด้านการตลาด

ดังนั้น การสร้างเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่มีความสำคัญ ที่จะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมและสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ทำให้เกิดการพัฒนากลุ่มหรือองค์กรได้ จนสามารถพึ่งพาตนเอง และเกิดความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ จึงได้จัดทำกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า รองรับโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ โดยส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรและประเทศชาติอย่างยั่งยืนตลอดไป

2. วัตถุประสงค์

2.1 ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของผู้ปลูกไม้เศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดการจัดการไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ในด้านการผลิต การแปรรูป การจำหน่าย การตลาด และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า เพื่อเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ผลิตและผู้ประกอบการ

3. ตัวชี้วัดผลผลิต

จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการ จำนวน 70 จังหวัด

4. กิจกรรมและแนวทางปฏิบัติ

4.1 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามกิจกรรม

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า แล้วรายงานให้กรมป่าไม้ทราบ

4.2 การประชาสัมพันธ์...

-2-

4.2 การประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรม

(1) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายให้ครบทุกจังหวัด ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ จังหวัดละ 1 เครือข่าย โดยประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ปลูกสวนป่าทั้งที่เคยเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ กับกรมป่าไม้ หรือไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อน ตลอดจนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้ โดยรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มผู้ปลูกสวนป่า ผู้ประกอบการ

(2) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ที่ได้ดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายครบทุกจังหวัดแล้ว ให้ดำเนินการรับสมัครสมาชิกเพิ่มเติมจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ โดยส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานภาพการจัดตั้งเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า ที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ดำเนินการจัดตั้งแล้วตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายแนวทางปฏิบัตินี้ หากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ใดไม่สามารถจัดตั้งเครือข่ายให้ครบทุกจังหวัดได้ ให้รายงานกรมป่าไม้ทราบถึงเหตุผลความจำเป็นที่ไม่สามารถดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายได้

(3) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ที่มีการจัดตั้งเครือข่ายมากกว่า 1 เครือข่าย ให้รวมกลุ่มเครือข่ายเข้าด้วยกัน เป็นจังหวัดละ 1 เครือข่าย

(4) จัดทำทะเบียนสมาชิกเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งเครือข่ายจนถึงปัจจุบัน (จำนวนสมาชิกสะสม) แยกเป็นรายปี รายงานให้กรมป่าไม้ทราบ

4.3 กิจกรรมสำรวจพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า

4.3.1 การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ดำเนินการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน กิจกรรมของเครือข่าย การเชื่อมโยงการดำเนินกิจกรรมของเครือข่าย แนวทางการพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย และทำการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่าย จัดทำสรุปผลการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเครือข่ายฯ รายงานให้กรมป่าไม้ทราบ ทั้งนี้ การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของเครือข่าย ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ดำเนินการดังนี้

(1) การให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการ ด้านการจัดการสวนป่า กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสวนป่า หรือไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ

(2) การจัดประชุม การศึกษาดูงานเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้ ตลอดจนด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(3) สนับสนุนการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกอื่น ๆ ตามความต้องการของเครือข่าย เช่น กรมป่าไม้ สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน ผู้ประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(4) การจัดตั้งกลุ่ม Line ในเครือข่ายของตนเอง เพื่อรับฟังข่าวสารที่เป็นประโยชน์ เช่น การอบรม การประชุม การแจกจ่ายกล้าไม้และเมล็ดพันธ์ไม้คุณภาพ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสวนป่า หรือไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงกับเครือข่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(5) ส่งเสริมและ...

-3-

(5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีตลาดรองรับไม้ หาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้กับสมาชิก

(6) มีการรวมกลุ่มหลาย ๆ กลุ่ม เพื่อให้มีอำนาจในการต่อรองราคา/กำหนดราคาขายไม้จากสวนป่า

(7) มีการส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้ในทุกมิติเพื่อดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายอย่างเหมาะสม

4.3.2 องค์ประกอบของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า

(1) เป้าหมายเครือข่าย เพื่อให้มีการรวมกลุ่มของผู้ปลูกไม้เศรษฐกิจให้เกิดการจัดการไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้  ในด้านการผลิต การแปรรูป การจำหน่าย การตลาด และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีการเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ผลิตและผู้ประกอบการ

(2) สมาชิกเครือข่าย จำนวนสมาชิกของเครือข่ายแต่ละจังหวัด ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งจนถึงปัจจุบัน มีจำนวนสมาชิกไม่น้อยกว่า 50 คน ขึ้นไป

(3) คณะกรรมการเครือข่าย ผู้ซึ่งเป็นตัวแทนของสมาชิกที่อาจมาจากการเสนอตัวเองหรือการเลือกของสมาชิกให้เข้าไปทำหน้าที่ในการบริหารจัดการเครือข่ายหรือทำหน้าที่บางอย่างแทนสมาชิก คณะกรรมการประกอบไปด้วย ประธานเครือข่าย กรรมการอย่างน้อย 7 คน เลขานุการ รองประธาน (ถ้ามี)

(4) กฎระเบียบเครือข่าย ต้องกำหนดกฎระเบียบจากความเห็นชอบของสมาชิกและเป็นที่ยอมรับของสมาชิก เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของสมาชิก อันจะทำให้เครือข่ายสามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างราบรื่น บรรลุเป้าหมายตามที่ได้กำหนดไว้

(5) กิจกรรมเครือข่าย สมาชิกเครือข่ายควรมีกิจกรรมที่ทำร่วมกัน เช่น การประชุมคณะกรรมการ การศึกษาดูงานเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า หรือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้ การจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกอื่น ๆ ตามความต้องการของเครือข่าย เช่น กรมป่าไม้ สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน ผู้ประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิจกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

(6) แผนการดำเนินงานเครือข่าย ควรมีการวางแผนจะดำเนินการของเครือข่ายเพื่อเป็นการกำหนดทิศทางการดำเนินงานร่วมกันของสมาชิก ซึ่งจะนำไปสู่การบริหารจัดการเครือข่ายได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อาจแบ่งเป็น  แผนระยะสั้น		ภายใน 1-2 ปี

แผนระยะกลาง	ภายใน 2-3 ปี

แผนระยะยาว	3 ปี ขึ้นไป

4.3.3 การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ที่มีสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนตั้งอยู่ในท้องที่รับผิดชอบ ให้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ โดยให้คำแนะนำปรึกษาแก่สหกรณ์ในด้านวิชาการป่าไม้ การจัดทำข้อมูลสมาชิก การตลาดไม้ ฯลฯ และประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ พร้อมทั้งจัดทำข้อมูล การดำเนินงานของสหกรณ์ รายงานให้กรมป่าไม้ทราบ

4.3.4 การสำรวจ...

-4-

4.3.4 การสำรวจความพึงพอใจของสมาชิกเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่าที่มีต่อศักยภาพของเครือข่าย

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ดำเนินการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลสวนป่า ประเด็นความพึงพอใจ โดยมี 1. วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเครือข่าย 2. กิจกรรมของสมาชิกเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 4. ความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อเครือข่าย มีการสำรวจความพึงพอใจ 5 ระดับ จากน้อยที่สุดไปถึงมากที่สุด และข้อคิดเห็นอื่น ๆ

4.4 กิจกรรมคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า

(1) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ดำเนินการสำรวจเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า เพื่อเตรียมการคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับจังหวัด

(2) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมป่าไม้กำหนด เพื่อเป็นเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับจังหวัด พร้อมทั้งรายงานตามแบบ 1,2 และ 3 ให้กรมป่าไม้ทราบ

(3) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ของสำนัก สำนักละ 1 ราย เพื่อเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกในระดับภาค พร้อมทั้งรายงานให้กรมป่าไม้ทราบ

(4) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ พิจารณาจัดกิจกรรมที่เป็นการสนับสนุนการขยายผลงานความสำเร็จในการจัดการสวนป่าของเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ในท้องที่ที่รับผิดชอบ เช่น การนำสมาชิกเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า ศึกษาดูงานสวนป่าของเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า การส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นต้น

4.5 การติดตามผลการดำเนินงาน

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ แต่งตั้งคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไขเสนอกรมป่าไม้

4.6 การรายงานผลการปฏิบัติงาน

1) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (แบบ สสม. 1-3) กำหนดส่งภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป

2) รายงานการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตามกิจกรรมเครือข่ายฯ กำหนดส่งภายในวันที่ 15 มกราคม 2567

3) รายงานเหตุผลที่ไม่สามารถจัดตั้งเครือข่ายในจังหวัดนั้น ๆ ได้ กำหนดส่งภายในวันที่ 29 มีนาคม 2567

4) รายงานทะเบียนสมาชิกเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า กำหนดส่งภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2567

5) รายงานการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า กำหนดส่งภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2567

6) สำนักจัดการ...

-5-

6) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่มีสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนตั้งอยู่ในท้องที่รับผิดชอบ ให้รายงานการดำเนินงานของสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน กำหนดส่งภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2567

7) รายงานสรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของสมาชิกเครือข่าย กำหนดส่งภายในวันที่ 30 กันยายน 2567

8) รายงานผลการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับจังหวัด และเกษตรกร ดีเด่นฯ ที่เป็นตัวแทนของสำนัก ประจำปี งบประมาณ 2567 กำหนดส่งภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

9) รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ในรูปแบบเล่มรายงาน พร้อมไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ Word/Excel ลงในแผ่น CD กำหนดส่งภายใน 15 วัน นับจากวันสิ้นสุดปีงบประมาณ

10) นำเข้าข้อมูลผลการดำเนินงานตามกิจกรรมเครือข่าย ปี 2560-2567 ในระบบสารสนเทศ กรมป่าไม้ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567

หมายเหตุ  แบบบันทึกข้อมูลสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์กรมป่าไม้

https:// www.forest.go.th/cert/