## เอกสารประกอบแผน
กำหนดการรายงานผลการดำเนินงาน
กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
งานที่ปฏิบัติ / วิธีดำเนินการ | กำหนดแล้วเสร็จ | หมายเหตุ
การรายงาน
1. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำเดือน | ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป | - ให้หน่วยปฏิบัติรายงานตามกำหนดเวลา
(ตามแบบ สสม. 1-3) |  | และขอให้ส่งไฟล์ข้อมูลรายงานล่วงหน้า
2. รายงานการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ | ภายในวันที่ 15 มกราคม 2567 | ทางอีเมล์ : privateforest@hotmail.com
และแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและผลการดำเนินงาน |  | อีกทางหนึ่งด้วย
3. รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับรองผลการดำเนินงาน | ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2567
4. รายงานการจัดทำพิกัดสถานที่เพาะชำกล้าไม้หรือที่พักกล้าไม้ | ภายในวันที่ 29 เมษายน 2567
5. รายงานผลบัญชีกล้าไม้ และทะเบียนจ่ายกล้าไม้ตามแบบฟอร์ม | ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป
6. รายงานสรุปผลการสำรวจความต้องการของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567
7. รายงานสรุปผลการออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการ | ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป | - ให้หน่วยปฏิบัติรายงานตามกำหนดเวลา
ตามแบบ สศ.5 |  | และขอให้ส่งไฟล์ข้อมูลรายงานล่วงหน้า
8. นำเข้าข้อมูลผลการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในระบบสารสนเทศกรมป่าไม้ | ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567 | ทางอีเมล์ : forest2013.2013@hotmail.com
9. รายงานผลการให้คำแนะนำทางวิชาการ | ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 | อีกทางหนึ่งด้วย
10. รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกร | ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567
11. รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ พร้อมรายงานอัตราการรอดตาย | ภายใน 15 วัน นับจากวันสิ้นสุดปีงบประมาณ
ตามแบบ สศ.8ก และแบบศสส.2-8ก และ ศศส.2-8ข
12. รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี ในรูปแบบเล่มรายงาน | ภายใน 15 วัน นับจากวันสิ้นสุดปีงบประมาณ | สรุปเป็นรูปเล่มและไฟล์ข้อมูล แบบ สศ.5 สศ.8ก
พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) |  | และศศส.2-8ก ศศส2-8ข พร้อม CD
* แบบฟอร์มการรายงานให้ดาวน์โหลด จาก http://www.forest.go.th/cert