## Slide 1
กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตามกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร
ดำเนินการรับสมัคร
สมาชิกเพิ่มเติม
จากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
จนถึงปัจจุบัน
ดำเนินการจัดตั้ง
เครือข่ายใหม่
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของสำนักท้องที่
ให้ครบทุกจังหวัด
รายงานให้กรมป่าไม้ทราบ
จัดทำทะเบียนสมาชิกเครือข่าย
รายงานผล
ให้กรมป่าไม้ทราบ
สำรวจพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย
ส่งเสริมและสนับสนุน
การดำเนินงานของเครือข่าย
เช่น การให้คำปรึกษา ศึกษาดูงาน
กิจกรรมอื่น ๆ ตามสมควร
จัดทำผลการส่งเสริมและสนับสนุน
การดำเนินงานของเครือข่าย
รายงานผล
ให้กรมป่าไม้ทราบ
องค์ประกอบของเครือข่าย
ประกอบด้วย เป้าหมาย
จำนวนสมาชิกของเครือข่าย
แต่ละจังหวัด ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
จนถึงปัจจุบัน มีจำนวนสมาชิก
ไม่น้อยกว่า 50 คนขึ้นไป
โดยมีคณะกรรมการ
มีกฏระเบียบ มีกิจกรรม
และมีแผนการดำเนินงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดำเนินงานของสหกรณ์
รายงานผล
ให้กรมป่าไม้ทราบ
สำรวจความพึงพอใจ
ของสมาชิกเครือข่าย
รายงานผล
ให้กรมป่าไม้ทราบ
การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น
สาขาอาชีพปลูกสวนป่า
ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร
คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น
สาขาอาชีพปลูกสวนป่า
ระดับจังหวัด
คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น
สาขาอาชีพปลูกสวนป่า
ระดับสำนัก
รายงานผล
ให้กรมป่าไม้ทราบ
ติดตามผลการดำงาน
แต่งตั้งคณะทำงาน
ติดตามผลการดำเนินงาน
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานและ
แนวทางแก้ไข
จัดทำสรุปผลการ
ดำเนินงานในรูปเล่มรายงาน
รายงานผล
ให้กรมป่าไม้ทราบ
ดำเนินการรวมกลุ่ม
เครือข่ายให้เหลือ
จังหวัดละ 1 เครือข่าย