โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

ผลผลิต		โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

กิจกรรมหลัก	ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร

กิจกรรม		โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน

- หลักการและเหตุผล

ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจ
สีเขียว ซึ่งส่งเสริมปลูกป่าเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากป่าปลูกแบบครบวงจร และแผนแม่บทแห่งชาติภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน กำหนดพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 ของพื้นที่ประเทศ โดยมีพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ ร้อยละ 15 และกรมป่าไม้มีมาตรการการเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว และแนวทางการปฏิบัติโดยพัฒนาอุตสาหกรรมไม้จากป่าปลูก ดำเนินการส่งเสริมประชาชนปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธิ์และสามารถตัดขายได้ รวมถึงส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของหน่วยงานราชการและที่สาธารณประโยชน์ โดยมีเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมประชาชนและภาคเอกชนปลูกไม้โตเร็วเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบในการผลิต

ปัจจุบันประเทศไทยมีแนวโน้มความต้องการใช้ไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมไม้พลังงาน มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากการวิเคราะห์ปริมาณการใช้ไม้ในปี 2559 ของคณะวนศาสตร์ พบว่าอุตสาหกรรมไม้พลังงานมีความต้องการใช้ไม้ 16 ล้านตัน ไม้พลังงานสำหรับบริโภคในครัวเรือน 15 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการใช้ไม้ในภาพรวมของประเทศประมาณ 58 ล้านตัน/ปี และจากการประมาณการคาดว่าในปี 2579 จะมีความต้องการใช้ไม้อุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นถึง 156ล้านตัน (คณะวนศาสตร์, 2560) จะเห็นได้ว่าปริมาณไม้ที่ผลิตได้ในปัจจุบันยังมีข้อจำกัด และไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ไม้ของประเทศ  ประกอบกับปัญหาของภาคการเกษตรที่ผ่านมา พบว่า  เกษตรกรบางส่วนมีการเพาะปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ ส่งผลให้การผลิตไม่มีประสิทธิภาพ เกษตรกรได้รับผลตอบแทนต่ำ ขณะที่ภาคพลังงานมีความต้องการวัตถุดิบจากภาคการเกษตรสำหรับเป็นเชื้อเพลิงพืชพลังงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงได้มีการตกลงร่วมกันในการจัดทำบันทึกความร่วมมือการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรด้วยการผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนจากพืชพลังงาน เพื่อชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรด้วยการผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนจากพืชพลังงานเพื่อชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้แนวทางตลาดนำการผลิต เพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนและสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ จากการปลูกพืชพลังงานในพื้นที่ทำการเกษตรที่ไม่เหมาะสม สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วยธุรกิจเพื่อสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างเสถียรภาพทางด้านพลังงานให้แก่ประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เน้นการพัฒนาใน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) หรือโมเดลเศรษฐกิจ BCG แนวทางตลาดนำการผลิต และแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Power Development Plan : PDP) เพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน ชุมชนมีความเข้มแข็ง และสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ

กรมป่าไม้โดยสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทนขึ้น เพื่อเพิ่มผลผลิตไม้สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน และเสริมสร้างการพัฒนาอาชีพ อันจะสร้างรายได้ให้กับประชาชนต่อไปในอนาคต

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

2.2 เพื่อเพิ่มผลผลิตไม้รองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน

2.3 เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจของประเทศ

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

จำนวนพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ 4,200 ไร่

4. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

4.1 เป็นบุคคลธรรมดา บรรลุนิติภาวะ

4.2 มีสัญชาติไทย

4.3 มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน

5. หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ

5.1 ที่ดินที่เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือที่ดินที่รัฐอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1) ที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน (น.ส.4) โฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราว่า “ได้ทำประโยชน์แล้ว” หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3, แบบหมายเลข 3) กรณีโฉนดที่ดินหากผู้เข้าร่วมโครงการไม่ใช่เจ้าของที่ดิน จะต้องมีหลักฐานการเช่าซื้อ หรือการเช่าอย่างน้อยเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป พร้อมทั้งมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดินให้นำที่ดินดังกล่าวเข้าร่วมโครงการได้

2) ที่ดินที่มีหนังสือของทางราชการรับรองว่าที่ดินดังกล่าวอยู่ในระยะเวลาที่อาจขอรับโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ เนื่องจากได้มีการครอบครอง และเข้าทำกินในที่ดินดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดิน
เพื่อครองชีพไว้แล้ว (น.ค.3, กสน.5)

3) ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มีหลักฐาน
การอนุญาต (ส.ป.ก.4-01, ส.ป.ก.4-01ก, ส.ป.ก.4-01ข, ส.ป.ก.4-01ค, ส.ป.ก.4-01ช) หลักฐานการเช่า    (ส.ป.ก.4-14ก) หลักฐานเช่าซื้อ (ส.ป.ก.4-18ข) หรือที่ดินดังกล่าวที่มีหลักฐานการโอนหรือการตกทอดทางมรดก

4) ที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตให้ทำประโยชน์และอยู่อาศัยภายในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ (สทก.1ก, สทก.2ก) หรือหนังสืออนุญาตให้ทำการปลูกป่าหรือไม้ยืนต้นภายในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ (สทก.1ข) หรือหนังสืออนุญาตให้ปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.31)

-2-

5) ที่ดินประเภท ส.ค. 1 (แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน) ต้องเป็นที่ดินที่พิสูจน์แล้วว่าได้มา
โดยชอบตามประมวลกฎหมายที่ดิน

6) ที่ดินที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ให้ทำสวนป่า

5.2 ที่ดินที่จะขอเข้าร่วมโครงการ ต้องมีเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ ขึ้นไป รวมทุกท้องที่/จังหวัด ไม่เกิน 50 ไร่ต่อราย

5.3 ที่ดินที่เข้าร่วมโครงการ หากเคยได้รับการสนับสนุนตามโครงการอื่น ๆ ของกรมป่าไม้
มาก่อน ต้องสิ้นสุดการสนับสนุนมาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการ

5.4 การปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ กรมป่าไม้ได้กำหนดชนิดไม้ที่ปลูกตามบัญชีรายชื่อพรรณไม้โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน จำนวน 300 ต้น/ไร่ ทั้งนี้หากผู้เข้าร่วมโครงการประสงค์จะปลูกไม้ชนิดอื่นที่ไม่ได้อยู่ในบัญชี ให้รายงานกรมป่าไม้เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ

6. กิจกรรมและแนวทางปฏิบัติ

6.1 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรม

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมด้านป่าไม้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทนแล้วรายงานให้กรมป่าไม้ทราบ

6.2 การประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

1) ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายรับทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ และหลักเกณฑ์ของโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทนอย่างชัดเจนก่อน และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งตรวจสอบพื้นที่ โดยพิจารณาความเหมาะสมและศักยภาพของพื้นที่ แหล่งรับซื้อ ตลาดไม้ และระยะทางในการขนส่ง เพื่อวางแผนและพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ

2) จัดเตรียมกล้าไม้คุณภาพให้แก่เกษตรกร

2.1) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ พิจารณาจัดเตรียมกล้าไม้ตามระเบียบการใช้จ่าย
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามจำนวนที่ปรากฏในแผนปฏิบัติงานในอัตรา 300 ต้น/ไร่ 
โดยจัดเตรียมกล้าไม้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูกและตรงตามความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อม
นัดหมายรับกล้าไม้ปลูกทันตามฤดูกาล

2.2) จัดทำพิกัดสถานที่เพาะชำกล้าไม้หรือที่พักกล้าไม้ เพื่อติดตามและประเมินผล

2.3) ให้จัดทำรายงานผลการจัดเตรียมกล้าไม้ และการแจกจ่ายกล้าไม้ให้ผู้ร่วมโครงการ และรายงานให้กรมป่าไม้ทราบตามแบบฟอร์มและเวลาที่กำหนด

2.4) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมด้านป่าไม้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมวางแผนการปลูกต้นไม้
ในพื้นที่ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และหลักวิชาการเป็นหลักในการปฏิบัติตลอดจนตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ

3) การเข้าร่วมโครงการ

3.1) ให้ผู้มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ยื่นคำขอที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
ตามแบบ สท.1 พร้อมด้วยหลักฐานที่กำหนด

3.2) เมื่อได้รับคำขอ ให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบคำขอเอกสารประกอบคำขอ
ให้ครบถ้วน และดำเนินการตรวจสอบความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ที่ขอสมัครเข้าร่วมโครงการ หากเห็นว่ามี

-4-

ความเหมาะสมต่อการปลูกไม้เศรษฐกิจให้เสนอผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่อนุมัติการเข้าร่วมโครงการแล้วจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ตามแบบ สท.2 แล้วรายงานให้กรมป่าไม้ทราบ

6.3 การติดตามและประเมินผล

1) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางแก้ไขเสนอกรมป่าไม้

2) สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

6.4 การรายงานผลการปฏิบัติงาน

1) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (แบบ สสม.1-3) ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป

2) รายงานผลการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมโครงการและแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ภายในวันที่ 15 มกราคม 2567

3) รายงานสรุปทะเบียนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ตามแบบ สท.2 ภายในวันที่ 3 
นับจากวันสิ้นไตรมาส

4) รายงานการจัดทำพิกัดสถานที่เพาะชำกล้าไม้หรือที่พักกล้าไม้ ภายในวันที่ 29 เมษายน 2567

5) รายงานผลบัญชีกล้าไม้ และทะเบียนจ่ายกล้าไม้ตามแบบฟอร์ม ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป

6) นำเข้าข้อมูลผลการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในระบบสารสนเทศกรมป่าไม้ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567

7) รายงานสรุปผลการให้คำแนะนำทางวิชาการ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

8) รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกร และสรุปการติดตามผลการดำเนินงานพร้อมวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567

9) รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีในรูปแบบเล่มรายงาน ภายใน 15 วัน หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ พร้อมบันทึกข้อมูล (CD) จำนวน 1 แผ่น

10) รายงานผลการสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการฯของเกษตรกรในปีงบประมาณ พ.ศ. 25689ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567

หมายเหตุ :	การรายงานผลการปฏิบัติงานขอให้ส่งไฟล์ข้อมูลรายงานล่วงหน้าทางอีเมล์อีกทางหนึ่งด้วย

- การรายงานตามข้อ 1) รายงานทาง pvrfd123@gmail.com

- การรายงานตามข้อ 2) – 9) รายงานทาง forest.economic65@gmail.com