แนวทางปฏิบัติโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจ ในพื้นที่ คทช.

(ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

ผลผลิต		โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างเป็นระบบและเป็นธรรม

กิจกรรมหลัก	การจัดการที่ดินป่าไม้ในระดับพื้นที่

กิจกรรม		โครงการปลูกป่าเศรษฐกิจ ในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)

1. หลักการและเหตุผล

ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งส่งเสริมปลูกป่าเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากป่าปลูกแบบครบวงจร และแผนแม่บทแห่งชาติภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน กำหนดพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 ของพื้นที่ประเทศ โดยมีพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ ร้อยละ 15 ประกอบกับปัจจุบันได้มีนโยบายให้ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ซึ่งกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 กำหนดให้แปลงที่ดินของราษฎรพื้นที่เป้าหมาย กลุ่มที่ 2 พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่อยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 3, 4, 5 หลังมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 และต้องปฏิบัติตามคำสั่ง คสช. ที่ 66/2557 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2557 มีแนวทางการดำเนินงานโดยลักษณะของการดำเนินงาน จะเป็นการจัดการในพื้นที่ที่กำหนดขึ้นเพื่อเกื้อกูลต่อการอนุรักษ์ ซึ่งให้มีการปลูกป่าเพื่อเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการให้ใช้ประโยชน์อยู่อาศัยและทำกิน รวมถึงจะต้องมีการดูแลรักษาพื้นที่ไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มเติม โดยกรมป่าไม้จะอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในลักษณะแปลงรวม และกำหนดเป็นเงื่อนไข จะต้องปลูกป่าเพื่อเศรษฐกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่

ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล กรมป่าไม้ จึงได้จัดทำโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจ ในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) ซึ่งเป็นการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เป็นพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 3, 4, 5 หลังมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 
เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่เป้าหมายปลูกไม้เศรษฐกิจเพิ่มรายได้ และสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ ควบคู่ไปกับการอยู่อาศัยและทำกิน อันจะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการดูดกลับก๊าชเรือนกระจก รวมทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปด้วยกัน

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่เป้าหมายได้ปฏิบัติตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

- 2 -

2.2 เพื่อส่งเสริมให้มีการปลูกไม้เศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์ใช้สอยในครัวเรือนและจำหน่ายสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว

2.3 เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจของประเทศ

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

จำนวนพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ 1,050 ไร่

4. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

4.1 เป็นบุคคลธรรมดา บรรลุนิติภาวะ และต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4.2 มีสัญชาติไทย

4.3 เป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่ได้รับการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มที่ 2 ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่เป็นพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 3, 4, 5 หลังมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 ที่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ หรือเป็นผู้ที่ผ่านการรับรองการอยู่อาศัยทำกิน ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ กลุ่มที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

4.4 การใช้ประโยชน์พื้นที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้ที่ดินและเงื่อนไขที่กรมป่าไม้กำหนด

5. หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ

5.1 ที่ดินที่เข้าร่วมโครงการ

เป็นพื้นที่ที่ได้รับการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มที่ 2 ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่เป็นพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 3, 4, 5 หลังมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 ที่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ หรือเป็นพื้นที่ที่ผ่านการรับรองการอยู่อาศัยทำกิน ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ กลุ่มที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

5.2 การกำหนดสัดส่วนจำนวนต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่

กำหนดเป็นเงื่อนไขจะต้องปลูกป่าเศรษฐกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ โดยกำหนดสัดส่วนการปลูกต้นไม้ เท่ากับจำนวน 50 ต้น/ไร่ หากมีพื้นที่ไม่ถึง 1 ไร่ ให้ลดจำนวนต้นไม้ลงตามสัดส่วน

5.3 ชนิดไม้ตามโครงการ

กรมป่าไม้ได้กำหนดบัญชีชนิดไม้ตามโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจ ในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) ให้มีความสอดคล้องตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติฯ ซึ่งลักษณะของการดำเนินงานจะเป็นการจัดการในพื้นที่ที่กำหนดขึ้น 
เพื่อเกื้อกูลต่อการอนุรักษ์ โดยให้มีการปลูกป่าเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการให้ใช้ประโยชน์อยู่อาศัยและทำกิน รวมถึงจะต้องดูแลรักษาพื้นที่ไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มเติม จึงเน้นการส่งเสริมปลูกไม้มีค่าที่เป็นไม้รอบตัดฟันยาว
ที่ใช้เนื้อไม้เป็นหลัก จำนวน 65 รายการ (ตามบัญชีแนบ) ทั้งนี้ หากผู้เข้าร่วมโครงการประสงค์จะปลูกไม้
ชนิดอื่นที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีให้รายงานกรมป่าไม้ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ

- 3 -

5.4 กรณีที่ดินมีต้นไม้เดิมเป็นชนิดไม้เศรษฐกิจ ซึ่งปลูกหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2541 
และมีจำนวนต้นครบร้อยละ 50 ของพื้นที่แล้ว

ราษฎรจะเข้าร่วมโครงการหรือไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ กับกรมป่าไม้ก็ได้ โดยจะได้รับการพิจารณารับรองการใช้ประโยชน์พื้นที่

5.5 กรณีที่ดินมีต้นไม้เดิมเป็นชนิดไม้เศรษฐกิจ ซึ่งปลูกหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2541 
แต่จำนวนต้นไม่ครบร้อยละ 50 ของพื้นที่

ราษฎรสามารถนับรวมจำนวนต้นไม้ที่จะปลูกใหม่ตอนเข้าร่วมโครงการฯ หรือจะดำเนินการปลูกใหม่ทั้งหมดตามโครงการก็ได้ แต่จะต้องมีจำนวนต้นไม้เฉลี่ยรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 50 ต้น/ไร่ ของพื้นที่ ทั้งนี้ 
จะได้รับการสนับสนุนกล้าไม้และเงินอุดหนุนจากกรมป่าไม้ ตามสัดส่วนของพื้นที่ที่นำมาเข้าร่วมโครงการฯ

6. กิจกรรมและแนวทางปฏิบัติ

6.1 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรม

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมด้านป่าไม้รับผิดชอบโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจ ในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) แล้วรายงานให้กรมป่าไม้ทราบ

6.2 การประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในพื้นที่เป้าหมายรับทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ รวมถึงหลักเกณฑ์ ของโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจ ในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) อย่างชัดเจน ก่อนรับเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

1) การสนับสนุนจากภาครัฐ

1.1) สนับสนุนกล้าไม้คุณภาพที่เป็นไม้รอบตัดฟันยาว จำนวนไร่ละ 50 ต้น

1.2) สนับสนุนเงินทุน ไร่ละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) โดยจ่ายภายในเดือนกันยายน เมื่อสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ตรวจสอบผลการปลูกและบำรุงต้นไม้ เป็นไปตามหลักวิชาการป่าไม้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยมีจำนวนต้นไม้ที่ปลูกรอดตาย จำนวน 50 ต้น/ไร่

2) การจัดเตรียมกล้าไม้และรูปแบบการปลูก

2.1) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ พิจารณาดำเนินการจัดเตรียมกล้าไม้ตามระเบียบ
การใช้จ่ายงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามจำนวนที่ปรากฏในแผนปฏิบัติงานในอัตรา 50 ต้น/ไร่ โดยชนิดไม้ให้พิจารณาจากบัญชีรายชื่อพรรณไม้โครงการปลูกป่าเศรษฐกิจ ในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูกและตรงตามความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมนัดหมายรับกล้าไม้ปลูก

2.2) จัดทำพิกัดสถานที่เพาะชำกล้าไม้หรือที่พักกล้าไม้เพื่อการติดตามและประเมินผล

2.3) ให้จัดทำรายงานผลการจัดเตรียมกล้าไม้ และการแจกจ่ายกล้าไม้ให้ผู้ร่วมโครงการ แล้วรายงานให้กรมป่าไม้ทราบตามแบบฟอร์มและเวลาที่กำหนด

2.4) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมด้านป่าไม้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมวางแผนรูปแบบการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ โดยอาศัยหลักวิชาการป่าไม้และพิจารณาให้ตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการฯ รวมถึง
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยมีรูปแบบการปลูกเพื่อเป็นข้อแนะนำ จำนวน 5 รูปแบบ รายละเอียดตามภาพด้านล่าง

- 4 -

รูปแบบที่ 1 ปลูกไม้เศรษฐกิจเป็นแถว ระยะปลูก 4 x 8 เมต

รูปแบบที่ 2 ปลูกไม้เศรษฐกิจเป็นแถว 2 ชั้น

ระยะห่างระหว่างต้น 4 เมตร และระยะห่างระหว่างแถว 8 เมตร

- 5 -

รูปแบบที่ 3 ปลูกไม้เศรษฐกิจด้านข้าง 2 ชั้น ระยะปลูก 4 x 4 เมตร

รูปแบบที่ 4 ปลูกไม้เศรษฐกิจครึ่งหนึ่งของพื้นที่ ระยะปลูก 4 x 4 เมตร

- 6 -

รูปแบบที่ 5 ปลูกไม้เศรษฐกิจแบบอัธยาศัย

3) การเข้าร่วมโครงการ

3.1) ให้ผู้มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ยื่นคำขอที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
ตามแบบ คทช.2-1 พร้อมด้วยหลักฐานที่กำหนด

3.2) เมื่อได้รับคำขอ ให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบคำขอ
ให้ครบถ้วน แล้วลงทะเบียนรับคำขอตามแบบ คทช.2-2 โดยให้เรียงลำดับก่อนหลังตามวันและเวลาที่รับเอกสารไว้เป็นหลักฐาน

3.3) เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอพร้อมเอกสารประกอบคำขอให้ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รายงานผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทราบและพิจารณา สั่งให้เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบและทำรายงานเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ขนาด และสภาพความเหมาะสมของที่ดินตามแบบ คทช.2-3 พร้อมความเห็นเสนอผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ มีคำสั่งท้ายแบบ คทช.2-1

3.4) เมื่อได้รับรายงานผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่แล้ว ให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ พิจารณาสั่งรับหรือไม่รับเข้าร่วมโครงการ

กรณีสั่งรับให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ออกหนังสือรับรองการ
ขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ตามแบบ คทช.2-4 มอบให้ผู้เข้าร่วมโครงการ สำหรับสำเนาคู่ฉบับเก็บไว้
เป็นหลักฐานที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้

กรณีสั่งไม่รับเข้าร่วมโครงการ ให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แจ้งเป็นหนังสือ พร้อมเหตุผลการสั่งไม่รับเข้าร่วมโครงการให้ผู้ยื่นคำขอทราบ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน 
นับแต่วันที่ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้พิจารณาแล้วเสร็จ

- 7 -

3.5) ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ สรุปผลการออกหนังสือรับรองขึ้นทะเบียน
การเข้าร่วมโครงการ ตามแบบ คทช.2-5 รายงานให้กรมป่าไม้ทราบ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567

4) ขั้นตอนการส่งเสริมและสนับสนุนผู้เข้าร่วมโครงการ

4.1) เมื่อผู้เข้าร่วมโครงการได้รับหนังสือรับรองขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการติดตามให้คำแนะนำทางวิชาการและกำกับให้ผู้เข้าร่วมโครงการดำเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตลอดจนดำเนินการรับรองการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เพื่อเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ รวมถึงให้คำปรึกษาด้านตลาดไม้และการสร้างเครือข่ายผู้ปลูกสวนป่าในอนาคต

4.2) เมื่อผู้เข้าร่วมโครงการดำเนินการปลูกหรือบำรุงรักษาต้นไม้ตามหลักเกณฑ์
ที่กำหนดแล้ว ให้จัดทำป้ายประจำแปลงปลูกป่า ตามรูปแบบที่กรมป่าไม้กำหนด (ตามเงื่อนไขแนบท้ายหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการ) และแจ้งผลการดำเนินงานปลูกหรือบำรุงรักษาต้นไม้ตามแบบ คทช.2-6 ต่อผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้

4.3) เมื่อได้รับแจ้งผลการดำเนินงานจากผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว ให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ดำเนินการดังนี้

(1) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับรองผลการดำเนินงาน จำนวน 3 นาย 
โดยมีข้าราชการระดับปฏิบัติการขึ้นไปอย่างน้อย 1 นาย

(2) ให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ทำหนังสือขอความร่วมมือ
เรียนเชิญ ผู้มีความรู้ความชำนาญด้านการปลูกป่าในท้องถิ่น เช่น เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า  ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้นำชุมชน จำนวน 1 นาย ร่วมตรวจสอบเพื่อรับรองผลการดำเนินงานของผู้เข้าร่วมโครงการ จากนั้นให้ดำเนินการตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน โครงการปลูกป่าเศรษฐกิจ ในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) ต่อไป

เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าการปลูกหรือบำรุงรักษาต้นไม้ตามโครงการไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่แสดงไว้ใน แบบ คทช.2-4 และ คทช.2-6 ให้แจ้งแก่ผู้เข้าร่วมโครงการทราบและแนะนำ
ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องพร้อมกับกำหนดวันที่จะออกไปตรวจสอบใหม่ หากเห็นว่าการปลูกหรือบำรุงรักษาต้นไม้ตามโครงการถูกต้องครบถ้วนตามที่แสดงไว้ใน คทช.2-4 และ คทช.2-6 แล้ว ให้คณะกรรมการรับรองผล
การปลูกหรือบำรุงรักษาต้นไม้ตามแบบ คทช.2-7 รายงานผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายเงินโครงการแล้วจัดทำรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินและสรุปผลอัตรการรอดตายเฉลี่ยโครงการตามแบบ คทช.2-8 ให้กรมป่าไม้ทราบ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567

5) การเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนและเข้าร่วมโครงการ

ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการเสียชีวิต และได้แต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ไว้แล้ว ให้ผู้รับผลประโยชน์ตามลำดับก่อนหลังตามที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้แต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ไว้ ได้รับสิทธิการรับเงินอุดหนุนและเข้าร่วมโครงการต่อเนื่องจนจบโครงการ ผู้รับผลประโยชน์ที่อยู่ในลำดับถัดลงไปไม่มีสิทธิได้รับสิทธิการรับเงินอุดหนุนและเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เว้นแต่ ผู้มีสิทธิจะสละสิทธินั้น ทั้งนี้ ผู้รับผลประโยชน์จะต้องเป็นทายาทโดยธรรมของผู้ที่เข้าร่วมโครงการนั้นด้วย

ผู้รับผลประโยชน์ที่ประสงค์จะรับโอนสิทธิเงินอุดหนุน และเข้าร่วมโครงการต่อจากผู้เข้าร่วมโครงการเดิม ให้แจ้งขอรับโอนสิทธิเงินอุดหนุนต่อผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้

-8-

เมื่อได้รับอนุญาตให้รับโอนสิทธิเงินอุดหนุนแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึก
การเปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมโครงการตามแนวทางปฏิบัติและแบบที่กรมป่าไม้กำหนดเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน และแจ้งให้ผู้ขอรับโอน พร้อมทั้งกรมป่าไม้ทราบ ทั้งนี้ ผู้รับผลประโยชน์ย่อมรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้เข้าร่วมโครงการเดิมซึ่งมีต่อกรมป่าไม้นั้นด้วย

6) วิธีการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนผู้เข้าร่วมโครงการ

- ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
งบเงินอุดหนุน โครงการปลูกป่าเศรษฐกิจ ในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)

6.3 การสนับสนุนการรวมกลุ่ม และรณรงค์การสร้างความมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมโครงการ

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ดำเนินการสนับสนุนการรวมกลุ่มของผู้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจ ในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) ในแต่ละหมู่บ้านหรือตำบลที่อยู่ในท้องที่ใกล้เคียงกัน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้านการบริหารจัดการสวนป่า รวมถึงการปฏิบัติตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งการรวมกลุ่มกันจะช่วยทำให้เกิดการมีส่วนร่วมและสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ทำให้เกิดการพัฒนากลุ่ม จนสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยงานพัฒนาในพื้นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่ายที่มารวมกลุ่มกัน ซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนในชุมชน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบของกลุ่ม ควรประกอบด้วยส่วนสำคัญ ดังนี้

1. การรวมกันของบุคคลตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ที่เป็นผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละหมู่บ้านหรือตำบล ที่อยู่ในท้องที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งภายในจังหวัดเดียวกันจะมีได้หลายกลุ่ม

2. มีวัตถุประสงค์ และเป้าหมายร่วมกัน ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งการใช้ประโยชน์พื้นที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้ที่ดินและเงื่อนไขที่กรมป่าไม้กำหนด

3. สมาชิกมีการกระทำร่วมกัน มีความสัมพันธ์ต่อกัน และมีการติดต่อสื่อสารกัน

4. มีแนวทางปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ให้ถือปฏิบัติ สมาชิกรับรู้ความเป็นกลุ่มและการเป็นสมาชิกของกลุ่ม โดยมีแนวทางปฏิบัติและบทบาทที่ให้ถือปฏิบัติตามฐานะที่ถูกกำหนดภายในกลุ่ม

5. มีกิจกรรมในการดำเนินงานของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง โดยให้สมาชิกกลุ่มได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ

การส่งเสริมกระบวนการกลุ่ม

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ เข้าไปส่งเสริมกระบวนการรวมกลุ่ม ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างเป็นขั้นตอน ได้แก่ การคัดเลือกกรรมการ การจัดวางระเบียบกลุ่ม การจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเป็นประจำ และการส่งเสริมการเรียนรู้จากสื่อให้สมาชิก

2. การให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการ ด้านการจัดการสวนป่า กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสวนป่า หรือไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ

3. การจัดประชุม การศึกษาดูงานเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้ ตลอดจนด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. การติดตามเสนอแนะแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด และสนับสนุนการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกอื่น ๆ

-9-

5. การจัดตั้งกลุ่ม Line เพื่อรับฟังข่าวสารที่เป็นประโยชน์

ทั้งนี้ เมื่อสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ดำเนินการสนับสนุนการรวมกลุ่มแล้ว ให้รายงานผลให้กรมป่าไม้ทราบ ตามแบบฟอร์มรายงานทะเบียนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร และแบบรายงานการส่งเสริม
และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของการรวมกลุ่มเกษตรกร เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ

6.4 การติดตามและประเมินผล

1) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางแก้ไขเสนอกรมป่าไม้

2) สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

6.5 การรายงานผลการปฏิบัติงาน

1) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (แบบ สสม.1-3) ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป

2) รายงานผลการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมโครงการและแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

3) รายงานผลบัญชีกล้าไม้ และทะเบียนจ่ายกล้าไม้ตามแบบฟอร์ม ภายในวันที่ 
31 กรกฎาคม 2567

4) รายงานผลการให้คำแนะนำทางวิชาการ กำหนดส่งภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2567

5) รายงานสรุปผลการสำรวจความต้องการของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กำหนดส่งภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2567

6) รายงานสรุปผลการออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ตามแบบ คทช.2-5 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567

7) รายงานทะเบียนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรและแบบรายงานการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของการร่วมกลุ่มเกษตรกร ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567

8) รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกร และสรุปการติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567

9) นำเข้าข้อมูลผลการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในระบบสารสนเทศกรมป่าไม้ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567

10) รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการและสรุปผลอัตราการรอดตายเฉลี่ย ตามแบบ คทช.2-8 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567

11) รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีในรูปแบบเล่มรายงาน ภายใน 15 วัน หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

หมายเหตุ :	การรายงานผลการปฏิบัติงานขอให้ส่งไฟล์ข้อมูลรายงานล่วงหน้าทางอีเมล์อีกทางหนึ่งด้วย

- การรายงานตามข้อ 1) รายงานทาง privateforest@hotmail.com

- การรายงานตามข้อ 2) – 11) รายงานทาง forest.economic65@gmail.com