## เอกสารประกอบแผน
กำหนดการรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการปลูกป่าเศรษฐกิจ ในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
งานที่ปฏิบัติ / วิธีดำเนินการ | กำหนดแล้วเสร็จ | หมายเหตุ
การรายงาน
1. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำเดือน | ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป | - ให้หน่วยปฏิบัติรายงานตามกำหนดเวลา
(ตามแบบ สสม. 1-3) |  | และขอให้ส่งไฟล์ข้อมูลรายงานล่วงหน้า
2. รายงานการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ และแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและผลการดำเนินงาน | ภายในวันที่ 31 มกราคม 2568 | ทางอีเมล์ : privateforest@hotmail.com
3. รายงานผลการจัดทำพิกัดสถานที่เพาะชำกล้าไม้ หรือที่พักกล้าไม้ | ภายในวันที่ 30 เมษายน 2568 | อีกทางหนึ่งด้วย
4. รายงานผลบัญชีกล้าไม้ และทะเบียนจ่ายกล้าไม้ตามแบบฟอร์ม | ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป
5. รายงานสรุปผลการออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ตามแบบ คทช.2-5 | ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
6. รายงานทะเบียนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรและแบบรายงานการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม | ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2568
ของการร่วมกลุ่มเกษตรกร
7. รายงานผลการให้คำแนะนำทางวิชาการ | ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2568
8. รายงานสรุปผลการสำรวจความต้องการของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | ภายในวันที่ 30 กันยายน 2568
9. รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกร และสรุปการติดตามผลการดำเนินงาน | ภายในวันที่ 30 กันยายน 2568 | และขอให้ส่งไฟล์ข้อมูลรายงานล่วงหน้า
พร้อมวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข |  | ทางอีเมล์ : forest.economic65@gmail.com
10. รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการและสรุปผลอัตราการรอดตายเฉลี่ย | ภายในวันที่ 30 กันยายน 2568
ตามแบบ คทช.2-8
11. นำเข้าข้อมูลผลการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในระบบสารสนเทศกรมป่าไม้ | ภายในวันที่ 30 กันยายน 2568
12. รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี ในรูปแบบเล่มรายงาน | ภายใน 15 วัน นับจากวันสิ้นสุดปีงบประมาณ | สรุปเป็นรูปเล่มและไฟล์ข้อมูล แบบ คทช.2-5 คทช.2-8
พร้อมไฟล์ดิจิทัล ในรูปแบบ QR Code
* แบบฟอร์มการรายงานให้ดาวน์โหลด จาก http://www.forest.go.th/cert
** ให้หน่วยปฏิบัติรายงานตามกำหนดเวลาอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การรายงานผลรวดเร็ว ทันกำหนด ให้ส่งไฟล์ข้อมูลรายงานที่ e-mail : forest.economic65@gmail.com มาก่อน การส่งรายงานเอกสารตามปกติ