## เอกสารประกอบแผน
กำหนดการรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
งานที่ปฏิบัติ / วิธีดำเนินการ | กำหนดแล้วเสร็จ | หมายเหตุ
การรายงาน
1. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำเดือน | ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป | - ให้หน่วยปฏิบัติรายงานตามกำหนดเวลา
(ตามแบบ สสม. 1-3) |  | และขอให้ส่งไฟล์ข้อมูลรายงานล่วงหน้า
2. รายงานการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม | ภายในวันที่ 30 มกราคม 2569 | ทางอีเมล์ : pvrfd123@gmail.com
และแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและผลการดำเนินงาน |  | อีกทางหนึ่งด้วย
3. รายงานการจัดทำพิกัดสถานที่เพาะชำกล้าไม้หรือที่พักกล้าไม้ | ภายในวันที่ 30 เมษายน 2569
4. รายงานผลบัญชีกล้าไม้ และทะเบียนจ่ายกล้าไม้ | ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป
5. รายงานสรุปผลการออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการ | ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
ตามแบบ สอ.5
6. รายงานผลการให้คำแนะนำทางวิชาการ | ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2569 | - ให้หน่วยปฏิบัติรายงานตามกำหนดเวลา
7. รายงานสรุปผลการสำรวจความต้องการของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2570 | ภายในวันที่ 30 กันยายน 2569 | ทางอีเมล์ : forest.economic65@gmail.com
8. รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกร และสรุปการติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข | ภายในวันที่ 30 กันยายน 2569 | อีกทางหนึ่งด้วย
9. รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ พร้อมรายงานอัตราการรอดตายเฉลี่ย | ภายในวันที่ 30 กันยายน 2569
ตามแบบ สอ.8
10. รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2569 เป็นไฟล์ดิจิทัล (PDF, Word) | ภายใน 15 วัน นับจากวันสิ้นสุดปีงบประมาณ
พร้อมรูปภาพกิจกรรม ในรูปแบบ QR Code
* แบบฟอร์มการรายงานให้ดาวน์โหลด จาก http://www.forest.go.th/cert

## แบบสำรวจ
แบบรายงานสรุปผลการสำรวจความต้องการของเกษตรกรเข้าร่วม
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 3, 4 และ 5 ก่อน มติคณะรัฐมนตรี (เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2541) ท้องที่จังหวัด.............................
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...................................
หน่วยปฏิบัติงาน.........................................................................................
ลำดับ | คำนำ | ชื่อ | สกุล | ที่อยู่ |  |  |  | ประเภท | เนื้อที่ | พิกัดแปลง |  | ชนิดไม้ | จำนวน | ความต้องการขอรับสนับสนุน
ที่ | หน้า |  |  | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ที่ดิน | (ไร่) | X | Y |  | กล้า | จากรัฐและหน่วยงาน