## Slide 1
กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตามกิจกรรมเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร
ดำเนินการรับสมัคร
สมาชิกเพิ่มเติม
จากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
จนถึงปัจจุบัน
ดำเนินการจัดตั้ง
เครือข่ายที่เหมาะสม
กับสภาพพื้นที่
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของสำนักท้องที่
รายงานการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ให้กรมป่าไม้ทราบ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2569
รายงานผลการจัดทำทะเบียน
สมาชิกเครือข่ายให้กรมป่าไม้ทราบ
ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2569
สำรวจพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย
ส่งเสริมและสนับสนุน
การดำเนินงานของเครือข่าย
เช่น การศึกษาดูงาน ส่งเสริม
การจัดกิจกรรมอื่น ๆ ตามสมควร
การให้คำปรึกษาทางวิชาการ
จัดทำผลการส่งเสริมและสนับสนุน
การดำเนินงานของเครือข่าย
รายงานผลการส่งเสริม
และสนับสนุนการดำเนิน
กิจกรรมของเครือข่าย
ให้กรมป่าไม้ทราบ
ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2569
องค์ประกอบของเครือข่าย
ประกอบด้วย
- เป้าหมายเครือข่าย
- จำนวนสมาชิกเครือข่าย
แต่ละจังหวัด ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
จนถึงปัจจุบัน มีจำนวนสมาชิก
ไม่น้อยกว่า 50 คนขึ้นไป
- คณะกรรมเครือข่าย
- กฎระเบียบเครือข่าย
- กิจกรรมเครือข่าย
- แผนการดำเนินงานเครือข่าย
ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดำเนินงานของสหกรณ์
รายงานผลการ
ดำเนินงานของสหกรณ์
ให้กรมป่าไม้ทราบ
ภายในวันที่
29 สิงหาคม 2569
สำรวจความพึงพอใจ
ของสมาชิกเครือข่าย
รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจ
ของสมาชิกเครือข่าย
ให้กรมป่าไม้ทราบ
ภายในวันที่
30 กันยายน 2569
การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น
สาขาอาชีพปลูกสวนป่า
ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร
คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น
สาขาอาชีพปลูกสวนป่า
ระดับจังหวัด ประจำปี 2570รายงานให้กรมป่าไม้ทราบภายในวันที่
21 ตุลาคม 2569
คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น
ของสำนัก ประจำปี 2570
รายงานให้กรมป่าไม้ทราบ
ภายในวันที่
1 พฤศจิกายน 2569
ติดตามผลการดำงาน
แต่งตั้งคณะทำงาน
ติดตามผลการดำเนินงาน
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานและ
แนวทางแก้ไข
จัดทำสรุปผลการ
ดำเนินงาน ประจำปี
2569
ในรูปเล่มรายงาน
และในแบบ
File : Word/Excel
รายงานผลการ
จัดทำสรุปผลการ
ดำเนินงานตาม
กิจกรรมเครือข่าย
ให้กรมป่าไม้ทราบ
ภายใน
15 วัน หลังจาก
สิ้นสุดปีงบประมาณ
พร้อมไฟล์ดิจิทัล
ในรูปแบบ QR Code
จัดทำทะเบียนสมาชิกเครือข่าย
ที่เพิ่มเติม และสมาชิกที่จัดตั้ง
เครือข่ายใหม่