แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการปกป้องผืนป่าและร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน

กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. หน่วยงานรับผิดชอบ		สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 			1

ศูนย์ป่าไม้

2. พื้นที่ดำเนินการ		จังหวัด

3. ป่าชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม (ป่าชุมชนเป้าหมาย)

3.1 กิจกรรมการจัดตั้งป่าชุมชน

โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1) เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของพื้นที่ป่าที่จะนำมาจัดตั้งป่าชุมชน หรือร่วมกับหมู่บ้าน
ในท้องที่อื่นที่มีอาณาเขตติดต่อกับหมู่บ้านที่อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของพื้นที่ป่าที่จะนำมาจัดตั้งป่าชุมชน ซึ่งมีความสามารถร่วมดูแลรักษาป่าชุมชนนั้นได้ที่อยู่ในอำเภอเดียวกันรวมตัวกันขอจัดตั้งป่าชุมชน

2) บุคคลในชุมชนมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีขึ้นไป และมีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของพื้นที่ป่า 
ที่ขอจัดตั้งเป็นป่าชุมชนไม่น้อยกว่าห้าปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ โดยมีจำนวนรวมกันตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป

3) พื้นที่ที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนต้องเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หรือพื้นที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อสามารถดำเนินการจัดตั้งป่าชุมชนตามหมวด 4 แห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562

4) พื้นที่ที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนต้องไม่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ ต้องไม่เป็นหรือไม่มีพื้นที่ที่บุคคลใดได้มาตามประมวลกฎหมายที่ดิน ต้องไม่เป็นหรือไม่มีพื้นที่ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใดได้รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์ ต้องไม่เป็นหรือไม่มีพื้นที่ที่กรมป่าไม้ใช้หรือจัดการหรือประกาศเป็นพื้นที่วิจัยหรือจัดการใดๆ หรือพื้นที่ภาระผูกพันของกรมป่าไม้

5) แผนจัดการป่าชุมชนมีการกำหนดบริเวณเพื่อการอนุรักษ์ และบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ หรือบริเวณเพื่อการอนุรักษ์เพียงอย่างเดียว ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน และแสดงให้เห็นถึงแผนและวิธีดำเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา หรือควบคุมดูแลสภาวะแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชนอย่างยั่งยืน โดยต้องไม่ทำให้เกิดการสูญเสียสภาพความเป็นป่า ทั้งในบริเวณเพื่อการอนุรักษ์และบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์

3.2 กิจกรรมการส่งเสริมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน

โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1) ป่าชุมชนตามมาตรา 99 ที่ได้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้หรือกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ และป่าชุมชนตามมาตรา 100 ที่ได้จัดตั้งโดยการสนับสนุนของกรมป่าไม้และอยู่ในพื้นที่อื่นของรัฐ และยังมีอายุโครงการอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ (24 พฤศจิกายน 2562)

2) แผนจัดการป่าชุมชนมีการกำหนดบริเวณเพื่อการอนุรักษ์ และบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ หรือบริเวณเพื่อการอนุรักษ์เพียงอย่างเดียว ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน 
และแสดงให้เห็นถึงแผนและวิธีดำเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา หรือควบคุมดูแลสภาวะแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชนอย่างยั่งยืน โดยต้องไม่ทำให้เกิดการสูญเสียสภาพความเป็นป่า ทั้งในบริเวณเพื่อการอนุรักษ์และบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ (มาตรา 33 (5))

3) การกำหนดขนาดของพื้นที่และสัดส่วนการใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่ป่าชุมชน ให้คำนึงถึงสภาพภูมิประเทศ ขนาดของชุมชน และศักยภาพของชุมชนที่มีความสามารถในการจัดการป่าชุมชน โดยให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด (มาตรา 31)

4) คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนมีหน้าที่และอำนาจในการออกข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน
ให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละป่าชุมชน (มาตรา 17)

3.3 กิจกรรมการจัดทำแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน

โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1) ป่าชุมชนตามมาตรา 99 ที่ได้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้หรือกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ และป่าชุมชนตามมาตรา 100 ที่ได้จัดตั้งโดยการสนับสนุนของกรมป่าไม้และอยู่ในพื้นที่อื่นของรัฐ และยังมีอายุโครงการอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ (24 พฤศจิกายน 2562)

2) การกำหนดขนาดของพื้นที่และสัดส่วนการใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่ป่าชุมชน ให้คำนึงถึงสภาพ
ภูมิประเทศ ขนาดของชุมชน และศักยภาพของชุมชนที่มีความสามารถในการจัดการป่าชุมชน โดยให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด (มาตรา 31)

4. ระยะเวลากิจกรรม	1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

5. กิจกรรม

5.1 กิจกรรมอำนวยการ

ประสานการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

5.2 กิจกรรมจัดตั้งป่าชุมชน

1) วางแผน ประสานงาน และดำเนินการส่งเสริมการจัดตั้งป่าชุมชนให้กับหมู่บ้านที่อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของพื้นที่ป่าที่จะนำมาจัดตั้งป่าชุมชน หรือร่วมกับหมู่บ้านในท้องที่อื่นที่มีอาณาเขตติดต่อกับหมู่บ้านที่อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของพื้นที่ป่าที่จะนำมาจัดตั้งป่าชุมชน ซึ่งมีความสามารถร่วมดูแลรักษาป่าชุมชนนั้นได้ที่อยู่ในอำเภอเดียวกันรวมตัวกันขอจัดตั้งป่าชุมชน มีความพร้อมและมีความต้องการที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้ราษฎร
เข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้

2) ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนที่มีความประสงค์จัดตั้งป่าชุมชนเตรียม
ความพร้อม และจัดทำเอกสารและหลักฐาน (เอกสารแนบ) ดังต่อไปนี้

2.1) จัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน

2.2) จัดทำรายชื่อและประวัติของผู้ร่วมขอจัดตั้งป่าชุมชนโดยสังเขป

2.3) จัดทำรายชื่อคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน

2.๔) จัดทำแผนจัดการป่าชุมชน

2.๕) จัดทำแผนปฏิบัติการป่าชุมชน

2.๖) จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนตามกรอบที่คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนกำหนด

2.๗) จัดทำความเห็นในการจัดตั้งป่าชุมชนของนายอำเภอท้องที่และผู้นำท้องถิ่น ที่อยู่ในพื้นที่ขอจัดตั้งป่าชุมชน โดยให้จัดทำหนังสือบันทึกข้อความนำส่งแยกเป็น ๒ ฉบับ (นายอำเภอท้องที่และผู้นำท้องถิ่น) กำหนดการแจ้งความเห็นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ หากไม่แจ้งความเห็นภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าเห็นควรให้มีการจัดตั้งป่าชุมชนแล้ว

2.๘) หนังสือยินยอมให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรณีที่เป็นการนำพื้นที่ป่าหรือป่าสงวนแห่งชาติที่เป็นป่าชายเลนมาขอจัดตั้งเป็นป่าชุมชน

2.๙) ให้ศูนย์ป่าไม้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานพร้อมกับตรวจสอบว่าเป็นไปตามเงื่อนไขข้อ 3.1 และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคำขอจัดตั้งป่าชุมชน โดยให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ตรวจสอบพื้นที่ รังวัดพื้นที่ และจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน ลงลายมือชื่อ และเสนอต่อผู้อำนวยการ
ศูนย์ป่าไม้เพื่อลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบคำขอฯ และดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้

- ในกรณีที่คำขอและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบ
และรังวัดพื้นที่ที่ขอจัดตั้งป่าชุมชน พร้อมทั้งจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชนที่ขอจัดตั้ง โดยอาจดำเนินการจับค่าพิกัดขอบเขตรอบป่าชุมชนในคราวเดียวกันกับการส่งเสริมการจัดตั้งป่าชุมชน

- ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและรังวัดพื้นที่ที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนแล้วพบว่าพื้นที่ที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนบางส่วนเป็นพื้นที่ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใดได้รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์ พื้นที่ที่กรมป่าไม้ใช้หรือจัดการหรือประกาศเป็นพื้นที่วิจัยหรือจัดการใดๆ หรือที่ดินที่บุคคลได้มาตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือพื้นที่ภาระผูกพันของกรมป่าไม้ ให้เจ้าหน้าที่กันบริเวณดังกล่าวออกจากพื้นที่ขอจัดตั้งป่าชุมชน

2.๑๐) จัดทำข้อมูล Shape File ในรูปแบบ Polygon ของแปลงป่าชุมชนรายละเอียดตามตาราง Attribute table (เอกสารแนบ) โดยให้จัดทำข้อมูลพิกัดรอบขอบเขตป่าชุมชน 1 ชุด ข้อมูลพิกัดบริเวณพื้นที่
เพื่อการอนุรักษ์ 1 ชุด และบริเวณพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ 1 ชุด และจัดทำข้อมูลตารางค่าพิกัดรอบแปลง
ป่าชุมชนในรูปแบบ Excel ตามตัวอย่าง (เอกสารแนบ) พร้อมจัดทำแผนที่ ดังนี้

- แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศ (1:50,000) ให้จัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน 
พร้อมระบุการแบ่งบริเวณพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์และบริเวณพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ ๑ ชุด โดยให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบพื้นที่ รังวัดพื้นที่ และจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน ลงลายมือชื่อ และข้าราชการ
ลงนามรับรองแผนที่ ตัวอย่างตามเอกสารแนบ

- แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข (๑:๔,๐๐๐) ให้จัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน พร้อมระบุการแบ่งบริเวณพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์และบริเวณพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ ๑ ชุด ในกรณีที่ป่าชุมชนนั้น
มีหลายแปลง ให้จัดทำแผนที่แยกเป็นรายแปลงทุกแปลง โดยให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบพื้นที่ รังวัดพื้นที่ และจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน ลงลายมือชื่อ และข้าราชการลงนามรับรองแผนที่ ตัวอย่างตามเอกสารแนบ

3) เมื่อดำเนินการส่งเสริมจัดตั้งป่าชุมชนโดยได้เตรียมความพร้อม และจัดทำเอกสารและหลักฐาน
ดังกล่าวแล้ว ให้ศูนย์ป่าไม้จัดทำแบบฟอร์มการตรวจเอกสารการจัดตั้งป่าชุมชน (เอกสารแนบ)

๔) ให้ศูนย์ป่าไม้จัดทำแบบรายงานรายชื่อป่าชุมชนที่กรมป่าไม้ดำเนินการส่งเสริมการจัดตั้งป่าชุมชน 
ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารแนบ)

๕) ให้ศูนย์ป่าไม้รวบรวมเอกสารและหลักฐานตามข้อ 2) ข้อ ๓) และข้อ ๔) ส่งส่วนส่งเสริมการป่าไม้ 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพื่อพิจารณาตรวจสอบ

๖) เมื่อส่วนส่งเสริมการป่าไม้พิจารณาตรวจสอบ เสนอต่อผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้ลงนาม
ในแบบฟอร์มการตรวจเอกสารการจัดตั้งป่าชุมชน และลงนามผู้ตรวจสอบรายงาน ในแบบรายงานผลการตรวจสอบคำขอจัดตั้งป่าชุมชนแล้ว ให้ศูนย์ป่าไม้ดำเนินการ ดังนี้

๖.๑) รวบรวมเอกสารและหลักฐานทุกประการ ตามข้อ 2) และข้อ ๓) ที่ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้ลงนามแล้ว สแกนเป็นไฟล์ข้อมูล (PDF) ใส่แผ่นบันทึกข้อมูล (CD) ส่งส่วนส่งเสริมการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เพื่อรวบรวมส่งให้สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ ต่อไป

๖.๒) รวบรวมแบบฟอร์มการตรวจเอกสารการจัดตั้งป่าชุมชนตามข้อ ๓) และแบบรายงานรายชื่อป่าชุมชนที่กรมป่าไม้ดำเนินการส่งเสริมการจัดตั้งป่าชุมชน ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามข้อ ๔) 
ส่งส่วนส่งเสริมการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เพื่อรวบรวมส่งให้
สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ ต่อไป

โดยปฏิบัติงานตามแนวทางการดำเนินการจัดตั้งป่าชุมชน แนวทางการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน 
แนวทางการจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน แนวทางการกำหนดขนาดของพื้นที่ป่าชุมชนและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่ป่าชุมชน และแนวทางการกำหนดคุณสมบัติสมาชิกป่าชุมชนและกรรมการจัดการป่าชุมชน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน

5.3 กิจกรรมการส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการป่าชุมชน

5.3.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจ

1) การส่งเสริมประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ คำแนะนำ ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน และแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ด้านป่าชุมชนให้กับชุมชนในป่าชุมชนเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยวางแผนและกำหนดตารางการออกไปปฏิบัติงานในป่าชุมชนเป้าหมายให้สอดคล้องกับแผนงานประจำปีในชุมชนเป้าหมายที่จะส่งเสริมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562

2) การผลิตสื่อ การแจกเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์งานด้านป่าชุมชน เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ เอกสารวิชาการ คู่มือแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านป่าชุมชนให้กับชุมชนเป้าหมายและประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างการรับรู้ให้เข้าใจงานด้านป่าชุมชน ทั้งนี้ หากมีการผลิตสื่อเอกสารเผยแพร่ ให้จัดส่งเอกสารเผยแพร่จำนวน 1 ชุด ให้ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้

3) การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ไปยังเยาวชนหรือชุมชนใกล้เคียง

4) การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน โดยเข้าร่วมประชุมชี้แจง จัดเวทีชาวบ้าน ประชุม ฝึกอบรม การบรรยายให้ความรู้ในการประชุมของผู้นำชุมชนในระดับท้องถิ่น เช่น การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน การประชุมในระดับตำบล อำเภอ จังหวัด เป็นต้น หากมีความจำเป็นต้องมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจในลักษณะการจัดเวทีชาวบ้าน การประชุม การฝึกอบรมราษฎร ทั้งนี้ 
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและ
การจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524

5) จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจ (เอกสารแนบ) ส่งส่วนส่งเสริมการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ภายใน 3 วันหลังสิ้นไตรมาส เพื่อรวบรวมส่งให้สำนักจัดการป่าชุมชน 
กรมป่าไม้ ต่อไป

5.3.2 การจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน

1) วางแผน ประสานงาน และดำเนินการส่งเสริมป่าชุมชนตามมาตรา 99 และมาตรา 100 (พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562) ให้กับราษฎรที่มีความพร้อมร่วมกับรัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้

๒) ให้เจ้าหน้าที่จัดประชุมประชาคมราษฎรในชุมชนร่วมกัน เพื่อจัดทำรายชื่อคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนตามมาตรา 42 โดยให้คณะกรรมการของป่าชุมชนตามมาตรา ๙๙ และมาตรา ๑๐๐ ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของสมาชิกป่าชุมชน เป็นคณะกรรมการของป่าชุมชนนั้นต่อไป ตามจำนวนและองค์ประกอบกรรมการเท่าที่มีอยู่ (เอกสารแนบ)

3) ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน 
(เอกสารแนบ) ประกอบด้วย

3.๑) แผนจัดการป่าชุมชน โดยชื่อแผนฯ แสดงให้เห็นว่าเป็นของชุมชนใด

3.๒) รายงานลักษณะพื้นที่ พร้อมจัดทำข้อมูล Shape File ในรูปแบบ Polygon ของแปลงป่าชุมชนรายละเอียดตามตาราง Attribute table (เอกสารแนบ) โดยให้จัดทำข้อมูลพิกัดรอบขอบเขตป่าชุมชน 
1 ชุด ข้อมูลพิกัดบริเวณพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ 1 ชุด และบริเวณพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ 1 ชุด จัดทำข้อมูลตารางค่าพิกัดรอบแปลงป่าชุมชนในรูปแบบ Excel ตามตัวอย่าง (เอกสารแนบ) และจัดทำแผนที่ ดังนี้

- แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศ (1:50,000) ให้จัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน พร้อมระบุการแบ่งบริเวณพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์และบริเวณพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ ๑ ชุด โดยให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบพื้นที่ รังวัดพื้นที่ และจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน ลงลายมือชื่อ และข้าราชการ
ลงนามรับรองแผนที่ ตัวอย่างตามเอกสารแนบ

- แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข (๑:๔,๐๐๐) ให้จัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน พร้อมระบุการแบ่งบริเวณพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์และบริเวณพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ ๑ ชุด ในกรณีที่ป่าชุมชนนั้น
มีหลายแปลง ให้จัดทำแผนที่แยกเป็นรายแปลงทุกแปลง โดยให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบพื้นที่ รังวัดพื้นที่ และจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน ลงลายมือชื่อ และข้าราชการลงนามรับรองแผนที่ ตัวอย่างตามเอกสารแนบ

เนื่องจากการจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชนตามมาตรา ๙๙ และมาตรา ๑๐๐ 
เพื่อแนบประกอบแผนจัดการป่าชุมชนนั้น เป็นการสอบทานแนวเขตเดิมตามโครงการป่าชุมชนที่ได้รับการอนุมัติจัดตั้งโดยอธิบดีกรมป่าไม้ และเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้ราษฎรร่วมบริหารจัดการป่า โดยการแบ่งบริเวณพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์และเพื่อการใช้ประโยชน์ อาจทำให้ค่าพิกัดหรือจำนวนเนื้อที่ของป่าชุมชนคลาดเคลื่อนไปจากเดิม จึงให้เจ้าหน้าที่จัดทำตารางเปรียบเทียบข้อมูลประเภทพื้นที่และจำนวนเนื้อที่ป่าชุมชน (เอกสารแนบ) เพื่อยืนยันการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เสนอต่อผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้และผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้
เป็นผู้ลงนาม

3.๓) แผนปฏิบัติการป่าชุมชนโดยสังเขปที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการจัดการป่าชุมชน 
ควรประกอบด้วยด้านการอนุรักษ์ ด้านการฟื้นฟู ด้านการพัฒนา ด้านการควบคุมดูแล และด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน (เอกสารแนบ)

4) ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการส่งเสริมให้ชุมชนจัดทำรายการไม้ทรงคุณค่าในป่าชุมชน (เอกสารแนบ)

5) ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการส่งเสริมให้ชุมชนจัดทำข้อบังคับการจัดการป่าชุมชนตามกรอบ
ที่คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนกำหนด (เอกสารแนบ)

6) ให้ศูนย์ป่าไม้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน พร้อมกับตรวจสอบว่าเป็นไปตามเงื่อนไขข้อ 3.2 และจัดทำแบบฟอร์มการตรวจเอกสารการส่งเสริมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน (เอกสารแนบ)

7) ให้ศูนย์ป่าไม้จัดทำแบบรายงานรายชื่อป่าชุมชนที่กรมป่าไม้ดำเนินการส่งเสริมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารแนบ)

8) ให้ศูนย์ป่าไม้รวบรวมเอกสารและหลักฐานทุกประการตามข้อ 2) ข้อ 3) ข้อ 4) ข้อ ๕ และ
ข้อ 6) สแกนเป็นไฟล์ข้อมูล (PDF) ใส่แผ่นบันทึกข้อมูล (CD) พร้อมแนบแบบฟอร์มการตรวจเอกสารการส่งเสริมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน และแบบรายงานรายชื่อป่าชุมชนที่กรมป่าไม้ดำเนินการส่งเสริมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่งส่วนส่งเสริมการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เพื่อรวบรวมส่งให้สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ ต่อไป

โดยปฏิบัติงานตามแนวทางการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน แนวทางการกำหนดขนาดของพื้นที่ป่าชุมชนและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่ป่าชุมชน แนวทางการกำหนดคุณสมบัติสมาชิกป่าชุมชนและกรรมการจัดการป่าชุมชน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน

5.4 กิจกรรมการจัดทำแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน

5.4.1 การรังวัดแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน

1) ให้เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่รังวัด และผู้นำตรวจ ร่วมกันตรวจสอบและรังวัดพื้นที่ป่าชุมชนตามมาตรา 99 ที่ได้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้หรือกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ และป่าชุมชนตามมาตรา 100 ที่ได้จัดตั้งโดยการสนับสนุนของกรมป่าไม้และอยู่ในพื้นที่อื่นของรัฐ และยังมีอายุโครงการอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ (24 พฤศจิกายน 2562)

2) เมื่อทำการตรวจสอบและรังวัดพื้นที่ป่าชุมชนแล้ว ให้เจ้าหน้าที่จัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน

โดยปฏิบัติงานตามแนวทางการกำหนดขนาดของพื้นที่ป่าชุมชนและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่ป่าชุมชน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน

5.4.2 การจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน

1) เมื่อทำการตรวจสอบและรังวัดพื้นที่ป่าชุมชนแล้ว ให้เจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูล Shape File 
ในรูปแบบ Polygon ของแปลงป่าชุมชนรายละเอียดตามตาราง Attribute table (เอกสารแนบ) โดยให้จัดทำข้อมูลพิกัดรอบขอบเขตป่าชุมชน 1 ชุด ข้อมูลพิกัดบริเวณพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ 1 ชุด และบริเวณพื้นที่เพื่อการ
ใช้ประโยชน์ 1 ชุด จัดทำข้อมูลตารางค่าพิกัดรอบแปลงป่าชุมชนในรูปแบบ Excel ตามตัวอย่าง (เอกสารแนบ) พร้อมจัดทำแผนที่ ดังนี้

- แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศ (1:50,000) ให้จัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน 
พร้อมระบุการแบ่งบริเวณพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์และบริเวณพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ ๑ ชุด โดยให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบพื้นที่ รังวัดพื้นที่ และจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน ลงลายมือชื่อ และข้าราชการ
ลงนามรับรองแผนที่ ตัวอย่างตามเอกสารแนบ

- แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข (๑:๔,๐๐๐) ให้จัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน 
พร้อมระบุการแบ่งบริเวณพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์และบริเวณพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ ๑ ชุด ในกรณีที่ป่าชุมชนนั้น
มีหลายแปลง ให้จัดทำแผนที่แยกเป็นรายแปลงทุกแปลง โดยให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบพื้นที่ รังวัดพื้นที่ และจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน ลงลายมือชื่อ และข้าราชการลงนามรับรองแผนที่ ตัวอย่างตามเอกสารแนบ

เนื่องจากการจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชนตามมาตรา ๙๙ และมาตรา ๑๐๐ เพื่อแนบประกอบแผนจัดการป่าชุมชนนั้น เป็นการสอบทานแนวเขตเดิมตามโครงการป่าชุมชนที่ได้รับการอนุมัติจัดตั้ง
โดยอธิบดีกรมป่าไม้ และเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้ราษฎรร่วมบริหารจัดการป่า โดยการแบ่งบริเวณพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์และเพื่อการใช้ประโยชน์ อาจทำให้ค่าพิกัดหรือจำนวนเนื้อที่ของป่าชุมชนคลาดเคลื่อนไปจากเดิม จึงให้เจ้าหน้าที่จัดทำตารางเปรียบเทียบข้อมูลประเภทพื้นที่และจำนวนเนื้อที่ป่าชุมชน (เอกสารแนบ) เพื่อยืนยันการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เสนอต่อผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้และผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้เป็นผู้ลงนาม

๒) ให้ศูนย์ป่าไม้รวบรวมข้อมูลและแผนที่ทุกประการตามข้อ ๑) เป็นเอกสารพร้อมกับไฟล์ข้อมูลใส่แผ่นบันทึกข้อมูล (CD) ส่งส่วนส่งเสริมการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อรวบรวมส่งให้สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ ต่อไป

5.4.3 การจัดทำป้ายป่าชุมชน

1) ให้ศูนย์ป่าไม้ดำเนินการจัดทำป้ายแสดงแนวเขตป่าชุมชนและป้ายแสดงแนวเขตบริเวณ เพื่อการใช้ประโยชน์ โดยให้จัดทำจำนวน ๑๐ ป้าย ต่อเส้นแนวเขตป่าชุมชน ๑ กิโลเมตร นำไปติดตั้งบริเวณเส้นแนวเขตป่าชุมชน ทั้งนี้ การติดป้ายควรติดห่างกันระยะไม่เกิน ๑๐๐ เมตร หรือทุกมุมหักมุมงอ

2) ป้ายแสดงแนวเขตป่าชุมชนเป็นป้ายแสดงขอบเขตป่าชุมชน ในจุดที่หมุดหลักเขตอยู่ห่างกันหรือในพื้นที่ที่ไม่มีสัญลักษณ์ที่สังเกตเห็นแนวที่ชัดเจน

3) ป้ายแสดงแนวเขตบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ เป็นป้ายแสดงขอบเขตบริเวณพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์

4) ควรพิจารณาการจัดทำเป็นป้ายแสดงขอบเขตป่าชุมชนเป็นลำดับแรก

๕) ให้ศูนย์ป่าไม้จัดทำแบบรายงานการจัดทำและการติดตั้งป้ายแสดงแนวเขตป่าชุมชน 
และป้ายแสดงแนวเขตบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ของป่าชุมชน พร้อมแนบภาพถ่ายการติดตั้งป้าย (เอกสารแนบ) 
ส่งส่วนส่งเสริมการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อรวบรวมส่งให้
สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ ต่อไป

โดยปฏิบัติงานตามแนวทางหลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบในการจัดให้มีหลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมายอื่น แสดงแนวเขตป่าชุมชน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำระเบียบกรมป่าไม้

5.5 กิจกรรมการติดตามผล

5.5.1 ดำเนินการวางแผนและประสานงานให้คำแนะนำและติดตามผลการดำเนินงานของราษฎรในหมู่บ้านที่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

5.5.2 ดำเนินการวางแผนและติดตาม หรือจัดประชุมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการป่าชุมชน คณะกรรมการบริหารจัดการป่าชุมชน เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานที่กำหนดไว้

5.5.3 ดำเนินการจัดทำคำขอ “แผนการปฏิบัติงานและงบประมาณ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” พร้อมรายชื่อหมู่บ้านที่คาดว่าจะเข้าร่วมดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เอกสารแนบ) ส่งส่วนส่งเสริมการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อที่รวบรวมเสนอสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ ต่อไป

5.5.4 ดำเนินการสำรวจการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแล รักษา พัฒนาป่าไม้และความพึงพอใจของผู้รับบริการ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยป่าชุมชนเป้าหมายที่จะทำการสำรวจต้องเป็นป่าชุมชนที่ดำเนินการจัดตั้งป่าชุมชน จำนวน	            ป่าชุมชน

จังหวัด					จำนวน	   		ป่าชุมชน

และดำเนินการกิจกรรมการส่งเสริมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน จำนวน	         		  ป่าชุมชน

จังหวัด					จำนวน	   		ป่าชุมชน

โดยให้ดำเนินการสำรวจหมู่บ้านละ 5 ชุด (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซด์ส่วนส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้) พร้อมทั้งจัดส่งแบบสอบถามการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแล รักษา พัฒนาป่าไม้และความพึงพอใจของผู้รับบริการ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ดำเนินการสำรวจเรียบร้อยแล้ว ให้ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ให้สำนักจัดการป่าชุมชน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เพื่อจัดทำรายงานสรุปแบบสอบถามการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแล รักษา พัฒนาป่าไม้และความพึงพอใจของผู้รับบริการ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

5.5.5 ดำเนินการแบ่งกลุ่มป่าชุมชน โดยดำเนินการ ดังนี้

1) พิจารณาเกณฑ์การแบ่งกลุ่มป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตามเอกสารแนบ)

2) ให้คะแนนป่าชุมชนในความรับผิดชอบของศูนย์ป่าไม้ ตามรายชื่อป่าชุมชน เป้าหมายดำเนินการกิจกรรมการส่งเสริมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน ปี 2563

3) พิจารณาให้คะแนนป่าชุมชนในความรับผิดชอบ

ให้คะแนนป่าชุมชนตามเกณฑ์การแบ่งกลุ่มป่าชุมชนที่กำหนดตามข้อ (1) โดยกรอกผลคะแนนลงในตารางเป็นรายป่าชุมชน ตามข้อ (2) และให้ศูนย์ป่าไม้ส่งข้อมูล ตาม file ที่กำหนด ส่งส่วนส่งเสริมการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพื่อรวบรวมส่งสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2563

6. งบประมาณ

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการปกป้องผืนป่าและร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 	รวมทั้งสิ้น........................บาท

- งบรายจ่ายอื่น  จำนวน..........................บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตามกิจกรรมต่างๆ โดยถัวจ่ายกันได้ทุกกิจกรรม

7. การจัดทำรายงาน

ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามกำหนดเวลา และให้จัดส่งรายงานแยกแต่ละกิจกรรมของงานที่ได้รับจากส่วนส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน อย่างชัดเจนเป็นรายงานเฉพาะแต่ละกิจกรรม (นำส่งแยกแต่ละกิจกรรม) ส่งให้ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ ดังนี้

| วันที่ / ช่วงเวลา ที่ต้องจัดส่ง | รายงานที่ต้องจัดส่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ |
| --- | --- |
| ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 | 1. คำขอแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการ ป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 |
| ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน | 1. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด (Fax. 0 2579 5416) |
| ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 | 1. แบบรายงานรายชื่อป่าชุมชนที่กรมป่าไม้ดำเนินการส่งเสริมการจัดตั้งป่าชุมชน พร้อมเอกสารและหลักฐาน ตามข้อ 5.2 2. แบบรายงานรายชื่อป่าชุมชนที่กรมป่าไม้ดำเนินการส่งเสริมการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน พร้อมเอกสารและหลักฐาน ตามข้อ 5.3.2 3. แบบรายงานรายชื่อป่าชุมชนที่กรมป่าไม้ดำเนินการส่งเสริมการจัดทำแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน พร้อมแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน ตามแบบที่กำหนด ข้อ 5.3.2 |
| ภายในวันสุดท้ายของไตรมาส | 1. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป. 301จ. และ สงป. 302จ. พร้อมภาพถ่ายผลการปฏิบัติงานประกอบรายงานและแผ่นบันทึกข้อมูลรูปภาพผลการปฏิบัติงานในรูปแบบ CD |
| ภายในวันสุดท้ายของไตรมาส | 1. แบบรายงานผลการดำเนินงานการสร้างความรู้ความเข้าใจ |
| ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 | 1. ส่งแบบสอบถามการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแล รักษา พัฒนาป่าไม้และความพึงพอใจของผู้รับบริการ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 |
| ภายในวันที่ 1 กันยายน 2563 | 1. หากมีการผลิตสื่อเอกสารเผยแพร่ด้านป่าชุมชน ให้จัดส่งเอกสารเผยแพร่ จำนวน 2 ชุด |
| ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 | 1. สรุปผลการปฏิบัติงาน และสรุปผลค่าใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลรูปภาพผลการปฏิบัติงานในรูปแบบ CD 2. รายงานผลการให้คะแนนป่าชุมชนในความรับผิดชอบ ส่งให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ |