แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส่วนปลูกป่าภาครัฐ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้

แนบท้ายหนังสือ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.3/                  ลงวันที่

กิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบ (ส่วนปลูกป่าภาครัฐ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า)

1) กิจกรรมบำรุงรักษาป่า (เบิกจ่ายสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท้องที่)

2) กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (เบิกจ่ายสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท้องที่)

3) กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก (เบิกจ่ายสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท้องที่)

4) โครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า (เบิกจ่ายสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท้องที่)

5) โครงการเครือข่ายหมู่บ้านฟื้นฟูป่า (เบิกจ่ายสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท้องที่)

6) กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำทั้งระบบเพื่อให้เกิดความมั่นคง (เบิกจ่ายสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท้องที่)

7) กิจกรรมโครงการปลูกป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เบิกจ่ายสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท้องที่)

8) กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น (เบิกจ่ายสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท้องที่)

9) กิจกรรมโครงการสร้างความร่วมมือในการฟื้นฟูป่า (เบิกจ่ายสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท้องที่)

10) โครงการปลูกป่าทดแทนและบำรุงป่าด้วยเงินนอกงบประมาณ (เบิกจ่ายสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท้องที่)

11) โครงการปลูกป่าทดแทนและบำรุงป่าที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกรมชลประทานหรือหน่วยงานอื่น (เบิกจ่ายสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท้องที่)

เป้าหมาย...

เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 ในภาพรวมที่รัฐบาลกำหนด

เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณลงทุน และรายจ่ายภาพรวมแยกเป็นรายไตรมาส

| ไตรมาสที่ | เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน | เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม |
| --- | --- | --- |
|  | รายไตรมาส (%) | สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) | รายไตรมาส (%) | สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) |
| 1 | 21.11 | 21.11 | 30.29 | 30.29 |
| 2 | 22 | 43.11 | 22 | 52.29 |
| 3 | 22 | 65.11 | 22 | 74.29 |
| 4 | 22.89 | 88 | 21.71 | 96 |

หน่วยงานภาคสนาม (โครงการ/สวนป่า/หน่วยปลูกป่า) ดำเนินการ ดังนี้

1. แบบรายงานประจำเดือน

1.1 ให้โครงการ/สวนป่า/หน่วยปลูกป่า จัดทำแผนและการรายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยจัดส่งให้ส่วนปลูกป่าภาครัฐ กรมป่าไม้ สำหรับกิจกรรมที่เบิกจ่ายส่วนกลาง และส่งให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ สำหรับกิจกรรมที่เบิกจ่ายสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ภายใน 2 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นเดือน (แบบ สปร.1)

1.2 ให้โครงการ/สวนป่า/ หน่วยปลูกป่า จัดทำ

1) แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ สงป.301)

2) แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย (แบบ สงป.302)

3) แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณ  ในงบลงทุน (แบบ สงป.302/1)

โดยจัดส่งให้หน่วยงานที่ดำเนินการเบิกจ่าย ภายใน 2 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นเดือน

2. แบบรายงานประจำไตรมาส

2.1 ให้โครงการ/สวนป่า/หน่วยปลูกป่า ที่ได้รับแผนปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกป่า จัดทำรายงานสรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส พร้อมทั้งแนบภาพถ่ายสีแสดงผลการดำเนินกิจกรรม และบันทึกข้อมูลลงแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) ส่งให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ จำนวน 2 ชุด ภายใน 2 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นไตรมาส (แบบรายไตรมาส)

2.2 ให้โครงการ...

2.2 ให้โครงการ/สวนป่า/หน่วยปลูกป่า จัดทำข้อมูลพื้นที่แปลงปลูก และบำรุงป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยระบุพิกัดภูมิศาสตร์รอบแปลงที่เป็นระบบละติจูด/ลองจิจูด (lat/long)  แผนที่มาตราส่วน 1: 50,000 และภาพถ่ายทางอากาศสี ปี 2545 หรือปีล่าสุด มาตราส่วน 1:10,000 หรือตามความเหมาะสมของรูปแปลง พร้อมทั้งภาพถ่ายสีแสดงผลการดำเนินกิจกรรม (ก่อนดำเนินการ, ระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินการ) โดยถ่ายภาพ ณ จุดเดียวกัน และเซ็นต์ชื่อกำกับ พร้อมบันทึกข้อมูลลงแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) ส่งให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ จำนวน 2 ชุด โดยกิจกรรมปลูกป่าให้จัดส่งรายงาน จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 จัดส่งภายใน 2 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) และครั้งที่ 2 จัดส่งภายใน 2 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) สำหรับกิจกรรมบำรุงป่าให้จัดส่ง ภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (แบบ powerpoint presentation) และแบบรายงานข้อมูลค่าพิกัดแปลงปลูก และบำรุงป่า จัดส่งภายใน 2 วัน นับตั้งแต่สิ้นไตรมาสที่ 3 (เม.ย-มิ.ย) (แบบรายงานค่าพิกัด)

3. แบบรายงานประจำปี

3.1 ให้โครงการ/สวนป่า/หน่วยปลูกป่า จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี โดยกิจกรรมปลูกป่าให้จัดส่งรายงานเป็นรูปเล่มพร้อมด้วยค่าพิกัดภูมิศาสตร์รอบแปลงที่เป็นระบบ ละติจูด/ลองจิจูด (lat/long) แผนที่มาตราส่วน 1:50,000 และภาพถ่ายทางอากาศสี ปี 2545 หรือปีล่าสุด มาตราส่วน 1:10,000 หรือตามความเหมาะสมของรูปแปลง ภาพถ่ายสีแสดงผลการดำเนินกิจกรรม

(ก่อนดำเนินการ, ระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินการ) โดยถ่ายภาพ ณ จุดเดียวกัน และแบบ Power point presentation พร้อมบันทึกข้อมูลลงแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) ส่งให้ส่วนปลูกป่าภาครัฐ กรมป่าไม้ จำนวน 1 ชุด พร้อมส่งให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ จำนวน 1 ชุด สำหรับกิจกรรมที่เบิกจ่ายส่วนกลาง และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ จำนวน  2 ชุด สำหรับกิจกรรมที่เบิกจ่ายที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ และกิจกรรมบำรุงป่าให้จัดส่งเป็นรูปเล่มพร้อมสำเนาค่าพิกัดภูมิศาสตร์รอบแปลงที่เป็นระบบ ละติจูด/ลองจิจูด (lat/long) สำเนาแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 และสำเนาภาพถ่ายทางอากาศสี ปี 2545 หรือปีล่าสุด มาตราส่วน 1:10,000 หรือตามความเหมาะสมของรูปแปลง ภาพถ่ายสีแสดงผลการดำเนินกิจกรรม (ก่อนดำเนินการ, ระหว่างดำเนินการ และ หลังดำเนินการ)   โดยถ่ายภาพ ณ จุดเดียวกัน และแบบ Power point presentation รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ที่ได้รับแผนปฏิบัติงาน จัดทำรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมบันทึกข้อมูลลงแผ่นบันทึกข้อมูล (CD)   ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ จำนวน 2 ชุด โดยจัดส่งภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบรายงานแปลงปลูกป่า/แปลงบำรุงป่า)

สำนักจัดการ...

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขา 10 แห่ง  ดำเนินการ ดังนี้

1. แบบรายงานประจำเดือน

1.1 ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ จัดทำแผน และรายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ในภาพรวมของหน่วยงานภาคสนามที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยจัดส่งให้ กรมป่าไม้ ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นเดือน (แบบ สปร.2)

1.2 ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่จัดทำ

1) แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ สงป.301)

2) แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย (แบบ สงป.302)

3) แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณ  ในงบลงทุน (แบบ สงป.302/1)

โดยจัดทำในภาพรวมของหน่วยงานภาคสนามที่อยู่ในความรับผิดชอบ และส่งให้กรมป่าไม้ ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นเดือน

1.3 ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เล่มเขียว) รายการงบลงทุน (ครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) โดยให้กรอกข้อมูลกิจกรรมงานที่ปฏิบัติในแต่ละรายการเป็นรายพื้นที่จังหวัดที่ดำเนินการ รายการละ 1 ชุด ของทุกกิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่และจัดส่งให้           ส่วนปลูกป่าภาครัฐ กรมป่าไม้ ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นเดือน (แบบรายงานเล่มเขียว)

2. แบบรายงานประจำไตรมาส

2.1 ให้สำนักจัดการทรัพยากรท้องที่ รวบรวมรายงานสรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงานเป็นรายไตรมาสของกิจกรรมปลูกป่าในภาพรวมของหน่วยงานภาคสนามที่อยู่ในความรับผิดชอบ พร้อมบันทึกข้อมูลลงแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) ส่งให้กรมป่าไม้ จำนวน 1 ชุด ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นไตรมาสที่ 1, 2, 3, 4  (แบบรายไตรมาส)

2.2 ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ รวบรวมข้อมูลพื้นที่แปลงปลูก และบำรุงป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานภาคสนามที่อยู่ในความรับผิดชอบ พร้อมบันทึกข้อมูลลงแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) ส่งให้กรมป่าไม้ จำนวน 1 ชุด โดยกิจกรรมปลูกป่า ให้จัดส่งรายงาน จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 จัดส่งภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) และครั้งที่ 2 จัดส่ง

ภายใน 3 วัน...

ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) สำหรับกิจกรรมบำรุงป่า ให้จัดส่งภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ powerpoint presentation) และแบบรายงานข้อมูลค่าพิกัดแปลงปลูก และบำรุงป่า จัดส่งภายใน 3 วัน นับตั้งแต่สิ้นไตรมาสที่ 3 (เม.ย-มิ.ย)                 (แบบรายงานค่าพิกัด)

3. แบบรายงานประจำปี

3.1 ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ รวบรวมรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีของกิจกรรมปลูกป่าและกิจกรรมบำรุงป่า ซึ่งมีหน่วยงานภาคสนามดำเนินการอยู่ในความรับผิดชอบ โดยจัดทำสรุปรายชื่อหน่วยงานภาคสนามที่ส่งรายงานและจัดส่งเป็นรูปเล่ม พร้อมภาพถ่ายสีแสดงผลการดำเนินกิจกรรม (ก่อนดำเนินการ, ระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินการ) โดยถ่ายภาพ ณ จุดเดียวกัน แผนที่และค่าพิกัดภูมิศาสตร์รอบแปลงที่เป็นระบบ ละติจูด/ลองจิจูด (lat/long) และแบบ Power point presentation รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ที่ได้รับแผนปฏิบัติงาน จัดทำรางงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมบันทึกข้อมูลลงแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จำนวน 1 ชุด ส่งให้กรมป่าไม้ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หมายเหตุ

สามารถ download แบบฟอร์มต่างๆ ของหน่วยงานภาคสนาม และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ได้ที่ new.forest.go.th/gov/แบบฟอร์ม (เว็บไซต์ของส่วนปลูกป่าภาครัฐ กรมป่าไม้) ทั้งนี้ สามารถจัดส่งรายงานต่างๆ เป็นการล่วงหน้าได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ E-mail : forest.state2014@gmail.com  และโทรแจ้งได้ที่ฝ่ายติดตามและประเมินผล ส่วนปลูกป่าภาครัฐ โทรศัพท์หมายเลข 02 561 4292-3 ต่อ 5675