แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation)
ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 17 (ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อตรดิตถ์)

และเขตตรวจราชการที่ ๑8 (กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี)

1. หน่วยงาน : ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนัก  จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก          .

2. ตัวชี้วัดเป้าหมายกระทรวง : ด้านการจัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ

(โดยจัดทำแบบรายงานแยกแต่ละตัวชี้วัดเป้าหมาย)

 พื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้           จำนวน           6,173.47  ไร่

งบประมาณ                      จำนวน                         ล้านบาท

 พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น                จำนวน                         ไร่

งบประมาณ                      จำนวน                         ล้านบาท

 จัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้            จำนวน                         ไร่

งบประมาณ                      จำนวน                         ล้านบาท

  ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ  จำนวน                         ไร่

งบประมาณ                      จำนวน                         ล้านบาท

3. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ข้อมูล ณ วันที่ 7 ส.ค. 62

| โครงการ/กิจกรรม | แผนปฏิบัติการ |  | ผลการปฏิบัติงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เป้าหมาย (ไร่) | งบประมาณ (ล้านบาท) | ผลการดำเนินงาน |  | ผลการเบิกจ่าย |  |
|  |  |  | ผลงาน (ไร่) | ร้อยละ | เบิกจ่าย (ล้านบาท) | ร้อยละ |
| 1. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ - งบดำเนินงาน | 7,000 | 16,067,500 | 6,173.47 | 88.19 | 13,367,293.04 | 83.19 |
| รวม | 7,000 | 16,067,500 | 6,173.47 | 88.19 | 13,367,293.04 | 83.19 |

รายละเอียดผลการดำเนินงาน ....................................................................................................................................................................................

.…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………

4. ผลการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ภาคเหนือ)

| โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ) | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | งบประมาณ | เบิกจ่าย | ร้อยละ |
| โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ 1 กิจกรรมจัดทำแผนป้องกันรักษาป่าร่วมกับชุมชนภาคเหนือ - งบดำเนินงาน 2.กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) - เงินอุดหนุน 4 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 50,000 บาท | 80 25 | 2,094,100 200,000 | 1,026,685 50,000 | 50 25 |
| รวม |  | 2,294,100 | 1,076,685 | 46 |

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ รอบที่ 1 (ถ้ามี)

.…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………

6. ผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ รมว.ทส. (ถ้ามี)

.…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………

7. ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน

.…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………

8. ความต้องการขอรับการสนับสนุนและผลักดันจากผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ

.…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………

9. ผู้รับผิดชอบและรายงานข้อมูล (ระดับผู้อำนวยการสำนัก/กอง)

ชื่อ - สกุล :                                                   .ตำแหน่ง :                                                    .

สำนัก/กอง :                                                 .โทรศัพท์ :                                                   .

มือถือ :                                                        .E-mail :                                                     .

หมายเหตุ : 1. สามารถ Download เอกสารแนบ  ได้ที่ id.mnre.go.th

2. กรุณาส่งข้อมูลมาทาง e-mail: pex262721@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562

3.   ผู้ประสานงาน  1) นางพัสรา  กาญจนะวีระ  โทร. 0 2265 6209  มือถือ 08 5156 5410

2) นายอุกฤษ  เรืองชู         โทร. 0 2265 6157  มือถือ 09 5539 5088