(ตัวอย่าง)

ข้อมูลความก้าวหน้าจากการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 24 (มหาศรีโอสถ)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ขั้นตอนการดำเนินงาน | แผน (หน่วยนับ) | ผล (หน่วยนับ) | งบประมาณ |  | ปัญหาอุปสรรค | แนวทางแก้ไข | ข้อเสนอแนะ | ชื่อ ตำแหน่ง และเบอร์ติดต่อผู้จัดทำข้อมูล |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | แผน (บาท) | ผล (บาท) |  |  |  |  |
| 1 | กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 999 | 1. สำรวจพื้นที่เป้าหมาย 2. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 3. เพาะกล้าไม้ 4. ปลูก 5. ตรวจนับอัตราการรอดตาย | 100 ไร่ 1 กิจกรรม (ร้อยละ 100) 10,000 กล้า 100 ไร่ 1 กิจกรรม (ร้อยละ 100) | 45 ไร่ 1 กิจกรรม (ร้อยละ 20) 1,200 กล้า ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ | 666,000 | 25,337 | รถยนต์สำหรับการปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอ | บริหารและจัดการรถยนต์ภายในสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ | ไม่มี | นายพสุธา รสนมเย็น (นักวิชาการ ป่าไม้ ชำนาญการ) โทร. 09-9999-9999 |

หมายเหตุ: 	(1)	ผู้จัดทำข้อมูลสามารถดาวน์โหลดแบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และตัวอย่างการกรอกข้อมูลฯ

ได้ที่ http://new.forest.go.th/planning

(2)	การกรอกช่องขั้นตอนการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ใน ปม.

(3)	โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องในส่วนโครงการ/กิจกรรมที่ท่านกำกับดูแลและรับผิดชอบ กรณีไม่มีข้อมูลให้ระบุคำว่า “ไม่มี” ภายในช่องนั้นๆ

(4)	โปรดระบุวันที่ให้ข้อมูล โดยให้ถือเป็นวันก่อนวันที่ผู้ตรวจราชการลงพื้นที่ตรวจราชการ อาทิ กรณีที่ผู้ตรวจราชการแจ้งลงพื้นที่ตรวจราชการ ตั้งแต่วันที่ 12 – 15 			กุมภาพันธ์ 2561 ดังนั้น วันที่ให้ข้อมูลสามารถเลือกระบุวันใดวันหนึ่งได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้น เพื่อให้ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบันมากที่สุด

(5)	ผู้จัดทำข้อมูลสามารถจัดส่งข้อมูลได้ 3 วิธีการ ได้แก่

- ส่งข้อมูลเป็นเอกสารผ่านเจ้าหน้าที่ของส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ ที่ติดตามในพื้นที่นั้นๆ (หรือ)

- ส่งข้อมูลเป็นเอกสารผ่านเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ติดตามของผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ที่ติดตามในพื้นที่นั้นๆ (หรือ)

- ส่งเป็นไฟล์เอกสาร (Ms.Word) เข้าทั้ง 2 E-Mail คือ rfd_me@hotmail.com และ kantathee.s@hotmail.com

(6) สอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อ คุณพริ้งเพลา คงงาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ หรือ

คุณกันตธีร์ ศิริปิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 0-2561-4292 ต่อ 5672 หรือ 08-4769-6087