แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดสำคัญของกรมป่าไม้

(เฉพาะที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ)

ตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

กิจกรรมจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

- แผน/ผลการดำเนินงาน

| ที่ | ตัวชี้วัด | แผนการดำเนินงาน |  | ผลการดำเนินงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เป้าหมาย (หน่วยนับ) | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงาน (หน่วยนับ) | ผลการเบิกจ่าย (บาท) |
| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (Function) |  |  |  |  |  |
| 1 | จำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน | 200,000 ไร่ | 4,860,000 |  |  |

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

- กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) (ถ้ามี)

จำนวน ............................. บาท คิดเป็นร้อยละ.............. วันที่คาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จ..............................

เนื่องจาก.........................................................................................................................................................

- การติดตามผลการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน (โปรดให้คำอธิบายเพิ่มเติม)

3.1	ปัญหาที่ 1:	อัตรากำลังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานหลายกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายพร้อมกันได้ เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้บางสำนักมีกิจกรรมในความรับผิดชอบสูงถึง 8 กิจกรรม ทำให้เกิดความเหลื่อมของระยะเวลาดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ซึ่งใช้เจ้าหน้าที่ชุดเดียวกันในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร และอาจทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ถูกกำหนดไว้ในแผน

	(1) สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก........................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ.........................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข.............................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข...............................................................................................

- (1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข.............................................................................................................

ผลการแก้ไข..................................................................................................................

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก...........................................................................................

3.2	ปัญหาที่ 2:	เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS) ระบบ 2 ความถี่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

	(1) สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก........................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ.........................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข.............................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข...............................................................................................

- (1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข.............................................................................................................

ผลการแก้ไข..................................................................................................................

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก...........................................................................................

- ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม (นอกเหนือจากปัญหาอุปสรรคตามข้อ 3 (ถ้ามี))

4.1	ปัญหาที่ 1:	.....................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไข:	.....................................................................................................................................

4.2	ปัญหาที่ 2:	................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไข:	...................................................................................................................................

4.3	ปัญหาที่ 3:	................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไข:	...................................................................................................................................

- ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

5.1	...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

5.2	...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

5.3	...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

- เอกสารที่ขอความอนุเคราะห์ให้แนบเพิ่มเติม

6.1	กรณีการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) และ/หรือกรณีมีการขอปรับเป้าหมายใหม่ระหว่างปีงบประมาณ ขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน ได้โปรดสำเนาหนังสือแนบมาให้ครบถ้วน

6.2	กรณีที่ผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานได้โปรดชี้แจงเหตุผลประกอบ

6.3	รายละเอียดผลการดำเนินงานจัดระเบียบฯ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกรายพื้นที่

ผู้จัดทำรายงาน: ชื่อ-สกุล ............................................................. ตำแหน่ง...............................................................

ส่วน........................................................... สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ โทรศัพท์...............................................................

ผู้รับรองรายงาน	.........................................................

(......................................................)

ตำแหน่ง ......................................................................

วันที่..........เดือน..................................พ.ศ. 2562