แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดสำคัญของกรมป่าไม้

(เฉพาะที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ)

ตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักส่งเสริมการปลูกป่า

กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

- แผน/ผลการดำเนินงาน

| ที่ | ตัวชี้วัด | แผนการดำเนินงาน |  | ผลการดำเนินงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เป้าหมาย (หน่วยนับ) | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงาน (หน่วยนับ) | ผลการเบิกจ่าย (บาท) |
| แผนงานบูรณาการ (Agenda) |  |  |  |  |  |
| 1 | จำนวนพื้นที่ป่าที่ได้รับการปลูกฟื้นฟู | 30,000 ไร่ | 117,000,000 |  |  |
| 2 | พื้นที่ปลูกป่ามีอัตราการรอดตาย | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 |  |  |  |

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

- กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) (ถ้ามี)

จำนวน ............................. บาท คิดเป็นร้อยละ.............. วันที่คาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จ..............................

เนื่องจาก.........................................................................................................................................................

- การติดตามผลการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน (โปรดให้คำอธิบายเพิ่มเติม)

3.1	ปัญหาที่ 1:	เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1 – 2) ล่าช้า โดยได้รับแผนงานและงบประมาณช่วงปลายไตรมาสที่ 2

	(1) สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก........................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ.........................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข.............................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข...............................................................................................

- (1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข.............................................................................................................

ผลการแก้ไข..................................................................................................................

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก...........................................................................................

3.2	ปัญหาที่ 2:	พื้นที่เป้าหมายบางพื้นที่เป็นเขตความมั่นคงทางทหาร มีแนวเขตติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงปัญหาชนกลุ่มน้อยที่อาศัยในพื้นที่ ทำให้การดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวอาจส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่

	(1) สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก........................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ.........................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข.............................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข...............................................................................................

- (1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข.............................................................................................................

ผลการแก้ไข..................................................................................................................

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก...........................................................................................

- ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม (นอกเหนือจากปัญหาอุปสรรคตามข้อ 3 (ถ้ามี))

4.1	ปัญหาที่ 1:	.....................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไข:	.....................................................................................................................................

4.2	ปัญหาที่ 2:	................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไข:	...................................................................................................................................

4.3	ปัญหาที่ 3:	................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไข:	...................................................................................................................................

- ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

5.1	...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

5.2	...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

5.3	...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

- เอกสารที่ขอความอนุเคราะห์ให้แนบเพิ่มเติม

6.1	กรณีการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) และ/หรือกรณีมีการขอปรับเป้าหมายใหม่ระหว่างปีงบประมาณ ขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน ได้โปรดสำเนาหนังสือแนบมาให้ครบถ้วน

6.2	กรณีที่ผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานได้โปรดชี้แจงเหตุผลประกอบ

6.3	รายละเอียดการตรวจนับอัตราการรอดตาย จำแนกรายพื้นที่

ผู้จัดทำรายงาน: ชื่อ-สกุล ............................................................. ตำแหน่ง...............................................................

ส่วน................................................... สำนักส่งเสริมการปลูกป่า โทรศัพท์...............................................................

ผู้รับรองรายงาน	.........................................................

(......................................................)

ตำแหน่ง ......................................................................

วันที่..........เดือน..................................พ.ศ. 2562