แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดสำคัญของกรมป่าไม้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักจัดการป่าชุมชน

กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

- แผน/ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

| ที่ | ตัวชี้วัด | การดำเนินงาน (หน่วยนับ) |  | การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | แผน | ผล | แผน | ผล |
| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (Function) |  |  |  |  |  |
| 1 | จัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน | 312,000 ไร่ |  | 67,580,000 | (ร้อยละ …) |
|  |  | 5,390 ป่าชุมชน |  |  |  |
| 2 | การมีส่วมร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแล รักษา พัฒนาป่าไม้ตามเป้าหมายที่กำหนด | ร้อยละ 80 |  |  |  |

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ:	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่ถูกปรับลดเข้าพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563

- กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) (ถ้ามี)

จำนวน ............................. บาท คิดเป็นร้อยละ.............. วันที่คาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จ................................

เนื่องจาก.................................................................................................................................................................

- การติดตามผลการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน (โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติม)

3.1	ปัญหาที่ 1:	บุคลากรไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน อันเกิดจากห้วงเวลาที่เหลือจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

	(1) สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข....................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข....................................................................................................................

ผลการแก้ไข............................................................................................................................

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก.............................................................................................

3.2	ปัญหาที่ 2:	หน่วยปฏิบัติหลายแห่งไม่มีบุคลากรที่มีความสามารถในการจัดทำภูมิสารสนเทศ รวมทั้งการรังวัด หรือจัดทำแนวเขต เพื่อปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน

	(1) สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข....................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข....................................................................................................................

ผลการแก้ไข………………………………………………………………………………………………………………

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก............................................................................................

3.3	ปัญหาที่ 3:	สืบเนื่องจากบุคลากรเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากงาน ในขณะที่ไม่มีบุคลากรมาทดแทน ทำให้หน่วยปฏิบัติบางแห่งขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน

	(1) สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข....................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข....................................................................................................................

ผลการแก้ไข............................................................................................................................

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก............................................................................................

3.4	ปัญหาที่ 4:	หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ได้รับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1 – 2) ล่าช้า

	(1) สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข....................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข....................................................................................................................

ผลการแก้ไข............................................................................................................................

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก............................................................................................

3.5	ปัญหาที่ 5:	ครุภัณฑ์มีสภาพเก่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอมพิวเตอร์ และเครื่องฉายวีดีทัศน์ที่เสื่อมประสิทธิภาพตามกาลเวลา

	(1) สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข....................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข....................................................................................................................

ผลการแก้ไข............................................................................................................................

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก............................................................................................

3.6	ปัญหาที่ 6:	ยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และมีสภาพเก่า ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่

	(1) สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข....................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข....................................................................................................................

ผลการแก้ไข............................................................................................................................

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก............................................................................................

3.7	ปัญหาที่ 7:	การจัดตั้งป่าชุมชนของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ส่งผลกระทบกับส่วนราชการอื่นที่มีโครงการอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ

	(1) สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข....................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข....................................................................................................................

ผลการแก้ไข............................................................................................................................

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก............................................................................................

- ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม (ปัญหาอื่นๆ นอกเหนือจากปัญหาตามข้อ 3 (ถ้ามี))

4.1	ปัญหาที่ 1:	.....................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไข:	..........................................................................................................................................

4.2	ปัญหาที่ 2:	.....................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไข:	..........................................................................................................................................

- ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

5.1	.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

5.2	.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

- เอกสารที่ขอความอนุเคราะห์ให้แนบเพิ่มเติม**

6.1	กรณีที่หน่วยงานได้มีการดำเนินการต่อไปนี้ ขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน ได้โปรดสำเนาหนังสือแนบมาให้ครบถ้วน

1)	กรณีมีการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2)	กรณีการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน)

3)	กรณีมีการขอปรับค่าเป้าหมายใหม่ระหว่างปีงบประมาณ

6.2	กรณีที่ผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน (ร้อยละ 100) ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานได้โปรดชี้แจงเหตุผลประกอบ

6.3	รายละเอียดผลการสำรวจการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแล รักษา พัฒนาป่าไม้ตามเป้าหมายที่กำหนด ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกรายพื้นที่

ผู้จัดทำรายงาน: ชื่อ-สกุล ........................................... ตำแหน่ง...........................................................................................

ส่วน......................................................................... สำนักจัดการป่าชุมชน โทรศัพท์……………...……………...…...............……

ผู้รับรองรายงาน	.................................................................

(………………………………………………………)

ตำแหน่ง	…………………………………………………………

วันที่ ….. เดือน ………..…….. พ.ศ. 2563

คำอธิบายประกอบ

การจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดสำคัญของกรมป่าไม้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ ตป. 2563 เป็นแบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดสำคัญของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนฯ โดยมีกำหนดสิ้นสุด ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน 2563)

ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่าน ในฐานะเจ้าของงบประมาณ ได้โปรดพิจารณาดำเนินการข้อ 1 ถึงข้อ 6 ตามแบบรายงานผลฯ ต่อไปนี้

ข้อ 1	แผน/ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

การระบุผลการดำเนินงาน

-	กรณีตัวชี้วัดที่มีหน่วยนับเป็น “ไร่” ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานให้ระบุผลการดำเนินงานทั้ง 2 แบบที่มีค่าเท่ากัน คือ (1) ไร่-งาน-ตารางวา เช่น 4-3-50 ไร่ เป็นต้น และ (2) เลขทศนิยมอย่างน้อย 4 ตำแหน่ง เช่น 4.8750 ไร่ เป็นต้น พร้อมแนบที่มาของข้อมูล/ตัวเลข*

-	กรณีตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่ใช้การวัดแบบ “ร้อยละ” ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานให้ระบุผลการดำเนินงานที่เป็น “ตัวเลข” ต่อท้ายคำว่า “ร้อยละ” เช่น แผน: ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 // ผล: ร้อยละ 82.49 เป็นต้น พร้อมแนบที่มาของข้อมูล/ตัวเลข*

การระบุผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานระบุผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) และคิดเป็นร้อยละเท่าใด (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) เมื่อเปรียบเทียบกับแผน

ข้อ 2	กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) (ถ้ามี)

กรณีที่หน่วยงานได้ดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ให้หน่วยงานระบุ ดังนี้

-	จำนวนเงินที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (บาท) และคิดเป็นร้อยละเท่าใดจากงบประมาณที่กำหนดไว้ในแผน

-	วัน เดือน และปีที่คาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จ

-	เหตุผลที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

ข้อ 3	การติดตามผลการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน (โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติม)

คำนิยาม ปัญหาอุปสรรคจากการรายงานของหน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนกลางที่ปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค อาทิ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ศูนย์ป่าไม้ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ศูนย์/สถานีเพาะชำกล้าไม้ เป็นต้น หรือเป็นปัญหาอุปสรรคที่สำนักแผนงานและสารสนเทศค้นพบจากการลงพื้นที่ภาคสนาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้รายงานผลเสนออธิบดีกรมป่าไม้ทราบแล้ว

-	โปรดระบุว่า หน่วยงานส่วนกลางมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วหรือไม่ โดยให้  ลงในช่อง 

-	ระบุแนวทางการแก้ไข ความก้าวหน้าของการแก้ไข และมีผลเป็นอย่างไร

-	หากยังไม่ดำเนินการแก้ไข หรือไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ โปรดให้เหตุผลประกอบ

ข้อ 4	ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม

คำนิยาม ปัญหาอุปสรรคอื่นๆ ที่เกิดจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่แบบรายงานผลฯ ไม่ได้ระบุอยู่ในข้อ 3

-	หากมีปัญหาอุปสรรคตามคำนิยามนี้ โปรดระบุปัญหาอุปสรรคที่ท่านพบจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งระบุแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค จำแนกเป็นรายข้อ

ข้อ 5	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

คำนิยาม ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่มีไว้เพื่อพัฒนาการดำเนินงานในโครงการ/กิจกรรม ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-	กรณีที่หน่วยงานต้องการให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ท่านสามารถระบุได้ในข้อนี้ โดยให้จำแนกเป็นรายข้อ

ข้อ 6	เอกสารที่ขอความอนุเคราะห์ให้แนบเพิ่มเติม**

-	กรณีที่แบบรายงานกำหนดให้หน่วยงานแนบเอกสารเพิ่มเติม ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานได้โปรดแนบเอกสารเพิ่มเติมด้วย

หมายเหตุ:	ลงลายมือชื่อผู้อำนวยการสำนักเป็นผู้รับรองรายงาน ระบุตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก รวมทั้งระบุ วัน เดือน ปี ที่รายงาน