แบบรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

ตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

- แผน/ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

| ที่ | ตัวชี้วัด | แผน/ผลการดำเนินงาน (ระบุจำนวนและหน่วยนับ) |  | แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | แผน | ผล | แผน | ผล |
| 1 | พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น | 10,000 ไร่ |  | 55,437,000.00 | (ร้อยละ …) |
| 2 | ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ | ร้อยละ 80 |  |  |  |

- กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) (ถ้ามี)

จำนวน .......................... บาท คิดเป็นร้อยละ.............. วันที่คาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จ......................................

เนื่องจาก....................................................................................................................................................................

- การติดตามผลการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน (โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติม)

3.1	ปัญหาที่ 1:	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะงบดำเนินงานที่ใช้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งกล้าไม้ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และงบดำเนินงานสำหรับการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการและติดตามผลการดำเนินโครงการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับจำนวนพื้นที่และความยากต่อการเข้าถึงพื้นที่เป้าหมาย นอกจากนี้ ยังมีงบประมาณไม่เพียงพอสำหรับซ่อมบำรุงรถราชการ

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.........................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ...........................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...............................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข...............................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………

ผลการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………………

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก...............................................................................................

3.2	ปัญหาที่ 2:	อัตรากำลังของบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ ในขณะที่งานของส่วนส่งเสริมการปลูกป่ามีภารกิจหลายด้าน จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.........................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ...........................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...............................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข...............................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………

ผลการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………………

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก...............................................................................................

3.3	ปัญหาที่ 3:	ครุภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS) กล้องบันทึกภาพ และคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.........................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ...........................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...............................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข...............................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………

ผลการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………………

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก...............................................................................................

3.4	ปัญหาที่ 4:	ยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของผู้เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากปัจจุบันหน่วยปฏิบัติไม่ได้รับการจัดสรรยานพาหนะ สำหรับนำมาใช้ขนส่งกล้าไม้และการติดตามแปลงปลูก ณ พื้นที่ของผู้เข้าร่วมโครงการบางรายที่ยากต่อการเข้าถึง ซึ่งจำเป็นต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ (แบบดับเบิ้ลแค็บ)

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.........................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ...........................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...............................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข...............................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………

ผลการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………………

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก...............................................................................................

3.5	ปัญหาที่ 5:	ข้อจำกัดด้านจำนวนที่ดินที่จะขอเข้าร่วมโครงการ รวมทุกท้องที่/จังหวัด ไม่เกิน 30 ไร่ต่อราย

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.........................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ...........................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...............................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข...............................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………

ผลการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………………

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก...............................................................................................

3.6	ปัญหาที่ 6:	ข้อจำกัดด้านระยะเวลาในการดำเนินการหาพื้นที่เข้าร่วมโครงการ ในขณะที่กำหนดให้เบิกจ่าย หลายงวด

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.........................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ...........................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...............................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข...............................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………

ผลการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………………

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก...............................................................................................

3.7	ปัญหาที่ 7:	พื้นที่เป้าหมายในแต่ละ สจป. มีจำนวนสูงเกินไป

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.........................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ...........................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...............................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข...............................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………

ผลการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………………

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก...............................................................................................

3.8	ปัญหาที่ 8:	เกษตรกรสนใจจะรับกล้าไม้ฟรีมากกว่าการจัดหาซื้อกล้าไม้

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.........................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ...........................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...............................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข...............................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………

ผลการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………………

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก...............................................................................................

3.9	ปัญหาที่ 9:	เกษตรกรไม่มีแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก.........................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ...........................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...............................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข...............................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………

ผลการแก้ไข	…………………………………………………………………………………………………………

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก...............................................................................................

- ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม (ปัญหาอื่น ๆ นอกเหนือจากปัญหาตามข้อ 3 (โปรดระบุ))

| ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน | แนวทางการแก้ไข |
| --- | --- |
| 4.1 … |  |
| 4.2 … |  |
| … |  |

- ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ลำดับแรก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป (เรียงลำดับความสำคัญเร่งด่วน)

ลำดับที่ 1...................................................................................................................................................................

ลำดับที่ 2...................................................................................................................................................................

ลำดับที่ 3...................................................................................................................................................................

- ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โปรดระบุ)

6.1	............................................................................................................................................................................

6.2	............................................................................................................................................................................

- เอกสารที่ต้องแนบเพิ่มเติม**

7.1	กรณีที่หน่วยงานได้มีการดำเนินการต่อไปนี้ ขอให้ท่านโปรดสำเนาหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องแนบมาให้ครบถ้วน

1)	กรณีมีการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2)	กรณีการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน)

3)	กรณีมีการขอปรับค่าเป้าหมายใหม่ระหว่างปีงบประมาณ

7.2	กรณีที่ผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน (ร้อยละ 100) ขอให้ท่านโปรดชี้แจงเหตุผลประกอบ

7.3	รายละเอียดผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ดำเนินการภายใต้กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

7.4	จำนวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจของประเทศที่เป็นปัจจุบัน โดยจำแนกประเภทของพื้นที่และหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ผู้จัดทำข้อมูล.....................................................	ผู้รับรองรายงาน.................................................................

(.....................................................)	(..............................................................)

ตำแหน่ง.............................................................	ผู้อำนวยการสำนัก……………………………………………………..

วันที่.......... เดือน........................พ.ศ. ..............	วันที่............... เดือน...................................พ.ศ. ..............

เบอร์ติดต่อ.........................................................