แบบรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

ตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

- แผน/ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

| ที่ | ตัวชี้วัด และหน่วยนับ | แผน/ผลการดำเนินงาน | แผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | แผน | ผล | แผน | ผล | ร้อยละ |
| 1 | หมู่บ้านที่ได้รับการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน (หมู่บ้าน) | 3,000 |  | 130,500,000.00 |  |  |
| รวม | 130,500,000.00 |  |  |

- กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) (ถ้ามี)

จำนวน ............................ บาท คิดเป็นร้อยละ................... วันที่ ................................ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จ เนื่องจาก...................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

- การติดตามผลการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน (โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติม)

3.1	ปัญหาที่ 1 :	หน่วยงานในภูมิภาคได้รับงบประมาณล่าช้า เนื่องจากได้รับแผนปฏิบัติงานในช่วงเดือนธันวาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 ทำให้ระยะเวลาการทำงานน้อยเกินไป จึงไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามกำหนด และไม่สามารถจ้างเจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศตามแผนงานที่กำหนดไว้ได้ จึงส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน

(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.2	ปัญหาที่ 2 :	 บุคลากรขาดประสบการณ์และองค์ความรู้ รวมถึงกระบวนการในการถ่ายทอดข้อมูลสู่ราษฎร

(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.3	ปัญหาที่ 3 :	การขาดแคลนอัตรากำลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต โดยพบว่าหน่วยปฏิบัติในภูมิภาคบางแห่ง มีเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ เริ่มทยอยเกษียณอายุราชการในช่วงเวลาประมาณ 2 - 5 ปีนับจากนี้

(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.4	ปัญหาที่ 4 :	หน่วยงานในภูมิภาคบางแห่งมีพื้นที่รับผิดชอบและปริมาณงานจำนวนมาก ในขณะที่อัตรากำลังของบุคลากรมีน้อย ดังกรณีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ป่าในความรับผิดชอบประมาณ 3.5 ล้านไร่ ซึ่งข้าราชการ 1 คน ต้องรับผิดชอบพื้นที่จำนวน 1 ล้านไร่ โดยมีงานที่ต้องรับผิดชอบและดำเนินการ คือ การตรวจสอบระวางชี้แนวเขต การจัดทำแผนระดับพื้นที่ และการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)

(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.5	ปัญหาที่ 5 :	ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากรถยนต์ราชการมีจำนวนจำกัด และต้องหมุนเวียนสลับกันใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งในกิจกรรมที่ดำเนินการเป็นหลักและกิจกรรมอื่น ๆ ทำให้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวในการปฏิบัติงาน อีกทั้งมีอายุการใช้งานค่อนข้างนาน และพื้นที่ปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลจากตัวเมือง ทำให้รถยนต์เสื่อมสภาพ ชำรุดบ่อยครั้ง ส่งผลต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่

(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.6	ปัญหาที่ 6 :	เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS) เครื่องพิมพ์ ลิขสิทธิ์โปรแกรม ArcGIS คอมพิวเตอร์แบบพกพา และคอมพิวเตอร์สำนักงาน เสื่อมสภาพ ประมวลผลช้า และขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากมีอายุการใช้งานค่อนข้างมาก ทำให้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.7	ปัญหาที่ 7 :	ยานพาหนะที่ได้รับการจัดสรร ไม่เหมาะสมกับภารกิจที่ปฏิบัติ เนื่องจากรถยนต์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ไม่สะดวกต่อการเดินทางระยะไกล และมีผู้ร่วมเดินทางจำนวนมาก

(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.8	ปัญหาที่ 8 :	ไม่มีภาพถ่ายทางอากาศในปี พ.ศ. 2557 ใช้ในการปฏิบัติงาน

(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.9	ปัญหาที่ 9 :	กระบวนการทางกฎหมายใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า ขาดความต่อเนื่อง และไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ดังกรณีการบังคับใช้กฎหมาย เมื่อผู้ครอบครองที่ดินในพื้นที่ดำเนินการไม่ใช่ผู้ยากไร้หรือผู้ไร้ที่ดินทำกิน

(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.10	ปัญหาที่ 10 :	การไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน เช่น การประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ซึ่งได้ทำหนังสือแจ้งแล้ว แต่ไม่ได้รับการตอบกลับ

(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.11	ปัญหาที่ 11 :	ผู้นำชุมชนไม่สามารถยืนยันขอบเขตหมู่บ้านและพื้นที่หมู่บ้านตามเป้าหมายได้ชัดเจน ในขณะเดียวกันแนวเขตพื้นที่ของทั้ง 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมการปกครอง และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไม่มีความชัดเจน หรือเป็นมาตรฐานเดียวกัน ส่งผลต่อการปฏิบัติงานและทำให้ราษฎรเกิดความสับสน รวมทั้งไม่มีฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อมูลพื้นที่ภาระผูกพันกับกรมป่าไม้ การดำเนินคดีในพื้นที่รับผิดชอบ และภาพถ่ายทางอากาศในปี พ.ศ. 2557 ที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ทำให้การกำหนดพื้นที่การปฏิบัติงานมีความคลาดเคลื่อน

(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.12	ปัญหาที่ 12 :	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ดังกรณีต่อไปนี้ (1) ราษฎรที่ครอบครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้รับ ส.ป.ก. 4 - 01 ซึ่งรังวัดและออกหนังสืออนุญาตคลาดเคลื่อน ทำให้ขอบเขตพื้นที่เกินกว่าที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ไม่ให้ความร่วมมือและไม่แจ้งการครอบครองที่ดินกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ (2) ราษฎรบางพื้นที่อยู่อาศัยรวมตัวกันเป็นชุมชนเมือง จึงไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ตามมติคณะรัฐมนตรี 26 พฤศจิกายน 2561 ได้ ในขณะที่บางรายไม่ทราบถึงมาตรการแก้ไขปัญหา ตามมติดังกล่าว

(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.13	ปัญหาที่ 13 :	มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติงานใหม่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลงานเดิมให้ต้องแก้ไข และมีการจำแนกสถานะพื้นที่เพื่อนำกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติไปดำเนินการ ซึ่งไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้ หรือนำไปปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วนตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนด

(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

- ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานในทัศนะของหน่วยงานส่วนกลางและแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม (โปรดระบุ พร้อมอธิบายโดยสังเขป)

| ที่ | ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน | คำอธิบาย | แนวทางการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

- ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ลำดับแรก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป (เรียงลำดับความสำคัญเร่งด่วน)

| ลำดับที่ | ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขอย่างเร่งด่วน |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

- ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โปรดระบุ)

6.1	.................................................................................................................................................................................................................................................................

6.2	.................................................................................................................................................................................................................................................................

6.n	.................................................................................................................................................................................................................................................................

- ข้อมูล/เอกสารที่แนบเพิ่มเติม**

7.1	กรณีที่หน่วยงานได้มีการดำเนินการต่อไปนี้ ขอให้ท่านโปรดสำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องแนบมาให้ครบถ้วน

1)	สำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2)	สำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน)

3)	สำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติปรับค่าเป้าหมายใหม่ระหว่างปีงบประมาณ

7.2	กรณีที่ผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน (ร้อยละ 100) ขอให้ท่านโปรดชี้แจงเหตุผลประกอบ

เหตุผล/คำชี้แจง :	.......................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

7.3	กรณีที่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าร้อยละ 93 และ/หรือมียอดเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี (ยอดที่ก่อหนี้ผูกพัน) สูงกว่าร้อยละ 7 ขอให้ท่านโปรดชี้แจงเหตุผลประกอบ

เหตุผล/คำชี้แจง :	............................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

7.4	รายชื่อหมู่บ้านที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ภายใต้กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมระบุสถานที่ตั้งของแต่ละหมู่บ้าน (หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด)

ผู้จัดทำข้อมูล.....................................................	ผู้รับรองรายงาน.................................................................

(.....................................................)	(..............................................................)

ตำแหน่ง.............................................................	ผู้อำนวยการสำนัก………………………………………………….….

วันที่.......... เดือน........................พ.ศ. ..............	วันที่............... เดือน...................................พ.ศ. ..............

เบอร์ติดต่อ.........................................................