## ส่วนกลาง
แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รอบ xxxxxxxxxx
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่
กิจกรรมโครงการดำเนินงานเกี่ยวกับพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันที่หมดการอนุญาตและไม่มีการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
1. แผน/ผลการดำเนินงาน
1.1 หน่วยงานได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. 1 - 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่...................................
1.2 แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ .....................................................)
ที่ | กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ (หน่วยนับ) | แผน/ผลการดำเนินงาน |  |  | แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)
|  | แผน | ผล | ร้อยละ | แผน | ผล | ร้อยละ
งานเกี่ยวกับพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันที่หมดการอนุญาตและไม่มีการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
1 | วิเคราะห์ ตรวจสอบคัดกรอง คัดแยกกลุ่มบุคคล และพื้นที่ที่ปลูกปาล์มน้ำมันในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมกำหนดพื้นที่เป้าหมาย ตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก และเข้าตรวจสอบพื้นที่จริง เพื่อจัดทำแผนเฝ้าระวังการบุกรุกพื้นที่โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ไร่)
2 | เข้ารื้อถอน ทำลาย ต้นปาล์มน้ำมันตามหลักวิชาการในพื้นที่หมดอายุการอนุญาตและไม่มีการขอต่ออายุอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ไร่)
3 | ปลูกไม้ใช้สอยเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าตามหลักวิชาการ (ไร่)
4 | ควบคุมพื้นที่ ดูแลป้องกันรักษาป่าที่ปลูก ฟื้นฟูสภาพป่า ไม่ให้มีการกลับเข้ามาบุกรุกทำประโยชน์ซ้ำในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่ได้ดำเนินการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าไปแล้ว โดยเน้นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนในพื้นที่ ให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าเพื่อประโยชน์ส่วนรวม (ไร่)
รวม |  |  |  |  | 0
1.3 ขั้นตอนการดำเนินงานโดยละเอียด
ที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (หน่วยนับ) |  |  | ค่าเป้าหมาย ตามแผน | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (โปรดระบุเฉพาะจำนวน) |  |  | ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก | ร้อยละของ ความก้าวหน้า ในภาพรวม | หมายเหตุ
[5 empty] | ยังไม่ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
งานเกี่ยวกับพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันที่หมดการอนุญาตและไม่มีการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
1 | วิเคราะห์ ตรวจสอบคัดกรอง คัดแยกกลุ่มบุคคล และพื้นที่ที่ปลูกปาล์มน้ำมันในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมกำหนดพื้นที่เป้าหมาย ตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก และเข้าตรวจสอบพื้นที่จริง เพื่อจัดทำแผนเฝ้าระวังการบุกรุกพื้นที่โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ไร่) | [6 empty] | 10
2 | เข้ารื้อถอน ทำลาย ต้นปาล์มน้ำมันตามหลักวิชาการในพื้นที่หมดอายุการอนุญาตและไม่มีการขอต่ออายุอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ไร่) | [6 empty] | 25
2.1 | เตรียมพื้นที่การรื้อถอน (ไร่) | [6 empty] | 5
| 1) สำรวจและรังวัดแปลง (ไร่) | [6 empty] | 2
| 2) ทำหลักแนวเขต (ไร่) | [6 empty] | 1.5
| 3) ทำเส้นทางตรวจการณ์ (ไร่) | [6 empty] | 1.5
2.2 | รื้อถอนและทำลายต้นปาล์ม (ไร่) | [6 empty] | 15
2.3 | ตรวจสอบพื้นที่หลังการรื้อถอน (ไร่) | [6 empty] | 5
3 | งานปลูกไม้ใช้สอยเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าตามหลักวิชาการ (ไร่) | [6 empty] | 35
3.1 | สำรวจและรังวัดแนวเขตแปลงปลูก (ไร่) | [6 empty] | 5
3.2 | เตรียมพื้นที่ปลูก (ไร่) | [6 empty] | 10
| 1) ถาง เก็บ ริบ สุม (ไร่) | [6 empty] | 4
| 2) ทำทางตรวจการณ์ (ไร่) | [6 empty] | 3
| 3) ทำแนวกันไฟ (ไร่) | [6 empty] | 3
3.3 | ปลูกต้นไม้ (ไร่) | [6 empty] | 10
| 1) ทำหลักและปักหมายแนว (ไร่) | [6 empty] | 3
| 2) จัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้และดูแลบำรุงรักษากล้าไม้สำหรับการปลูกเพื่อไม่ให้กล้าไม้ที่จะนำไปปลูกบอบช้ำจากการขนย้าย (ไร่) | [6 empty] | 3
| 3) ขนกล้า ขุดหลุม และปลูก (ไร่) | [6 empty] | 4
3.4 | กำจัดวัชพืชหลังปลูก (ไร่) | [6 empty] | 10
| 1) ดายวัชพืชหลังปลูก (ไร่) | [6 empty] | 5
| 2) ปลูกซ่อมและนับอัตราการรอดตาย (ไร่) | [6 empty] | 5
4 | ควบคุมพื้นที่ ดูแลป้องกันรักษาป่าที่ปลูก ฟื้นฟูสภาพป่า ไม่ให้มีการกลับเข้ามาบุกรุกทำประโยชน์ซ้ำในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่ได้ดำเนินการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าไปแล้ว โดยเน้นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนในพื้นที่ ให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าเพื่อประโยชน์ส่วนรวม (ไร่) | [6 empty] | 20
4.1 | วางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่ไม่ให้มีการบุกรุก (เดือน) | [6 empty] | 2
4.2 | ปฏิบัติการด้านการข่าวและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ (เดือน) | [6 empty] | 2
4.3 | ประชาสัมพันธ์ชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมรวมทั้งแนะนำการดูแลพื้นที่ป่า (เดือน) | [6 empty] | 2
4.4 | ติดตามกำกับดูแล และให้คำแนะนำการรื้อถอนต้นปาล์มและการปลูกฟื้นฟู (เดือน) | [6 empty] | 3
4.5 | ลาดตระเวนเพื่อควบคุมพื้นที่ ดูแลป้องกันรักษาพื้นที่ ไม่ให้มีการกลับเข้ามาบุกรุกทำประโยชน์ซ้ำในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ไร่) | [6 empty] | 8
4.6 | รายงานผลการลาดตระเวนและควบคุมพื้นที่ (เดือน) | [6 empty] | 3
5 | ติดตามผลการรื้อถอนและการปลูกป่า (ครั้ง) | [6 empty] | 10
5.1 | ติดตามผลการรื้อถอนและการปลูกป่า (เดือน) | [6 empty] | 10
ร้อยละของความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจริงในภาพรวมของกิจกรรม | [7 empty] | 100

## สจป.ที่ 12 สข.กระบี่
แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รอบ xxxxxxxxxx
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่
กิจกรรมโครงการดำเนินงานเกี่ยวกับพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันที่หมดการอนุญาตและไม่มีการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
1. แผน/ผลการดำเนินงาน
1.1 หน่วยงานได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. 1 - 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่...................................
1.2 แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ .....................................................)
ที่ | กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ (หน่วยนับ) | แผน/ผลการดำเนินงาน |  |  | แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)
|  | แผน | ผล | ร้อยละ | แผน | ผล | ร้อยละ
งานเกี่ยวกับพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันที่หมดการอนุญาตและไม่มีการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
1 | เข้ารื้อถอน ทำลาย ต้นปาล์มน้ำมันตามหลักวิชาการในพื้นที่หมดอายุการอนุญาตและไม่มีการขอต่ออายุอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ไร่)
2 | ปลูกไม้ใช้สอยเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าตามหลักวิชาการ (ไร่)
3 | ควบคุมพื้นที่ ดูแลป้องกันรักษาป่าที่ปลูก ฟื้นฟูสภาพป่า ไม่ให้มีการกลับเข้ามาบุกรุกทำประโยชน์ซ้ำในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่ได้ดำเนินการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าไปแล้ว โดยเน้นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนในพื้นที่ ให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าเพื่อประโยชน์ส่วนรวม (ไร่)
รวม |  |  |  |  | 0
1.3 ขั้นตอนการดำเนินงานโดยละเอียด
ที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (หน่วยนับ) |  |  | ค่าเป้าหมาย ตามแผน | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (โปรดระบุเฉพาะจำนวน) |  |  | ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก | ร้อยละของ ความก้าวหน้า ในภาพรวม | หมายเหตุ
[5 empty] | ยังไม่ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
งานเกี่ยวกับพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันที่หมดการอนุญาตและไม่มีการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
1 | เข้ารื้อถอน ทำลาย ต้นปาล์มน้ำมันตามหลักวิชาการในพื้นที่หมดอายุการอนุญาตและไม่มีการขอต่ออายุอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ไร่) | [6 empty] | 35
1.1 | เตรียมพื้นที่การรื้อถอน (ไร่) | [6 empty] | 10
| 1) สำรวจและรังวัดแปลง (ไร่) | [6 empty] | 2
| 2) ทำหลักแนวเขต (ไร่) | [6 empty] | 4
| 3) ทำเส้นทางตรวจการณ์ (ไร่) | [6 empty] | 4
1.2 | รื้อถอนและทำลายต้นปาล์ม (ไร่) | [6 empty] | 15
1.3 | ตรวจสอบพื้นที่หลังการรื้อถอน (ไร่) | [6 empty] | 10
2 | งานปลูกไม้ใช้สอยเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าตามหลักวิชาการ (ไร่) | [6 empty] | 45
2.1 | สำรวจและรังวัดแนวเขตแปลงปลูก (ไร่) | [6 empty] | 5
2.2 | เตรียมพื้นที่ปลูก (ไร่) | [6 empty] | 15
| 1) ถาง เก็บ ริบ สุม (ไร่) | [6 empty] | 5
| 2) ทำทางตรวจการณ์ (ไร่) | [6 empty] | 5
| 3) ทำแนวกันไฟ (ไร่) | [6 empty] | 5
2.3 | ปลูกต้นไม้ (ไร่) | [6 empty] | 15
| 1) ทำหลักและปักหมายแนว (ไร่) | [6 empty] | 5
| 2) จัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้และดูแลบำรุงรักษากล้าไม้สำหรับการปลูกเพื่อไม่ให้กล้าไม้ที่จะนำไปปลูกบอบช้ำจากการขนย้าย (ไร่) | [6 empty] | 5
| 3) ขนกล้า ขุดหลุม และปลูก (ไร่) | [6 empty] | 5
2.4 | กำจัดวัชพืชหลังปลูก (ไร่) | [6 empty] | 10
| 1) ดายวัชพืชหลังปลูก (ไร่) | [6 empty] | 5
| 2) ปลูกซ่อมและนับอัตราการรอดตาย (ไร่) | [6 empty] | 5
3 | ควบคุมพื้นที่ ดูแลป้องกันรักษาป่าที่ปลูก ฟื้นฟูสภาพป่า ไม่ให้มีการกลับเข้ามาบุกรุกทำประโยชน์ซ้ำในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่ได้ดำเนินการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าไปแล้ว โดยเน้นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนในพื้นที่ ให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าเพื่อประโยชน์ส่วนรวม (ไร่) | [6 empty] | 20
3.1 | วางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่ไม่ให้มีการบุกรุก (เดือน) | [6 empty] | 2
3.2 | ปฏิบัติการด้านการข่าวและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ (เดือน) | [6 empty] | 2
3.3 | ประชาสัมพันธ์ชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมรวมทั้งแนะนำการดูแลพื้นที่ป่า (เดือน) | [6 empty] | 2
3.4 | ติดตามกำกับดูแล และให้คำแนะนำการรื้อถอนต้นปาล์มและการปลูกฟื้นฟู (เดือน) | [6 empty] | 3
3.5 | ลาดตระเวนเพื่อควบคุมพื้นที่ ดูแลป้องกันรักษาพื้นที่ ไม่ให้มีการกลับเข้ามาบุกรุกทำประโยชน์ซ้ำในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ไร่) | [6 empty] | 8
3.6 | รายงานผลการลาดตระเวนและควบคุมพื้นที่ (เดือน) | [6 empty] | 3
ร้อยละของความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจริงในภาพรวมของกิจกรรม | [7 empty] | 100