## สจป.ที่ 1 (ชม) (hidden)
แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รอบ xxxxxxxxxx
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1. แผน/ผลการดำเนินงาน
1.1 หน่วยงานได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. 1 - 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่...................................
1.2 แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ .....................................................)
ที่ | กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ (หน่วยนับ) | แผน/ผลการดำเนินงาน |  |  | แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)
|  | แผน | ผล | ร้อยละ | แผน | ผล | ร้อยละ
งานสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1 | สร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) (ไร่)
รวม |  |  |  |  | 0
1.3 ขั้นตอนการดำเนินงานโดยละเอียด
ที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (หน่วยนับ) |  |  | ค่าเป้าหมาย ตามแผน | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (โปรดระบุเฉพาะจำนวน) |  |  | ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก | ร้อยละของ ความก้าวหน้า ในภาพรวม | หมายเหตุ
[5 empty] | ยังไม่ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
งานสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1 | รวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (ครั้ง)
1.1 | รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน (ครั้ง)
1.2 | คัดเลือกผู้นำชุมชนและประชุมผู้นำชุมชน (ครั้ง)
1.3 | จัดทำประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (ครั้ง)
1.4 | ประชุมชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้ (ครั้ง)
2 | ตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้ (ครั้ง)
2.1 | จัดตั้งคณะกรรมการและระดับอำเภอ (ชุด)
2.2 | สำรวจวิเคราะห์พื้นที่เป็นรายครัวเรือนและกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสำรวจความต้องการพันธุ์ไม้รายแปลง (ครั้ง)
2.3 | สรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร (ครั้ง)
2.4 | ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของพันธุ์ไม้และอื่นๆ (ครั้ง)
3 | กำหนดขอบเขตพื้นที่ จัดเตรียมพันธุ์ไม้และปลูก (ไร่)
3.1 | จัดหาพันธุ์ไม้ (220 กล้า / ไร่)
3.2 | จัดทำแผนการปลูก และปลูก (ไร่)
4 | รวมกลุ่มและติดตามผล (ครั้ง)
4.1 | ส่งเสริมกระบวนการรวมกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ระดับชุมชน (ครั้ง)
4.2 | ติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา (ครั้ง)
ร้อยละของความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจริงในภาพรวมของกิจกรรม | [7 empty] | 0

## สจป.ที่ 1 สข.มฮ (hidden)
แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รอบ xxxxxxxxxx
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1. แผน/ผลการดำเนินงาน
1.1 หน่วยงานได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. 1 - 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่...................................
1.2 แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ .....................................................)
ที่ | กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ (หน่วยนับ) | แผน/ผลการดำเนินงาน |  |  | แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)
|  | แผน | ผล | ร้อยละ | แผน | ผล | ร้อยละ
งานสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1 | สร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) (ไร่)
รวม |  |  |  |  | 0
1.3 ขั้นตอนการดำเนินงานโดยละเอียด
ที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (หน่วยนับ) |  |  | ค่าเป้าหมาย ตามแผน | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (โปรดระบุเฉพาะจำนวน) |  |  | ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก | ร้อยละของ ความก้าวหน้า ในภาพรวม | หมายเหตุ
[5 empty] | ยังไม่ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
งานสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1 | รวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (ครั้ง)
1.1 | รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน (ครั้ง)
1.2 | คัดเลือกผู้นำชุมชนและประชุมผู้นำชุมชน (ครั้ง)
1.3 | จัดทำประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (ครั้ง)
1.4 | ประชุมชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้ (ครั้ง)
2 | ตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้ (ครั้ง)
2.1 | จัดตั้งคณะกรรมการและระดับอำเภอ (ชุด)
2.2 | สำรวจวิเคราะห์พื้นที่เป็นรายครัวเรือนและกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสำรวจความต้องการพันธุ์ไม้รายแปลง (ครั้ง)
2.3 | สรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร (ครั้ง)
2.4 | ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของพันธุ์ไม้และอื่นๆ (ครั้ง)
3 | กำหนดขอบเขตพื้นที่ จัดเตรียมพันธุ์ไม้และปลูก (ไร่)
3.1 | จัดหาพันธุ์ไม้ (220 กล้า / ไร่)
3.2 | จัดทำแผนการปลูก และปลูก (ไร่)
4 | รวมกลุ่มและติดตามผล (ครั้ง)
4.1 | ส่งเสริมกระบวนการรวมกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ระดับชุมชน (ครั้ง)
4.2 | ติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา (ครั้ง)
ร้อยละของความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจริงในภาพรวมของกิจกรรม | [7 empty] | 0

## สจป.ที่ 2 (ชร) (hidden)
แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รอบ xxxxxxxxxx
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)
กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1. แผน/ผลการดำเนินงาน
1.1 หน่วยงานได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. 1 - 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่...................................
1.2 แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ .....................................................)
ที่ | กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ (หน่วยนับ) | แผน/ผลการดำเนินงาน |  |  | แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)
|  | แผน | ผล | ร้อยละ | แผน | ผล | ร้อยละ
งานสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1 | สร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) (ไร่)
รวม |  |  |  |  | 0
1.3 ขั้นตอนการดำเนินงานโดยละเอียด
ที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (หน่วยนับ) |  |  | ค่าเป้าหมาย ตามแผน | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (โปรดระบุเฉพาะจำนวน) |  |  | ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก | ร้อยละของ ความก้าวหน้า ในภาพรวม | หมายเหตุ
[5 empty] | ยังไม่ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
งานสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1 | รวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (ครั้ง)
1.1 | รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน (ครั้ง)
1.2 | คัดเลือกผู้นำชุมชนและประชุมผู้นำชุมชน (ครั้ง)
1.3 | จัดทำประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (ครั้ง)
1.4 | ประชุมชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้ (ครั้ง)
2 | ตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้ (ครั้ง)
2.1 | จัดตั้งคณะกรรมการและระดับอำเภอ (ชุด)
2.2 | สำรวจวิเคราะห์พื้นที่เป็นรายครัวเรือนและกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสำรวจความต้องการพันธุ์ไม้รายแปลง (ครั้ง)
2.3 | สรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร (ครั้ง)
2.4 | ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของพันธุ์ไม้และอื่นๆ (ครั้ง)
3 | กำหนดขอบเขตพื้นที่ จัดเตรียมพันธุ์ไม้และปลูก (ไร่)
3.1 | จัดหาพันธุ์ไม้ (220 กล้า / ไร่)
3.2 | จัดทำแผนการปลูก และปลูก (ไร่)
4 | รวมกลุ่มและติดตามผล (ครั้ง)
4.1 | ส่งเสริมกระบวนการรวมกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ระดับชุมชน (ครั้ง)
4.2 | ติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา (ครั้ง)
ร้อยละของความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจริงในภาพรวมของกิจกรรม | [7 empty] | 0

## สจป.ที่ 3 (ลป) (hidden)
แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รอบ xxxxxxxxxx
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)
กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1. แผน/ผลการดำเนินงาน
1.1 หน่วยงานได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. 1 - 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่...................................
1.2 แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ .....................................................)
ที่ | กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ (หน่วยนับ) | แผน/ผลการดำเนินงาน |  |  | แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)
|  | แผน | ผล | ร้อยละ | แผน | ผล | ร้อยละ
งานสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1 | สร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) (ไร่)
รวม |  |  |  |  | 0
1.3 ขั้นตอนการดำเนินงานโดยละเอียด
ที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (หน่วยนับ) |  |  | ค่าเป้าหมาย ตามแผน | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (โปรดระบุเฉพาะจำนวน) |  |  | ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก | ร้อยละของ ความก้าวหน้า ในภาพรวม | หมายเหตุ
[5 empty] | ยังไม่ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
งานสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1 | รวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (ครั้ง)
1.1 | รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน (ครั้ง)
1.2 | คัดเลือกผู้นำชุมชนและประชุมผู้นำชุมชน (ครั้ง)
1.3 | จัดทำประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (ครั้ง)
1.4 | ประชุมชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้ (ครั้ง)
2 | ตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้ (ครั้ง)
2.1 | จัดตั้งคณะกรรมการและระดับอำเภอ (ชุด)
2.2 | สำรวจวิเคราะห์พื้นที่เป็นรายครัวเรือนและกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสำรวจความต้องการพันธุ์ไม้รายแปลง (ครั้ง)
2.3 | สรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร (ครั้ง)
2.4 | ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของพันธุ์ไม้และอื่นๆ (ครั้ง)
3 | กำหนดขอบเขตพื้นที่ จัดเตรียมพันธุ์ไม้และปลูก (ไร่)
3.1 | จัดหาพันธุ์ไม้ (220 กล้า / ไร่)
3.2 | จัดทำแผนการปลูก และปลูก (ไร่)
4 | รวมกลุ่มและติดตามผล (ครั้ง)
4.1 | ส่งเสริมกระบวนการรวมกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ระดับชุมชน (ครั้ง)
4.2 | ติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา (ครั้ง)
ร้อยละของความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจริงในภาพรวมของกิจกรรม | [7 empty] | 0

## สจป.ที่ 3 สข.พร (hidden)
แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รอบ xxxxxxxxxx
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่
กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1. แผน/ผลการดำเนินงาน
1.1 หน่วยงานได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. 1 - 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่...................................
1.2 แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ .....................................................)
ที่ | กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ (หน่วยนับ) | แผน/ผลการดำเนินงาน |  |  | แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)
|  | แผน | ผล | ร้อยละ | แผน | ผล | ร้อยละ
งานสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1 | สร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) (ไร่)
รวม |  |  |  |  | 0
1.3 ขั้นตอนการดำเนินงานโดยละเอียด
ที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (หน่วยนับ) |  |  | ค่าเป้าหมาย ตามแผน | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (โปรดระบุเฉพาะจำนวน) |  |  | ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก | ร้อยละของ ความก้าวหน้า ในภาพรวม | หมายเหตุ
[5 empty] | ยังไม่ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
งานสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1 | รวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (ครั้ง)
1.1 | รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน (ครั้ง)
1.2 | คัดเลือกผู้นำชุมชนและประชุมผู้นำชุมชน (ครั้ง)
1.3 | จัดทำประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (ครั้ง)
1.4 | ประชุมชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้ (ครั้ง)
2 | ตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้ (ครั้ง)
2.1 | จัดตั้งคณะกรรมการและระดับอำเภอ (ชุด)
2.2 | สำรวจวิเคราะห์พื้นที่เป็นรายครัวเรือนและกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสำรวจความต้องการพันธุ์ไม้รายแปลง (ครั้ง)
2.3 | สรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร (ครั้ง)
2.4 | ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของพันธุ์ไม้และอื่นๆ (ครั้ง)
3 | กำหนดขอบเขตพื้นที่ จัดเตรียมพันธุ์ไม้และปลูก (ไร่)
3.1 | จัดหาพันธุ์ไม้ (220 กล้า / ไร่)
3.2 | จัดทำแผนการปลูก และปลูก (ไร่)
4 | รวมกลุ่มและติดตามผล (ครั้ง)
4.1 | ส่งเสริมกระบวนการรวมกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ระดับชุมชน (ครั้ง)
4.2 | ติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา (ครั้ง)
ร้อยละของความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจริงในภาพรวมของกิจกรรม | [7 empty] | 0

## สจป.ที่ 4 (ตก) (hidden)
แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รอบ xxxxxxxxxx
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)
กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1. แผน/ผลการดำเนินงาน
1.1 หน่วยงานได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. 1 - 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่...................................
1.2 แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ .....................................................)
ที่ | กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ (หน่วยนับ) | แผน/ผลการดำเนินงาน |  |  | แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)
|  | แผน | ผล | ร้อยละ | แผน | ผล | ร้อยละ
งานสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1 | สร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) (ไร่)
รวม |  |  |  |  | 0
1.3 ขั้นตอนการดำเนินงานโดยละเอียด
ที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (หน่วยนับ) |  |  | ค่าเป้าหมาย ตามแผน | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (โปรดระบุเฉพาะจำนวน) |  |  | ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก | ร้อยละของ ความก้าวหน้า ในภาพรวม | หมายเหตุ
[5 empty] | ยังไม่ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
งานสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1 | รวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (ครั้ง)
1.1 | รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน (ครั้ง)
1.2 | คัดเลือกผู้นำชุมชนและประชุมผู้นำชุมชน (ครั้ง)
1.3 | จัดทำประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (ครั้ง)
1.4 | ประชุมชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้ (ครั้ง)
2 | ตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้ (ครั้ง)
2.1 | จัดตั้งคณะกรรมการและระดับอำเภอ (ชุด)
2.2 | สำรวจวิเคราะห์พื้นที่เป็นรายครัวเรือนและกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสำรวจความต้องการพันธุ์ไม้รายแปลง (ครั้ง)
2.3 | สรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร (ครั้ง)
2.4 | ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของพันธุ์ไม้และอื่นๆ (ครั้ง)
3 | กำหนดขอบเขตพื้นที่ จัดเตรียมพันธุ์ไม้และปลูก (ไร่)
3.1 | จัดหาพันธุ์ไม้ (220 กล้า / ไร่)
3.2 | จัดทำแผนการปลูก และปลูก (ไร่)
4 | รวมกลุ่มและติดตามผล (ครั้ง)
4.1 | ส่งเสริมกระบวนการรวมกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ระดับชุมชน (ครั้ง)
4.2 | ติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา (ครั้ง)
ร้อยละของความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจริงในภาพรวมของกิจกรรม | [7 empty] | 0

## สจป.ที่ 4 สข.นว (hidden)
แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รอบ xxxxxxxxxx
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์
กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1. แผน/ผลการดำเนินงาน
1.1 หน่วยงานได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. 1 - 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่...................................
1.2 แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ .....................................................)
ที่ | กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ (หน่วยนับ) | แผน/ผลการดำเนินงาน |  |  | แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)
|  | แผน | ผล | ร้อยละ | แผน | ผล | ร้อยละ
งานสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1 | สร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) (ไร่)
รวม |  |  |  |  | 0
1.3 ขั้นตอนการดำเนินงานโดยละเอียด
ที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (หน่วยนับ) |  |  | ค่าเป้าหมาย ตามแผน | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (โปรดระบุเฉพาะจำนวน) |  |  | ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก | ร้อยละของ ความก้าวหน้า ในภาพรวม | หมายเหตุ
[5 empty] | ยังไม่ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
งานสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1 | รวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (ครั้ง)
1.1 | รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน (ครั้ง)
1.2 | คัดเลือกผู้นำชุมชนและประชุมผู้นำชุมชน (ครั้ง)
1.3 | จัดทำประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (ครั้ง)
1.4 | ประชุมชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้ (ครั้ง)
2 | ตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้ (ครั้ง)
2.1 | จัดตั้งคณะกรรมการและระดับอำเภอ (ชุด)
2.2 | สำรวจวิเคราะห์พื้นที่เป็นรายครัวเรือนและกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสำรวจความต้องการพันธุ์ไม้รายแปลง (ครั้ง)
2.3 | สรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร (ครั้ง)
2.4 | ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของพันธุ์ไม้และอื่นๆ (ครั้ง)
3 | กำหนดขอบเขตพื้นที่ จัดเตรียมพันธุ์ไม้และปลูก (ไร่)
3.1 | จัดหาพันธุ์ไม้ (220 กล้า / ไร่)
3.2 | จัดทำแผนการปลูก และปลูก (ไร่)
4 | รวมกลุ่มและติดตามผล (ครั้ง)
4.1 | ส่งเสริมกระบวนการรวมกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ระดับชุมชน (ครั้ง)
4.2 | ติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา (ครั้ง)
ร้อยละของความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจริงในภาพรวมของกิจกรรม | [7 empty] | 0

## สจป.ที่ 4 สข.พล
แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รอบ xxxxxxxxxx
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก
กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1. แผน/ผลการดำเนินงาน
1.1 หน่วยงานได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. 1 - 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่...................................
1.2 แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ .....................................................)
ที่ | กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ (หน่วยนับ) | แผน/ผลการดำเนินงาน |  |  | แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)
|  | แผน | ผล | ร้อยละ | แผน | ผล | ร้อยละ
งานสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1 | สร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) (ไร่)
รวม |  |  |  |  | 0
1.3 ขั้นตอนการดำเนินงานโดยละเอียด
ที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (หน่วยนับ) |  |  | ค่าเป้าหมาย ตามแผน | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (โปรดระบุเฉพาะจำนวน) |  |  | ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก | ร้อยละของ ความก้าวหน้า ในภาพรวม | หมายเหตุ
[5 empty] | ยังไม่ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
งานสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1 | รวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (ครั้ง) | [6 empty] | 20
1.1 | รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน (ครั้ง) | [6 empty] | 5
1.2 | คัดเลือกผู้นำชุมชนและประชุมผู้นำชุมชน (ครั้ง) | [6 empty] | 5
1.3 | จัดทำประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (ครั้ง) | [6 empty] | 5
1.4 | ประชุมชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้ (ครั้ง) | [6 empty] | 5
2 | ตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้ (ครั้ง) | [6 empty] | 20
2.1 | จัดตั้งคณะกรรมการและระดับอำเภอ (ชุด) | [6 empty] | 5
2.2 | สำรวจวิเคราะห์พื้นที่เป็นรายครัวเรือนและกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสำรวจความต้องการพันธุ์ไม้รายแปลง (ครั้ง) | [6 empty] | 5
2.3 | สรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร (ครั้ง) | [6 empty] | 5
2.4 | ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของพันธุ์ไม้และอื่นๆ (ครั้ง) | [6 empty] | 5
3 | กำหนดขอบเขตพื้นที่ จัดเตรียมพันธุ์ไม้และปลูก (ไร่) | [6 empty] | 50
3.1 | จัดหาพันธุ์ไม้ (220 กล้า / ไร่) | [6 empty] | 20
3.2 | จัดทำแผนการปลูก และปลูก (ไร่) | [6 empty] | 30
4 | รวมกลุ่มและติดตามผล (ครั้ง) | [6 empty] | 10
4.1 | ส่งเสริมกระบวนการรวมกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ระดับชุมชน (ครั้ง) | [6 empty] | 5
4.2 | ติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา (ครั้ง) | [6 empty] | 5
ร้อยละของความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจริงในภาพรวมของกิจกรรม | [7 empty] | 100

## สจป.ที่ 5 (สบ) (hidden)
แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รอบ xxxxxxxxxx
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)
กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1. แผน/ผลการดำเนินงาน
1.1 หน่วยงานได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. 1 - 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่...................................
1.2 แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ .....................................................)
ที่ | กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ (หน่วยนับ) | แผน/ผลการดำเนินงาน |  |  | แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)
|  | แผน | ผล | ร้อยละ | แผน | ผล | ร้อยละ
งานสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1 | สร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) (ไร่)
รวม |  |  |  |  | 0
1.3 ขั้นตอนการดำเนินงานโดยละเอียด
ที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (หน่วยนับ) |  |  | ค่าเป้าหมาย ตามแผน | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (โปรดระบุเฉพาะจำนวน) |  |  | ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก | ร้อยละของ ความก้าวหน้า ในภาพรวม | หมายเหตุ
[5 empty] | ยังไม่ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
งานสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1 | รวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (ครั้ง)
1.1 | รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน (ครั้ง)
1.2 | คัดเลือกผู้นำชุมชนและประชุมผู้นำชุมชน (ครั้ง)
1.3 | จัดทำประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (ครั้ง)
1.4 | ประชุมชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้ (ครั้ง)
2 | ตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้ (ครั้ง)
2.1 | จัดตั้งคณะกรรมการและระดับอำเภอ (ชุด)
2.2 | สำรวจวิเคราะห์พื้นที่เป็นรายครัวเรือนและกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสำรวจความต้องการพันธุ์ไม้รายแปลง (ครั้ง)
2.3 | สรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร (ครั้ง)
2.4 | ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของพันธุ์ไม้และอื่นๆ (ครั้ง)
3 | กำหนดขอบเขตพื้นที่ จัดเตรียมพันธุ์ไม้และปลูก (ไร่)
3.1 | จัดหาพันธุ์ไม้ (220 กล้า / ไร่)
3.2 | จัดทำแผนการปลูก และปลูก (ไร่)
4 | รวมกลุ่มและติดตามผล (ครั้ง)
4.1 | ส่งเสริมกระบวนการรวมกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ระดับชุมชน (ครั้ง)
4.2 | ติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา (ครั้ง)
ร้อยละของความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจริงในภาพรวมของกิจกรรม | [7 empty] | 0

## สจป.ที่ 6 (อด) (hidden)
แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รอบ xxxxxxxxxx
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)
กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1. แผน/ผลการดำเนินงาน
1.1 หน่วยงานได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. 1 - 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่...................................
1.2 แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ .....................................................)
ที่ | กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ (หน่วยนับ) | แผน/ผลการดำเนินงาน |  |  | แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)
|  | แผน | ผล | ร้อยละ | แผน | ผล | ร้อยละ
งานสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1 | สร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) (ไร่)
รวม |  |  |  |  | 0
1.3 ขั้นตอนการดำเนินงานโดยละเอียด
ที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (หน่วยนับ) |  |  | ค่าเป้าหมาย ตามแผน | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (โปรดระบุเฉพาะจำนวน) |  |  | ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก | ร้อยละของ ความก้าวหน้า ในภาพรวม | หมายเหตุ
[5 empty] | ยังไม่ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
งานสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1 | รวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (ครั้ง)
1.1 | รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน (ครั้ง)
1.2 | คัดเลือกผู้นำชุมชนและประชุมผู้นำชุมชน (ครั้ง)
1.3 | จัดทำประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (ครั้ง)
1.4 | ประชุมชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้ (ครั้ง)
2 | ตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้ (ครั้ง)
2.1 | จัดตั้งคณะกรรมการและระดับอำเภอ (ชุด)
2.2 | สำรวจวิเคราะห์พื้นที่เป็นรายครัวเรือนและกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสำรวจความต้องการพันธุ์ไม้รายแปลง (ครั้ง)
2.3 | สรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร (ครั้ง)
2.4 | ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของพันธุ์ไม้และอื่นๆ (ครั้ง)
3 | กำหนดขอบเขตพื้นที่ จัดเตรียมพันธุ์ไม้และปลูก (ไร่)
3.1 | จัดหาพันธุ์ไม้ (220 กล้า / ไร่)
3.2 | จัดทำแผนการปลูก และปลูก (ไร่)
4 | รวมกลุ่มและติดตามผล (ครั้ง)
4.1 | ส่งเสริมกระบวนการรวมกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ระดับชุมชน (ครั้ง)
4.2 | ติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา (ครั้ง)
ร้อยละของความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจริงในภาพรวมของกิจกรรม | [7 empty] | 0

## สจป.ที่ 6 สข.นพ
แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รอบ xxxxxxxxxx
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม
กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1. แผน/ผลการดำเนินงาน
1.1 หน่วยงานได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. 1 - 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่...................................
1.2 แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ .....................................................)
ที่ | กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ (หน่วยนับ) | แผน/ผลการดำเนินงาน |  |  | แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)
|  | แผน | ผล | ร้อยละ | แผน | ผล | ร้อยละ
งานสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1 | สร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) (ไร่)
รวม |  |  |  |  | 0
1.3 ขั้นตอนการดำเนินงานโดยละเอียด
ที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (หน่วยนับ) |  |  | ค่าเป้าหมาย ตามแผน | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (โปรดระบุเฉพาะจำนวน) |  |  | ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก | ร้อยละของ ความก้าวหน้า ในภาพรวม | หมายเหตุ
[5 empty] | ยังไม่ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
งานสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1 | รวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (ครั้ง) | [6 empty] | 20
1.1 | รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน (ครั้ง) | [6 empty] | 5
1.2 | คัดเลือกผู้นำชุมชนและประชุมผู้นำชุมชน (ครั้ง) | [6 empty] | 5
1.3 | จัดทำประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (ครั้ง) | [6 empty] | 5
1.4 | ประชุมชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้ (ครั้ง) | [6 empty] | 5
2 | ตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้ (ครั้ง) | [6 empty] | 20
2.1 | จัดตั้งคณะกรรมการและระดับอำเภอ (ชุด) | [6 empty] | 5
2.2 | สำรวจวิเคราะห์พื้นที่เป็นรายครัวเรือนและกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสำรวจความต้องการพันธุ์ไม้รายแปลง (ครั้ง) | [6 empty] | 5
2.3 | สรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร (ครั้ง) | [6 empty] | 5
2.4 | ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของพันธุ์ไม้และอื่นๆ (ครั้ง) | [6 empty] | 5
3 | กำหนดขอบเขตพื้นที่ จัดเตรียมพันธุ์ไม้และปลูก (ไร่) | [6 empty] | 50
3.1 | จัดหาพันธุ์ไม้ (220 กล้า / ไร่) | [6 empty] | 20
3.2 | จัดทำแผนการปลูก และปลูก (ไร่) | [6 empty] | 30
4 | รวมกลุ่มและติดตามผล (ครั้ง) | [6 empty] | 10
4.1 | ส่งเสริมกระบวนการรวมกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ระดับชุมชน (ครั้ง) | [6 empty] | 5
4.2 | ติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา (ครั้ง) | [6 empty] | 5
ร้อยละของความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจริงในภาพรวมของกิจกรรม | [7 empty] | 100

## สจป.ที่ 7 (ขก) (hidden)
แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รอบ xxxxxxxxxx
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1. แผน/ผลการดำเนินงาน
1.1 หน่วยงานได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. 1 - 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่...................................
1.2 แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ .....................................................)
ที่ | กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ (หน่วยนับ) | แผน/ผลการดำเนินงาน |  |  | แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)
|  | แผน | ผล | ร้อยละ | แผน | ผล | ร้อยละ
งานสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1 | สร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) (ไร่)
รวม |  |  |  |  | 0
1.3 ขั้นตอนการดำเนินงานโดยละเอียด
ที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (หน่วยนับ) |  |  | ค่าเป้าหมาย ตามแผน | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (โปรดระบุเฉพาะจำนวน) |  |  | ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก | ร้อยละของ ความก้าวหน้า ในภาพรวม | หมายเหตุ
[5 empty] | ยังไม่ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
งานสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1 | รวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (ครั้ง)
1.1 | รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน (ครั้ง)
1.2 | คัดเลือกผู้นำชุมชนและประชุมผู้นำชุมชน (ครั้ง)
1.3 | จัดทำประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (ครั้ง)
1.4 | ประชุมชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้ (ครั้ง)
2 | ตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้ (ครั้ง)
2.1 | จัดตั้งคณะกรรมการและระดับอำเภอ (ชุด)
2.2 | สำรวจวิเคราะห์พื้นที่เป็นรายครัวเรือนและกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสำรวจความต้องการพันธุ์ไม้รายแปลง (ครั้ง)
2.3 | สรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร (ครั้ง)
2.4 | ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของพันธุ์ไม้และอื่นๆ (ครั้ง)
3 | กำหนดขอบเขตพื้นที่ จัดเตรียมพันธุ์ไม้และปลูก (ไร่)
3.1 | จัดหาพันธุ์ไม้ (220 กล้า / ไร่)
3.2 | จัดทำแผนการปลูก และปลูก (ไร่)
4 | รวมกลุ่มและติดตามผล (ครั้ง)
4.1 | ส่งเสริมกระบวนการรวมกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ระดับชุมชน (ครั้ง)
4.2 | ติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา (ครั้ง)
ร้อยละของความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจริงในภาพรวมของกิจกรรม | [7 empty] | 0

## สจป.ที่ 7 สข.อบ (hidden)
แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รอบ xxxxxxxxxx
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1. แผน/ผลการดำเนินงาน
1.1 หน่วยงานได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. 1 - 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่...................................
1.2 แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ .....................................................)
ที่ | กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ (หน่วยนับ) | แผน/ผลการดำเนินงาน |  |  | แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)
|  | แผน | ผล | ร้อยละ | แผน | ผล | ร้อยละ
งานสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1 | สร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) (ไร่)
รวม |  |  |  |  | 0
1.3 ขั้นตอนการดำเนินงานโดยละเอียด
ที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (หน่วยนับ) |  |  | ค่าเป้าหมาย ตามแผน | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (โปรดระบุเฉพาะจำนวน) |  |  | ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก | ร้อยละของ ความก้าวหน้า ในภาพรวม | หมายเหตุ
[5 empty] | ยังไม่ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
งานสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1 | รวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (ครั้ง)
1.1 | รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน (ครั้ง)
1.2 | คัดเลือกผู้นำชุมชนและประชุมผู้นำชุมชน (ครั้ง)
1.3 | จัดทำประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (ครั้ง)
1.4 | ประชุมชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้ (ครั้ง)
2 | ตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้ (ครั้ง)
2.1 | จัดตั้งคณะกรรมการและระดับอำเภอ (ชุด)
2.2 | สำรวจวิเคราะห์พื้นที่เป็นรายครัวเรือนและกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสำรวจความต้องการพันธุ์ไม้รายแปลง (ครั้ง)
2.3 | สรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร (ครั้ง)
2.4 | ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของพันธุ์ไม้และอื่นๆ (ครั้ง)
3 | กำหนดขอบเขตพื้นที่ จัดเตรียมพันธุ์ไม้และปลูก (ไร่)
3.1 | จัดหาพันธุ์ไม้ (220 กล้า / ไร่)
3.2 | จัดทำแผนการปลูก และปลูก (ไร่)
4 | รวมกลุ่มและติดตามผล (ครั้ง)
4.1 | ส่งเสริมกระบวนการรวมกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ระดับชุมชน (ครั้ง)
4.2 | ติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา (ครั้ง)
ร้อยละของความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจริงในภาพรวมของกิจกรรม | [7 empty] | 0

## สจป.ที่ 8 (นม) (hidden)
แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รอบ xxxxxxxxxx
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1. แผน/ผลการดำเนินงาน
1.1 หน่วยงานได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. 1 - 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่...................................
1.2 แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ .....................................................)
ที่ | กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ (หน่วยนับ) | แผน/ผลการดำเนินงาน |  |  | แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)
|  | แผน | ผล | ร้อยละ | แผน | ผล | ร้อยละ
งานสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1 | สร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) (ไร่)
รวม |  |  |  |  | 0
1.3 ขั้นตอนการดำเนินงานโดยละเอียด
ที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (หน่วยนับ) |  |  | ค่าเป้าหมาย ตามแผน | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (โปรดระบุเฉพาะจำนวน) |  |  | ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก | ร้อยละของ ความก้าวหน้า ในภาพรวม | หมายเหตุ
[5 empty] | ยังไม่ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
งานสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1 | รวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (ครั้ง)
1.1 | รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน (ครั้ง)
1.2 | คัดเลือกผู้นำชุมชนและประชุมผู้นำชุมชน (ครั้ง)
1.3 | จัดทำประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (ครั้ง)
1.4 | ประชุมชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้ (ครั้ง)
2 | ตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้ (ครั้ง)
2.1 | จัดตั้งคณะกรรมการและระดับอำเภอ (ชุด)
2.2 | สำรวจวิเคราะห์พื้นที่เป็นรายครัวเรือนและกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสำรวจความต้องการพันธุ์ไม้รายแปลง (ครั้ง)
2.3 | สรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร (ครั้ง)
2.4 | ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของพันธุ์ไม้และอื่นๆ (ครั้ง)
3 | กำหนดขอบเขตพื้นที่ จัดเตรียมพันธุ์ไม้และปลูก (ไร่)
3.1 | จัดหาพันธุ์ไม้ (220 กล้า / ไร่)
3.2 | จัดทำแผนการปลูก และปลูก (ไร่)
4 | รวมกลุ่มและติดตามผล (ครั้ง)
4.1 | ส่งเสริมกระบวนการรวมกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ระดับชุมชน (ครั้ง)
4.2 | ติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา (ครั้ง)
ร้อยละของความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจริงในภาพรวมของกิจกรรม | [7 empty] | 0

## สจป.ที่ 9 (ชบ) (hidden)
แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รอบ xxxxxxxxxx
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)
กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1. แผน/ผลการดำเนินงาน
1.1 หน่วยงานได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. 1 - 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่...................................
1.2 แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ .....................................................)
ที่ | กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ (หน่วยนับ) | แผน/ผลการดำเนินงาน |  |  | แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)
|  | แผน | ผล | ร้อยละ | แผน | ผล | ร้อยละ
งานสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1 | สร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) (ไร่)
รวม |  |  |  |  | 0
1.3 ขั้นตอนการดำเนินงานโดยละเอียด
ที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (หน่วยนับ) |  |  | ค่าเป้าหมาย ตามแผน | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (โปรดระบุเฉพาะจำนวน) |  |  | ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก | ร้อยละของ ความก้าวหน้า ในภาพรวม | หมายเหตุ
[5 empty] | ยังไม่ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
งานสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1 | รวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (ครั้ง)
1.1 | รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน (ครั้ง)
1.2 | คัดเลือกผู้นำชุมชนและประชุมผู้นำชุมชน (ครั้ง)
1.3 | จัดทำประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (ครั้ง)
1.4 | ประชุมชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้ (ครั้ง)
2 | ตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้ (ครั้ง)
2.1 | จัดตั้งคณะกรรมการและระดับอำเภอ (ชุด)
2.2 | สำรวจวิเคราะห์พื้นที่เป็นรายครัวเรือนและกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสำรวจความต้องการพันธุ์ไม้รายแปลง (ครั้ง)
2.3 | สรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร (ครั้ง)
2.4 | ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของพันธุ์ไม้และอื่นๆ (ครั้ง)
3 | กำหนดขอบเขตพื้นที่ จัดเตรียมพันธุ์ไม้และปลูก (ไร่)
3.1 | จัดหาพันธุ์ไม้ (220 กล้า / ไร่)
3.2 | จัดทำแผนการปลูก และปลูก (ไร่)
4 | รวมกลุ่มและติดตามผล (ครั้ง)
4.1 | ส่งเสริมกระบวนการรวมกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ระดับชุมชน (ครั้ง)
4.2 | ติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา (ครั้ง)
ร้อยละของความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจริงในภาพรวมของกิจกรรม | [7 empty] | 0

## สจป.ที่ 9 สข.ปบ (hidden)
แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รอบ xxxxxxxxxx
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1. แผน/ผลการดำเนินงาน
1.1 หน่วยงานได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. 1 - 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่...................................
1.2 แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ .....................................................)
ที่ | กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ (หน่วยนับ) | แผน/ผลการดำเนินงาน |  |  | แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)
|  | แผน | ผล | ร้อยละ | แผน | ผล | ร้อยละ
งานสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1 | สร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) (ไร่)
รวม |  |  |  |  | 0
1.3 ขั้นตอนการดำเนินงานโดยละเอียด
ที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (หน่วยนับ) |  |  | ค่าเป้าหมาย ตามแผน | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (โปรดระบุเฉพาะจำนวน) |  |  | ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก | ร้อยละของ ความก้าวหน้า ในภาพรวม | หมายเหตุ
[5 empty] | ยังไม่ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
งานสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1 | รวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (ครั้ง)
1.1 | รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน (ครั้ง)
1.2 | คัดเลือกผู้นำชุมชนและประชุมผู้นำชุมชน (ครั้ง)
1.3 | จัดทำประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (ครั้ง)
1.4 | ประชุมชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้ (ครั้ง)
2 | ตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้ (ครั้ง)
2.1 | จัดตั้งคณะกรรมการและระดับอำเภอ (ชุด)
2.2 | สำรวจวิเคราะห์พื้นที่เป็นรายครัวเรือนและกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสำรวจความต้องการพันธุ์ไม้รายแปลง (ครั้ง)
2.3 | สรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร (ครั้ง)
2.4 | ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของพันธุ์ไม้และอื่นๆ (ครั้ง)
3 | กำหนดขอบเขตพื้นที่ จัดเตรียมพันธุ์ไม้และปลูก (ไร่)
3.1 | จัดหาพันธุ์ไม้ (220 กล้า / ไร่)
3.2 | จัดทำแผนการปลูก และปลูก (ไร่)
4 | รวมกลุ่มและติดตามผล (ครั้ง)
4.1 | ส่งเสริมกระบวนการรวมกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ระดับชุมชน (ครั้ง)
4.2 | ติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา (ครั้ง)
ร้อยละของความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจริงในภาพรวมของกิจกรรม | [7 empty] | 0

## สจป.ที่ 10 (รบ) (hidden)
แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รอบ xxxxxxxxxx
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1. แผน/ผลการดำเนินงาน
1.1 หน่วยงานได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. 1 - 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่...................................
1.2 แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ .....................................................)
ที่ | กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ (หน่วยนับ) | แผน/ผลการดำเนินงาน |  |  | แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)
|  | แผน | ผล | ร้อยละ | แผน | ผล | ร้อยละ
งานสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1 | สร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) (ไร่)
รวม |  |  |  |  | 0
1.3 ขั้นตอนการดำเนินงานโดยละเอียด
ที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (หน่วยนับ) |  |  | ค่าเป้าหมาย ตามแผน | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (โปรดระบุเฉพาะจำนวน) |  |  | ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก | ร้อยละของ ความก้าวหน้า ในภาพรวม | หมายเหตุ
[5 empty] | ยังไม่ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
งานสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1 | รวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (ครั้ง)
1.1 | รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน (ครั้ง)
1.2 | คัดเลือกผู้นำชุมชนและประชุมผู้นำชุมชน (ครั้ง)
1.3 | จัดทำประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (ครั้ง)
1.4 | ประชุมชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้ (ครั้ง)
2 | ตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้ (ครั้ง)
2.1 | จัดตั้งคณะกรรมการและระดับอำเภอ (ชุด)
2.2 | สำรวจวิเคราะห์พื้นที่เป็นรายครัวเรือนและกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสำรวจความต้องการพันธุ์ไม้รายแปลง (ครั้ง)
2.3 | สรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร (ครั้ง)
2.4 | ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของพันธุ์ไม้และอื่นๆ (ครั้ง)
3 | กำหนดขอบเขตพื้นที่ จัดเตรียมพันธุ์ไม้และปลูก (ไร่)
3.1 | จัดหาพันธุ์ไม้ (220 กล้า / ไร่)
3.2 | จัดทำแผนการปลูก และปลูก (ไร่)
4 | รวมกลุ่มและติดตามผล (ครั้ง)
4.1 | ส่งเสริมกระบวนการรวมกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ระดับชุมชน (ครั้ง)
4.2 | ติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา (ครั้ง)
ร้อยละของความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจริงในภาพรวมของกิจกรรม | [7 empty] | 0

## สจป.ที่ 10 สข.พบ
แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รอบ xxxxxxxxxx
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี
กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1. แผน/ผลการดำเนินงาน
1.1 หน่วยงานได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. 1 - 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่...................................
1.2 แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ .....................................................)
ที่ | กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ (หน่วยนับ) | แผน/ผลการดำเนินงาน |  |  | แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)
|  | แผน | ผล | ร้อยละ | แผน | ผล | ร้อยละ
งานสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1 | สร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) (ไร่)
รวม |  |  |  |  | 0
1.3 ขั้นตอนการดำเนินงานโดยละเอียด
ที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (หน่วยนับ) |  |  | ค่าเป้าหมาย ตามแผน | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (โปรดระบุเฉพาะจำนวน) |  |  | ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก | ร้อยละของ ความก้าวหน้า ในภาพรวม | หมายเหตุ
[5 empty] | ยังไม่ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
งานสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1 | รวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (ครั้ง) | [6 empty] | 20
1.1 | รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน (ครั้ง) | [6 empty] | 5
1.2 | คัดเลือกผู้นำชุมชนและประชุมผู้นำชุมชน (ครั้ง) | [6 empty] | 5
1.3 | จัดทำประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (ครั้ง) | [6 empty] | 5
1.4 | ประชุมชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้ (ครั้ง) | [6 empty] | 5
2 | ตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้ (ครั้ง) | [6 empty] | 20
2.1 | จัดตั้งคณะกรรมการและระดับอำเภอ (ชุด) | [6 empty] | 5
2.2 | สำรวจวิเคราะห์พื้นที่เป็นรายครัวเรือนและกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสำรวจความต้องการพันธุ์ไม้รายแปลง (ครั้ง) | [6 empty] | 5
2.3 | สรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร (ครั้ง) | [6 empty] | 5
2.4 | ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของพันธุ์ไม้และอื่นๆ (ครั้ง) | [6 empty] | 5
3 | กำหนดขอบเขตพื้นที่ จัดเตรียมพันธุ์ไม้และปลูก (ไร่) | [6 empty] | 50
3.1 | จัดหาพันธุ์ไม้ (220 กล้า / ไร่) | [6 empty] | 20
3.2 | จัดทำแผนการปลูก และปลูก (ไร่) | [6 empty] | 30
4 | รวมกลุ่มและติดตามผล (ครั้ง) | [6 empty] | 10
4.1 | ส่งเสริมกระบวนการรวมกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ระดับชุมชน (ครั้ง) | [6 empty] | 5
4.2 | ติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา (ครั้ง) | [6 empty] | 5
ร้อยละของความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจริงในภาพรวมของกิจกรรม | [7 empty] | 100

## สจป.ที่ 11 (สฎ) (hidden)
แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รอบ xxxxxxxxxx
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1. แผน/ผลการดำเนินงาน
1.1 หน่วยงานได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. 1 - 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่...................................
1.2 แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ .....................................................)
ที่ | กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ (หน่วยนับ) | แผน/ผลการดำเนินงาน |  |  | แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)
|  | แผน | ผล | ร้อยละ | แผน | ผล | ร้อยละ
งานสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1 | สร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) (ไร่)
รวม |  |  |  |  | 0
1.3 ขั้นตอนการดำเนินงานโดยละเอียด
ที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (หน่วยนับ) |  |  | ค่าเป้าหมาย ตามแผน | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (โปรดระบุเฉพาะจำนวน) |  |  | ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก | ร้อยละของ ความก้าวหน้า ในภาพรวม | หมายเหตุ
[5 empty] | ยังไม่ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
งานสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1 | รวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (ครั้ง)
1.1 | รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน (ครั้ง)
1.2 | คัดเลือกผู้นำชุมชนและประชุมผู้นำชุมชน (ครั้ง)
1.3 | จัดทำประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (ครั้ง)
1.4 | ประชุมชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้ (ครั้ง)
2 | ตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้ (ครั้ง)
2.1 | จัดตั้งคณะกรรมการและระดับอำเภอ (ชุด)
2.2 | สำรวจวิเคราะห์พื้นที่เป็นรายครัวเรือนและกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสำรวจความต้องการพันธุ์ไม้รายแปลง (ครั้ง)
2.3 | สรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร (ครั้ง)
2.4 | ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของพันธุ์ไม้และอื่นๆ (ครั้ง)
3 | กำหนดขอบเขตพื้นที่ จัดเตรียมพันธุ์ไม้และปลูก (ไร่)
3.1 | จัดหาพันธุ์ไม้ (220 กล้า / ไร่)
3.2 | จัดทำแผนการปลูก และปลูก (ไร่)
4 | รวมกลุ่มและติดตามผล (ครั้ง)
4.1 | ส่งเสริมกระบวนการรวมกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ระดับชุมชน (ครั้ง)
4.2 | ติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา (ครั้ง)
ร้อยละของความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจริงในภาพรวมของกิจกรรม | [7 empty] | 0

## สจป.ที่ 12 (นศ) (hidden)
แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รอบ xxxxxxxxxx
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)
กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1. แผน/ผลการดำเนินงาน
1.1 หน่วยงานได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. 1 - 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่...................................
1.2 แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ .....................................................)
ที่ | กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ (หน่วยนับ) | แผน/ผลการดำเนินงาน |  |  | แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)
|  | แผน | ผล | ร้อยละ | แผน | ผล | ร้อยละ
งานสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1 | สร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) (ไร่)
รวม |  |  |  |  | 0
1.3 ขั้นตอนการดำเนินงานโดยละเอียด
ที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (หน่วยนับ) |  |  | ค่าเป้าหมาย ตามแผน | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (โปรดระบุเฉพาะจำนวน) |  |  | ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก | ร้อยละของ ความก้าวหน้า ในภาพรวม | หมายเหตุ
[5 empty] | ยังไม่ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
งานสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1 | รวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (ครั้ง)
1.1 | รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน (ครั้ง)
1.2 | คัดเลือกผู้นำชุมชนและประชุมผู้นำชุมชน (ครั้ง)
1.3 | จัดทำประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (ครั้ง)
1.4 | ประชุมชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้ (ครั้ง)
2 | ตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้ (ครั้ง)
2.1 | จัดตั้งคณะกรรมการและระดับอำเภอ (ชุด)
2.2 | สำรวจวิเคราะห์พื้นที่เป็นรายครัวเรือนและกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสำรวจความต้องการพันธุ์ไม้รายแปลง (ครั้ง)
2.3 | สรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร (ครั้ง)
2.4 | ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของพันธุ์ไม้และอื่นๆ (ครั้ง)
3 | กำหนดขอบเขตพื้นที่ จัดเตรียมพันธุ์ไม้และปลูก (ไร่)
3.1 | จัดหาพันธุ์ไม้ (220 กล้า / ไร่)
3.2 | จัดทำแผนการปลูก และปลูก (ไร่)
4 | รวมกลุ่มและติดตามผล (ครั้ง)
4.1 | ส่งเสริมกระบวนการรวมกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ระดับชุมชน (ครั้ง)
4.2 | ติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา (ครั้ง)
ร้อยละของความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจริงในภาพรวมของกิจกรรม | [7 empty] | 0

## สจป.ที่ 12 สข.กบ
แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รอบ xxxxxxxxxx
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่
กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1. แผน/ผลการดำเนินงาน
1.1 หน่วยงานได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. 1 - 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่...................................
1.2 แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ .....................................................)
ที่ | กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ (หน่วยนับ) | แผน/ผลการดำเนินงาน |  |  | แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)
|  | แผน | ผล | ร้อยละ | แผน | ผล | ร้อยละ
งานสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1 | สร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) (ไร่)
รวม |  |  |  |  | 0
1.3 ขั้นตอนการดำเนินงานโดยละเอียด
ที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (หน่วยนับ) |  |  | ค่าเป้าหมาย ตามแผน | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (โปรดระบุเฉพาะจำนวน) |  |  | ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก | ร้อยละของ ความก้าวหน้า ในภาพรวม | หมายเหตุ
[5 empty] | ยังไม่ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
งานสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1 | รวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (ครั้ง) | [6 empty] | 20
1.1 | รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน (ครั้ง) | [6 empty] | 5
1.2 | คัดเลือกผู้นำชุมชนและประชุมผู้นำชุมชน (ครั้ง) | [6 empty] | 5
1.3 | จัดทำประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (ครั้ง) | [6 empty] | 5
1.4 | ประชุมชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้ (ครั้ง) | [6 empty] | 5
2 | ตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้ (ครั้ง) | [6 empty] | 20
2.1 | จัดตั้งคณะกรรมการและระดับอำเภอ (ชุด) | [6 empty] | 5
2.2 | สำรวจวิเคราะห์พื้นที่เป็นรายครัวเรือนและกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสำรวจความต้องการพันธุ์ไม้รายแปลง (ครั้ง) | [6 empty] | 5
2.3 | สรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร (ครั้ง) | [6 empty] | 5
2.4 | ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของพันธุ์ไม้และอื่นๆ (ครั้ง) | [6 empty] | 5
3 | กำหนดขอบเขตพื้นที่ จัดเตรียมพันธุ์ไม้และปลูก (ไร่) | [6 empty] | 50
3.1 | จัดหาพันธุ์ไม้ (220 กล้า / ไร่) | [6 empty] | 20
3.2 | จัดทำแผนการปลูก และปลูก (ไร่) | [6 empty] | 30
4 | รวมกลุ่มและติดตามผล (ครั้ง) | [6 empty] | 10
4.1 | ส่งเสริมกระบวนการรวมกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ระดับชุมชน (ครั้ง) | [6 empty] | 5
4.2 | ติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา (ครั้ง) | [6 empty] | 5
ร้อยละของความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจริงในภาพรวมของกิจกรรม | [7 empty] | 100

## สจป.ที่ 13 (สข) (hidden)
แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รอบ xxxxxxxxxx
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1. แผน/ผลการดำเนินงาน
1.1 หน่วยงานได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. 1 - 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่...................................
1.2 แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ .....................................................)
ที่ | กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ (หน่วยนับ) | แผน/ผลการดำเนินงาน |  |  | แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)
|  | แผน | ผล | ร้อยละ | แผน | ผล | ร้อยละ
งานสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1 | สร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) (ไร่)
รวม |  |  |  |  | 0
1.3 ขั้นตอนการดำเนินงานโดยละเอียด
ที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (หน่วยนับ) |  |  | ค่าเป้าหมาย ตามแผน | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (โปรดระบุเฉพาะจำนวน) |  |  | ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก | ร้อยละของ ความก้าวหน้า ในภาพรวม | หมายเหตุ
[5 empty] | ยังไม่ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
งานสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1 | รวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (ครั้ง)
1.1 | รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน (ครั้ง)
1.2 | คัดเลือกผู้นำชุมชนและประชุมผู้นำชุมชน (ครั้ง)
1.3 | จัดทำประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (ครั้ง)
1.4 | ประชุมชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้ (ครั้ง)
2 | ตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้ (ครั้ง)
2.1 | จัดตั้งคณะกรรมการและระดับอำเภอ (ชุด)
2.2 | สำรวจวิเคราะห์พื้นที่เป็นรายครัวเรือนและกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสำรวจความต้องการพันธุ์ไม้รายแปลง (ครั้ง)
2.3 | สรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร (ครั้ง)
2.4 | ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของพันธุ์ไม้และอื่นๆ (ครั้ง)
3 | กำหนดขอบเขตพื้นที่ จัดเตรียมพันธุ์ไม้และปลูก (ไร่)
3.1 | จัดหาพันธุ์ไม้ (220 กล้า / ไร่)
3.2 | จัดทำแผนการปลูก และปลูก (ไร่)
4 | รวมกลุ่มและติดตามผล (ครั้ง)
4.1 | ส่งเสริมกระบวนการรวมกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ระดับชุมชน (ครั้ง)
4.2 | ติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา (ครั้ง)
ร้อยละของความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจริงในภาพรวมของกิจกรรม | [7 empty] | 0

## สจป.ที่ 13 สข.นร (hidden)
แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รอบ xxxxxxxxxx
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส
กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1. แผน/ผลการดำเนินงาน
1.1 หน่วยงานได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. 1 - 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่...................................
1.2 แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ .....................................................)
ที่ | กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ (หน่วยนับ) | แผน/ผลการดำเนินงาน |  |  | แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)
|  | แผน | ผล | ร้อยละ | แผน | ผล | ร้อยละ
งานสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1 | สร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) (ไร่)
รวม |  |  |  |  | 0
1.3 ขั้นตอนการดำเนินงานโดยละเอียด
ที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน (หน่วยนับ) |  |  | ค่าเป้าหมาย ตามแผน | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (โปรดระบุเฉพาะจำนวน) |  |  | ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก | ร้อยละของ ความก้าวหน้า ในภาพรวม | หมายเหตุ
[5 empty] | ยังไม่ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ
งานสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
1 | รวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (ครั้ง)
1.1 | รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน (ครั้ง)
1.2 | คัดเลือกผู้นำชุมชนและประชุมผู้นำชุมชน (ครั้ง)
1.3 | จัดทำประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ (ครั้ง)
1.4 | ประชุมชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้ (ครั้ง)
2 | ตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้ (ครั้ง)
2.1 | จัดตั้งคณะกรรมการและระดับอำเภอ (ชุด)
2.2 | สำรวจวิเคราะห์พื้นที่เป็นรายครัวเรือนและกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสำรวจความต้องการพันธุ์ไม้รายแปลง (ครั้ง)
2.3 | สรุปความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร (ครั้ง)
2.4 | ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของพันธุ์ไม้และอื่นๆ (ครั้ง)
3 | กำหนดขอบเขตพื้นที่ จัดเตรียมพันธุ์ไม้และปลูก (ไร่)
3.1 | จัดหาพันธุ์ไม้ (220 กล้า / ไร่)
3.2 | จัดทำแผนการปลูก และปลูก (ไร่)
4 | รวมกลุ่มและติดตามผล (ครั้ง)
4.1 | ส่งเสริมกระบวนการรวมกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ระดับชุมชน (ครั้ง)
4.2 | ติดตามให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา (ครั้ง)
ร้อยละของความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจริงในภาพรวมของกิจกรรม | [7 empty] | 0