เอกสาร 1

แบบรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

กิจกรรมโครงการดำเนินงานเกี่ยวกับพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันที่หมดการอนุญาตและไม่มีการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

| เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน | ความเสี่ยง | ค่าระดับ ความเสี่ยงปัจจุบัน โอกาส (L) × ผลกระทบ (I) | มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control) | ค่าระดับ ความอ่อนไหว โอกาส (E) ×ผลกระทบ (I) (MARCI) | ปัจจัยเสี่ยง | มาตรการของ การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) ×ผลกระทบ (I) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เป้าประสงค์ของการดำเนินงาน การปลูกฟื้นฟูพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันที่หมดการอนุญาตและไม่มีการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติเป็นไปตามเป้าหมายของกรมป่าไม้ ตัวชี้วัด พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน ที่หมดการอนุญาต และไม่มีการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ ได้รับการฟื้นฟู ค่าเป้าหมาย (Target) 2,000 ไร่ | ความเสี่ยงสำคัญ การปลูกฟื้นฟูพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน ที่หมดการอนุญาตและไม่มีการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เป็นความเสี่ยงที่ตกค้างมาจากปีงบประมาณ ที่ผ่านมาหรือไม่ ใช่ ไม่ใช่ | 3 (L) X 5 (I) = 15 (ระดับสูงมาก) | มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control) - สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่ามีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนถึงประโยชน์ที่จะได้รับ - สำนักป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่ามีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ไม่ยึดถือหรือครอบครอง 3. สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่ามีการแจ้งหน่วยงานในพื้นที่ให้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ที่ทับซ้อน 4. ............................................. ............................................... .............................................. การประเมิน เพียงพอ ไม่เพียงพอ สาเหตุที่ไม่เพียงพอ 1. เคยเกิดเหตุการณ์ ผู้เคยได้รับการอนุญาตยื่นขอคุ้มครองชั่วคราวต่อศาล จนทำให้ไม่สามารถเข้าพื้นที่เป้าหมายได้ 2. ประชาชนยังขาดความเข้าใจในประโยชน์ของการปลูกป่าที่ประชาชนในพื้นที่จะได้รับในทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม (ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว) 3. .............................................. ................................................ ................................................ | 3 (E) × 5 (I) = 15 | 1. การเร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้เห็นประโยชน์ของการปลูกป่า เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ที่อาจไม่เห็นด้วย กับการรื้อถอนปาล์มน้ำมันในพื้นที่ 2. ยังไม่มีการจัดทำป้ายสัญลักษณ์แสดงพื้นที่ ที่หมดอายุการอนุญาต เช่น ป้ายระบุข้อความห้ามยึดถือครอบครอง เพื่อป้องกันการเข้ายึดถือครอบครองพื้นที่จนทำให้เกิดข้อพิพาท 3. ยังไม่มีการถอดบทเรียนเพื่อกำหนดมาตรการการป้องกันความเสี่ยง ในกรณีที่ผู้เคยได้รับการอนุญาตยื่นขอคุ้มครองชั่วคราว ต่อศาล 4. .................................... .................................... ..................................... | 1. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ ประชาชนเข้าใจในประโยชน์ของการปลูกป่าที่ประชาชนในพื้นที่จะได้รับในทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม (ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว) โดยกิจกรรมข้างต้น เช่น การลงพื้นที่สร้างความเข้าใจ หรือการบูรณาการ การดำเนินงานกับชุมชน/ผู้นำ/ประชาชนในพื้นที่ หรือ ผ่านช่องทางทางดิจิทัลของกรมป่าไม้ 2. จัดทำป้ายสัญลักษณ์แสดงพื้นที่ที่หมดอายุ เช่น ป้ายระบุข้อความห้ามยึดถือครอบครอง เพื่อป้องกันการเข้ายึดถือ ครอบครองพื้นที่จนทำให้เกิดข้อพิพาท 3. .......................................... ........................................... ............................................ | (ผลการวิเคราะห์ จะปรากฏภายหลังจาก ที่หน่วยงานจัดทำ ข้อมูลส่งให้ ฝ่ายเลขานุการ ฯ แล้วเสร็จ) |

ผู้รับรองแผน......................................................................

(.....................................................................)

......................................................................

วันที่...........เดือน............................พ.ศ........................

ผู้จัดทำข้อมูล......................................................................

(.....................................................................)

......................................................................

วันที่.........เดือน...........................พ.ศ..................

เบอร์ติดต่อ.........................................................