เอกสาร 1

แบบรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

| เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน | ความเสี่ยง | ค่าระดับ ความเสี่ยง โอกาส (L) × ผลกระทบ (I) | มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control) | ค่าระดับ ความอ่อนไหว โอกาส (E) ×ผลกระทบ (I) (MARCI) | ปัจจัยเสี่ยง | มาตรการของ การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) ×ผลกระทบ (I) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เป้าประสงค์ของการดำเนินงาน สำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ตัวชี้วัด หมู่บ้านที่ได้รับการสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ค่าเป้าหมาย (Target) 731 หมู่บ้าน | ความเสี่ยงสำคัญ การสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เป็นความเสี่ยง ที่ตกค้างมาจากปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือไม่ ใช่ ไม่ใช่ | 2 (L) X 5 (I) = 10 (ระดับสูง) | มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control) 1. สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ขอปรับเปลี่ยนพื้นที่เป้าหมาย โดยการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 2. ................................................. .................................................. .................................................. การประเมิน เพียงพอ ไม่เพียงพอ สาเหตุที่ไม่เพียงพอ 1. ชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือในการสำรวจเพราะไม่มั่นใจในกระบวนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ 2. .................................................... .................................................... .................................................... | 3 (E) × 5 (I) = 15 | 1. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสำรวจพื้นที่และวิเคราะห์ผลข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ยังมีจำนวน ไม่เพียงพอ จึงอาจทำให้เกิดความล่าช้าและการดำเนินงานอาจไม่ครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนด 2. ........................................ ......................................... ......................................... | 1. ติดตามผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 2. สอนวิธีการสำรวจ/รังวัดเบื้องต้น แล้วจ้างคนในหมู่บ้านสำรวจ การถือครองที่ดินทดแทน 3. ขอปรับเปลี่ยนพื้นที่ โดยนำพื้นที่อื่น (นอกแผนงาน) มาดำเนินการสำรวจ ฯ แทน ส่วนพื้นที่ (ตามแผนงาน) ที่เกิดปัญหา จะดำเนินการสำรวจ ฯ ในปีงบประมาณถัดไป 4. ............................................... ............................................... ............................................... | (ผลการวิเคราะห์ จะปรากฏ ภายหลังจาก ที่หน่วยงานจัดทำ ข้อมูลส่งให้ ฝ่ายเลขานุการ ฯ แล้วเสร็จ) |

ผู้รับรองแผน......................................................................

(.....................................................................)

......................................................................

วันที่...........เดือน............................พ.ศ........................

ผู้จัดทำข้อมูล......................................................................

(.....................................................................)

......................................................................

วันที่.........เดือน...........................พ.ศ..................

เบอร์ติดต่อ.........................................................