เอกสาร 1

แบบรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กองการอนุญาต

กิจกรรมตรวจสอบ ออกหลักฐานการอนุญาต และการติดตามการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

| เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน | ความเสี่ยง | ค่าระดับ ความเสี่ยง โอกาส (L) × ผลกระทบ (I) | มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control) | ค่าระดับ ความอ่อนไหว โอกาส (E) ×ผลกระทบ (I) (MARCI) | ปัจจัยเสี่ยง | มาตรการของ การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) ×ผลกระทบ (I) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เป้าประสงค์ของการดำเนินงาน การอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นไปตามเป้าหมายของกรมป่าไม้ ตัวชี้วัด จำนวนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อนุญาตตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล ได้รับการตรวจสอบและติดตาม ค่าเป้าหมาย (Target) 400,000 ไร่ | ความเสี่ยงสำคัญ การอนุญาตให้ เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เป็นความเสี่ยงที่ตกค้างมาจากปีงบประมาณ ที่ผ่านมาหรือไม่ ใช่ ไม่ใช่ | 3 (L) X 5 (I) = 15 (ระดับสูงมาก) | มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control) 1. จัดฝึกอบรมเรื่อง ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาต ใช้พื้นที่ในป่าสงวนแห่งชาติ 2. ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพื่อลดขั้นตอน และเอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาต 3. จัดประชุมคลินิกให้ความรู้ประจำเดือนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการอนุญาต (Permission Unit School) 4. ............................................... ............................................... ............................................... การประเมิน เพียงพอ ไม่เพียงพอ สาเหตุที่ไม่เพียงพอ 1. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ ทักษะในการทำงาน และการพัฒนาการบริการ การอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ 2. ………………………………………….. …………………………………………… …………………………………………… | 3 (E) X 5 (I) = 15 | 1. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ ทักษะในการทำงานและ การพัฒนาการบริการการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ดังนี้ 1.1 ระเบียบกฎหมาย 1.2 เทคนิคการประสาน เพื่อทำความเข้าใจกับผู้ขอรับการอนุญาต 1.3 เทคนิคการประสานหน่วยงานอื่น ๆของรัฐที่เกี่ยวข้อง 1.4 การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี (ระบบสารสนเทศ/ระบบดิจิทัล ในการพัฒนา การบริการ การอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ รวมถึงการตรวจตอบเอกสาร, การตรวจสภาพป่า) (Operation Risk) 2. ............................. ............................. ............................. | 1. จัดกิจกรรม Workshop ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสามารถบริหารจัดการจุดอ่อนและความผิดพลาดต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ได้แก่………………………………….. ………………………………………… 2. จัดทำสื่อออนไลน์/ดิจิทัล เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เรียนรู้และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและการบริการ 3. ................................................................... ................................................................... ................................................................... | (ผลการวิเคราะห์ จะปรากฏภายหลังจาก ที่หน่วยงานจัดทำ ข้อมูลส่งให้ ฝ่ายเลขานุการ ฯ แล้วเสร็จ) |

ผู้จัดทำข้อมูล......................................................................

(.....................................................................)

......................................................................

วันที่.........เดือน...........................พ.ศ..................

เบอร์ติดต่อ.........................................................

ผู้รับรองแผน......................................................................

(.....................................................................)

......................................................................

วันที่...........เดือน............................พ.ศ........................

ผู้รับรองแผน......................................................................

(.....................................................................)

......................................................................

วันที่...........เดือน............................พ.ศ........................

ผู้จัดทำข้อมูล......................................................................

(.....................................................................)

......................................................................

วันที่.........เดือน...........................พ.ศ..................

เบอร์ติดต่อ.........................................................