เอกสาร 1

แบบรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

กิจกรรมโครงการจัดทำฐานข้อมูลศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้

| เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน | ความเสี่ยง | ค่าระดับ ความเสี่ยงปัจจุบัน โอกาส (L) × ผลกระทบ (I) | มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control) | ค่าระดับ ความอ่อนไหว โอกาส (E) ×ผลกระทบ (I) (MARCI) | ปัจจัยเสี่ยง | มาตรการของ การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) ×ผลกระทบ (I) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เป้าประสงค์ของการดำเนินงาน ความถูกต้องแม่นยำของการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ที่กำหนด ตัวชี้วัด ความถูกต้องแม่นยำของการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ ค่าเป้าหมาย (Target) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 82 | ความเสี่ยงสำคัญ ความถูกต้องแม่นยำของการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ที่กำหนด เป็นความเสี่ยง ที่ตกค้างมาจากปีงบประมาณ ที่ผ่านมาหรือไม่ ใช่ ไม่ใช่ | 4 (L) X 5 (I) = 20 (ระดับสูงมาก) | มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control) - มีการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในการสำรวจ - ......................................................... ......................................................... ......................................................... การประเมิน เพียงพอ ไม่เพียงพอ สาเหตุที่ไม่เพียงพอ - การเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบ่อยครั้ง จึงทำให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานงาน อีกทั้งเจ้าหน้าที่ส่วนกลางยังไม่ได้รับการรับรองความเป็นมาตรฐาน - ................................................. ................................................. ................................................. | 3 (E) × 4 (I) = 12 | 1. บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญที่เพียงพอ และมีความถี่ในการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ค่อนข้างสูง อีกทั้งเจ้าหน้าที่ส่วนกลางยังไม่ได้รับการรับรองความเป็นมาตรฐาน 2. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจ ที่มีคุณภาพและมาตรฐานมีไม่เพียงพอ และไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน จนอาจเกิดความคลาดเคลื่อนของการใช้เครื่องมือ เช่น จุดรับสัญญาณของเครื่อง GPS เป็นต้น 3. ................................... .................................. .................................. | - จัดการองค์ความรู้ (KM) ในการปฏิบัติงาน - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการใช้เครื่องมือในการสำรวจ เทคนิคการลดความคลาดเคลื่อนในการสำรวจ - .............................................................. .............................................................. .............................................................. | (ผลการวิเคราะห์ จะปรากฏภายหลังจาก ที่หน่วยงานจัดทำ ข้อมูลส่งให้ ฝ่ายเลขานุการ ฯ แล้วเสร็จ) |

ผู้รับรองแผน......................................................................

(.....................................................................)

......................................................................

วันที่...........เดือน............................พ.ศ........................

ผู้จัดทำข้อมูล......................................................................

(.....................................................................)

......................................................................

วันที่.........เดือน...........................พ.ศ..................

เบอร์ติดต่อ.........................................................