## LIST (hidden)
ปัญหาด้านงบประมาณ | ปัญหาด้านบุคลากร | ปัญหาด้านสิ่งอำนวยความสะดวก | ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน
หน่วยงานได้รับงบประมาณล่าช้า | จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน | ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน | การไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ | การขาดแคลนอัตรากำลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต | ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน | ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ
งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน | การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน | ยานพาหนะที่ได้รับการจัดสรร ไม่เหมาะสมกับภารกิจที่ปฏิบัติ | ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
อื่น ๆ (ระบุพร้อมคำอธิบาย) | เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน | ไม่มีครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) สำหรับการปฏิบัติงาน | มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
| ตำแหน่งงานของบุคลากรไม่สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติ (เช่น ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติงานพัสดุ) | ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) ที่ได้รับการจัดสรร ไม่เหมาะสมกับภารกิจที่ปฏิบัติ | การกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการในงานส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและการปลูกไม้โตเร็วไม่สนองตอบต่อ กลุ่มเป้าหมาย
| ศักยภาพของบุคลากรไม่ตอบสนองต่อภารกิจที่ปฏิบัติ (เช่น บุคลากรที่ปฏิบัติงานลาดตระเวนมีอายุมาก ทำให้ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน) | ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน | เจ้าหน้าที่มีความเสี่ยงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
| ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน | บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ | กระบวนการทางกฎหมายใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า ขาดความต่อเนื่อง และไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
| อื่น ๆ (ระบุพร้อมคำอธิบาย) | อื่น ๆ (ระบุพร้อมคำอธิบาย) | การขาดแคลนแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง
อื่น ๆ (ระบุพร้อมคำอธิบาย)

## สจป.ที่ 3 สข.พร
แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบระหว่างปี
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่
กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)
1. แผน/ผลการดำเนินงาน
1.1 หน่วยงานได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. 1 - 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่
1.2 แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ข้อมูล ณ วันที่
ที่ | กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ (หน่วยนับ) |  |  |  | แผน/ผลการดำเนินงาน |  |  |  | แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)
[5 empty] | แผน |  | ผล | ร้อยละ | แผน |  | ผล |  | ร้อยละ
งานผลิตกล้าไม้
1 | เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป (กล้า) |  |  |  | 1991000 |  | 0 | 0 | 6192100 |  |  |  | 0
2 | จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ (กล้า) |  |  |  | 223500 |  | 0 | 0 | 1853000 |  |  |  | 0
3 | สำรวจความต้องการกล้าไม้ของปีงบประมาณถัดไป (งาน/สถานี) |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 100000 |  |  |  | 0
4 | สำรวจความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้ (ร้อยละ) |  |  |  | 80 |  | 0 | 0
5 | ตรวจติดตามผู้มาขอรับกล้าไม้ (ร้อยละ) |  |  |  | 5 |  | 0 | 0
รวม | [7 empty] | 0 | 8145100 |  | 0 |  | 0
1.3 ขั้นตอนการดำเนินงานโดยละเอียด
ที่ | แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน (หน่วยนับ) |  | ค่าเป้าหมายตามแผน |  | ยังไม่ดำเนินการ |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  | ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก | ร้อยละของ ความก้าวหน้า ในภาพรวม | หมายเหตุ
งานผลิตกล้าไม้
1 | สำรวจความต้องการกล้าไม้ของปีงบประมาณถัดไป (งาน/สถานี) |  | 5 | [6 empty] | 5 | 0
2 | เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป (กล้า) |  | 1991000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 55 | 0
2.1 | จัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้ (งาน/สถานี) |  | 5 | [6 empty] | 5 | 0
2.2 | จัดเตรียมวัสดุเพาะชำ และกรอกดินใส่ถุง (ถุง) |  | 1991000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 15 | 0
| 1) จัดเตรียมวัสดุเพาะชำ (งาน/สถานี) |  | 5 | [6 empty] | 5 | 0
| 2) กรอกดินใส่ถุง (ถุง) |  | 1991000 | [6 empty] | 10 | 0
2.3 | จัดเตรียมแปลงเพาะเมล็ดไม้ เพาะเมล็ดไม้ และย้ายชำกล้าไม้ (กล้า) |  | 1991000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 20 | 0
| 1) จัดเตรียมแปลงเพาะเมล็ดไม้ (งาน/สถานี) |  | 5 | [6 empty] | 5 | 0
| 2) เพาะเมล็ดไม้ (งาน/สถานี) |  | 5 | [6 empty] | 5 | 0
| 3) ย้ายชำกล้าไม้ลงถุงเพาะชำ (กล้า) |  | 1991000 | [6 empty] | 10 | 0
2.4 | ดูแลรักษากล้าไม้ และแจกจ่ายกล้าไม้ (กล้า) |  | 1991000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 15 | 0
| 1) ดูแลรักษากล้าไม้ (รดน้ำ/ใส่ปุ๋ย/กำจัดวัชพืช/ฉีดยาป้องกันโรคแมลง/การตัดราก/จัดชั้นความสูง/ทำกล้าไม้ให้แกร่ง) (กล้า) |  | 1991000 | [6 empty] | 10 | 0
| 2) แจกจ่ายกล้าไม้ (กล้า) |  | 1771000 | [6 empty] | 5 | 0
3 | จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ (กล้า) |  | 223500 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 30 | 0
3.1 | จัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้ (งาน/สถานี) |  | 5 | [6 empty] | 5 | 0
3.2 | จัดเตรียมวัสดุเพาะชำ และเปลี่ยนถุงจากขนาด 4x6 นิ้ว เป็น 10x12 นิ้ว (ถุง) |  | 223500 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | 0
| 1) จัดเตรียมวัสดุเพาะชำ (งาน/สถานี) |  | 5 | [6 empty] | 5 | 0
| 2) เปลี่ยนถุงจากขนาด 4x6 นิ้ว เป็น 10x12 นิ้ว (ถุง) |  | 223500 | [6 empty] | 5 | 0
3.3 | ดูแลรักษากล้าไม้ และแจกจ่ายกล้าไม้ (กล้า) |  | 223500 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 15 | 0
| 1) ดูแลรักษากล้าไม้ (รดน้ำ/ใส่ปุ๋ย/กำจัดวัชพืช/ฉีดยาป้องกันโรคแมลง/การตัดราก/จัดชั้นความสูง/ทำกล้าไม้ให้แกร่ง) (กล้า) |  | 223500 | [6 empty] | 10 | 0
| 2) แจกจ่ายกล้าไม้ (กล้า) |  | 223500 | [6 empty] | 5 | 0
4 | สำรวจความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้ (ร้อยละ) |  | 80 |  | 80 |  | 0 | 0 |  | 5 | 0
5 | ตรวจติดตามผู้มาขอรับกล้าไม้ (ร้อยละ) |  | 5 |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 5 | 0
ร้อยละของความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจริงในภาพรวมของกิจกรรม | [9 empty] | 100 | 0
2. ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน (โปรดกรอกข้อมูลคำอธิบายถึงประเด็นปัญหา พร้อมทั้งจัดลำดับปัญหาที่ท่านต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน)
ที่ | ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน |  |  |  |  | คำอธิบาย | [6 empty] | ลำดับปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
2.1 ปัญหาด้านงบประมาณ
2.2 ปัญหาด้านบุคลากร
2.3 ปัญหาด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
3. ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข (โปรดกรอกข้อมูลคำอธิบายและแนวทางแก้ไขในประเด็นปัญหา พร้อมทั้งจัดลำดับปัญหาที่ท่านต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน)
ที่ | ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน |  | คำอธิบาย |  |  |  |  | แนวทางแก้ไข |  |  |  |  | ลำดับปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
4. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โปรดระบุ)
5. รูปภาพประกอบการดำเนินงาน พร้อมคำบรรยายใต้รูปภาพ (จำนวนรูปภาพไม่น้อยกว่า 6 รูป และความละเอียดของรูปภาพต้องไม่น้อยกว่า 1080p (1,920 x 1,080 px))
|  | ผู้จัดทำข้อมูล | [5 empty] | ผู้รับรองรายงาน
|  | ( |  |  | ) |  |  | ( |  |  |  | )
ตำแหน่ง
|  | วันที่ | [5 empty] | วันที่
เบอร์ติดต่อ