แบบรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

| เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน | ความเสี่ยง | ค่าระดับ ความเสี่ยงปัจจุบัน โอกาส (L) × ผลกระทบ (I) | มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control) | ปัจจัยเสี่ยง | มาตรการ ของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) ×ผลกระทบ (I) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เป้าประสงค์ ของการดำเนินงาน การลดลงของจำนวน จุดความร้อน (Hotspot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ตัวชี้วัด จำนวนจุดความร้อน (Hotspot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ในพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ ที่กรมป่าไม้รับผิดชอบ ลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของค่าเฉลี่ย จุดความร้อนย้อนหลัง 3 ปี ค่าเป้าหมาย (Target) ไม่เกิน 55,043 จุด | ความเสี่ยงสำคัญ การลดลงของจำนวน จุดความร้อน (Hotspot) จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร์ VIIRS ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของกรมป่าไม้ เป็นความเสี่ยงที่ตกค้าง มาจากปีงบประมาณ ที่ผ่านมาหรือไม่ ใช่ ไม่ใช่ | 5 (L) X 5 (I) = 25 ระดับสูงมาก | มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control) จัดทำโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ในการระวังและป้องกันภัย จากสถานการณ์ต่าง ๆ ได้แก่ โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน เพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5 โดยการ มีส่วนร่วมของชุมชน การประเมิน เพียงพอ ไม่เพียงพอ สาเหตุที่ไม่เพียงพอ - เกิดจากปัจจัยภายนอก ที่มีข้อจำกัดในการควบคุมนอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ของกรมป่าไม้ และประชาชนในพื้นที่ยังขาดการมีส่วนร่วม ในการระวังภัย เช่น - มีการลักลอบเผาป่าเพื่อการดำรงชีพ เช่น การเก็บหาของป่า การล่าสัตว์ การเลี้ยงปศุสัตว์ - การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ - การเผาเพื่อเตรียมพื้นที่เกษตรและเกิดการลุกลามไปยัง พื้นที่ป่า - พื้นที่ป่ามีขนาดใหญ่ ไม่สอดคล้องกับจำนวนบุคลากร อาจส่งผลให้ ไม่สามารถลาดตระเวร และเฝ้าระวังไฟป่าได้ อย่างทั่วถึง | - โครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งเน้นการสร้าง การมีส่วนร่วมของประชาชน ในพื้นที่ในการระวัง และป้องกันภัย จากสถานการณ์ต่าง ๆ อาจมีไม่เพียงพอ เช่น การส่งเสริมหรือการจ้าง ให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังและดับไฟป่า หรือการประชาสัมพันธ์กับประชาชนแบบใกล้ชิด เป็นต้น - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าตาม พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 อาจขาดความรู้ความเข้าใจในภารกิจ | - จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยดำเนินการ ดังนี้ - จัดประชุมเตรียมความพร้อมและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุม ไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 1 ครั้ง - ออกประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดมาตรการในการป้องกัน และควบคุมไฟป่า จำนวน 1 ฉบับ - กำหนดแผนการจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 1 ฉบับ - ฝึกอบรมให้ความรู้ กับ อปท. ในโครงการฝึกอบรมหัวหน้าชุดปฏิบัติการควบคุม ไฟป่าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 50 อปท. - บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เช่น การออกประกาศปิดป่าสงวนแห่งชาติ เป็นต้น - ดำเนินโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ในพื้นที่มุ่งเป้า 14 กลุ่มป่าแปลงใหญ่ ปี พ.ศ. 2568 (งบกลาง) ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ - สนับสนุนการควบคุมไฟป่าให้แก่ อปท. จำนวน 180 ตำบล - จัดหาอุปกรณ์ควบคุมไฟป่าสนับสนุนป่าชุมชน ที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า จำนวน 667 ป่าชุมชน | (ผลการวิเคราะห์ จะปรากฏ ภายหลังจาก ที่หน่วยงานจัดทำ ข้อมูลให้ ฝ่ายเลขานุการฯ แล้วเสร็จ) |

ผู้จัดทำข้อมูล......................................................................

(.....................................................................)

......................................................................

วันที่.........เดือน.............................พ.ศ..................

เบอร์ติดต่อ..........................................................

ผู้รับรองแผน......................................................................

(.....................................................................)

.......................................................................

วันที่...........เดือน............................พ.ศ..................

หมายเหตุ : 1. ฝ่ายเลขานุการฯ คือ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

2. คอลัมน์สีเทา ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ เป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูล

3. ผู้จัดทำข้อมูล คือ ผู้รับผิดชอบข้อมูลและสามารถอธิบายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้

4. ผู้รับรองแผน คือ ผู้อำนวยการระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม