แบบรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักจัดการป่าชุมชน

กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

| เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน | ความเสี่ยง | ค่าระดับ ความเสี่ยงปัจจุบัน โอกาส (L) × ผลกระทบ (I) | มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control) | ปัจจัยเสี่ยง | มาตรการ ของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) ×ผลกระทบ (I) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เป้าประสงค์ของการดำเนินงาน จำนวนของป่าชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาครบตามเป้าหมายของกรมป่าไม้ ตัวชี้วัด ส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนา ป่าชุมชน ค่าเป้าหมาย (Target) 244 ป่าชุมชน | ความเสี่ยงสำคัญ ส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนา ป่าชุมชน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เป็นความเสี่ยงที่ตกค้าง มาจากปีงบประมาณ ที่ผ่านมาหรือไม่ ใช่ ไม่ใช่ | 3 (L) X 4 (I) = 12 ระดับสูง | มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control) จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทคนิคการสำรวจ และรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน การประเมิน เพียงพอ ไม่เพียงพอ สาเหตุที่ไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบบางส่วนในการจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานใหม่ อาจขาดองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน | เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อาจขาดความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์การปฏิบัติงาน ด้านการสำรวจและจัดทำแผนที่ รวมทั้งการส่งเสริมจัดตั้ง และพัฒนาป่าชุมชน | - จัดประชุมเพื่อถ่ายทอด องค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน อย่างน้อย 1 ครั้ง - ประสานและติดตาม การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด อย่างน้อย 5 ครั้ง | (ผลการวิเคราะห์ จะปรากฏ ภายหลังจาก ที่หน่วยงานจัดทำ ข้อมูลให้ ฝ่ายเลขานุการฯ แล้วเสร็จ) |

ผู้จัดทำข้อมูล......................................................................

(.....................................................................)

......................................................................

วันที่.........เดือน.............................พ.ศ..................

เบอร์ติดต่อ..........................................................

ผู้รับรองแผน......................................................................

(.....................................................................)

.......................................................................

วันที่...........เดือน............................พ.ศ..................

หมายเหตุ : 1. ฝ่ายเลขานุการฯ คือ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

2. คอลัมน์สีเทา ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ เป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูล

3. ผู้จัดทำข้อมูล คือ ผู้รับผิดชอบข้อมูลและสามารถอธิบายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้

4. ผู้รับรองแผน คือ ผู้อำนวยการระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

.