แบบรายงานแผน ปค. 5/68 ย่อย

แบบรายงานแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักจัดการป่าชุมชน

ส่วนที่ ๑ กรอบแนวทางการควบคุมภายใน

(โปรดเลือก  เพียง 1 ด้าน พร้อมระบุชื่อความเสี่ยง)

 1. ด้านงบประมาณ (เช่น หน่วยงานอาจได้รับงบประมาณล่าช้า, หน่วยงานอาจไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ, งบประมาณอาจไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)



ความเสี่ยง คือ..............................................................................................................................................................................................................................................

 2. ด้านบุคลากร (เช่น จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรอาจไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน, เจ้าหน้าที่อาจขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน, เจ้าหน้าที่อาจขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น)



ความเสี่ยง คือ จำนวนบุคลากรอาจไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ซึ่งทำให้การส่งเสริมการจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชนล่าช้าและไม่สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

 3. ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (เช่น หน่วยงานอาจไม่มีครุภัณฑ์/ยานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน, ครุภัณฑ์/ยานพาหนะอาจเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน, บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานอาจเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ เป็นต้น)

ความเสี่ยง คือ	เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่เป้าหมายอาจไม่เพียงพอและไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งส่งผลให้ความถูกต้องแม่นยำของการสำรวจคลาดเคลื่อน

 4. ด้านการจัดการ (เช่น ฐานข้อมูลของหน่วยงานอาจไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน, มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานอาจไม่ชัดเจน, การปฏิบัติงานอาจไม่เป็นไปตามข้อบังคับของกฎระเบียบ เป็นต้น)

ความเสี่ยง คือ..............................................................................................................................................................................................................................................

ส่วนที่ ๒ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | หน่วยงานย่อย ในสังกัดที่รับผิดชอบ (ส่วน/ฝ่าย) |
| --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจที่ 1 : สำรวจการกักเก็บคาร์บอนของป่าชุมชนเพื่อลดสภาวะโลกร้อน วัตถุประสงค์ : - เพื่อประเมินปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ ป่าชุมชน - เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้บทบาทของป่าชุมชน ในการลดก๊าซเรือนกระจก ลดสภาวะโลกร้อน | เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่เป้าหมายอาจไม่เพียงพอ และไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งส่งผลให้ ความถูกต้องแม่นยำของการสำรวจคลาดเคลื่อน | - ประสานงานกับหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ และศูนย์วนวัฒนวิจัย เพื่อขอยืมเครื่องมือ และอุปกรณ์ โดยการวางแผนไม่ให้ใช้วันเวลาเดียวกัน - วางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับจำนวนครุภัณฑ์ เช่น ไม้โพลวัดความสูง เทปวัด ค่าความโต (DBH) และเทปวัดระยะ ขอบเขตแปลง ที่มีอยู่อย่างจำกัด - สำรวจและตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการสำรวจการกักเก็บคาร์บอน ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และพร้อมใช้งาน อยู่เสมอ เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องมากขึ้น อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง | ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน |
| ภารกิจที่ 2 : ส่งเสริมการจัดตั้งและพัฒนาป่าชุมชน วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการจัดการป่าไม้ โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ควบคุม ดูแล รักษาหรือบำรุงป่า พัฒนาสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ ภายใต้หลักการความสมดุลและยั่งยืน | จำนวนบุคลากรอาจไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ซึ่งทำให้การส่งเสริมการจัดตั้ง และพัฒนาป่าชุมชนล่าช้าและไม่สำเร็จ ตามเป้าหมายที่กำหนด | - จัดประชุมในหน่วยงานเพื่อวิเคราะห์ภาระงาน อย่างน้อย 1 ครั้ง - วางแผนเพื่อกำหนดมาตรการให้บุคลากรปฏิบัติงานได้มากกว่า 1 งาน - ถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานได้มากกว่า 1 หน้าที่ อย่างน้อย 2 ครั้ง | ส่วนส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน |

ผู้รับรองแผน......................................................................

(.....................................................................)

......................................................................

วันที่...........เดือน............................พ.ศ........................

ผู้จัดทำข้อมูล......................................................................

(.....................................................................)

......................................................................

วันที่.........เดือน...........................พ.ศ..................

เบอร์ติดต่อ.........................................................

หมายเหตุ : 1. ผู้จัดทำข้อมูล คือ ผู้รับผิดชอบข้อมูลและสามารถอธิบายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้

2. ผู้รับรองแผน คือ ผู้อำนวยการระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม