แบบรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

กิจกรรมโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)

| เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน | ความเสี่ยง | ค่าระดับ ความเสี่ยงปัจจุบัน โอกาส (L) × ผลกระทบ (I) | มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control) | ปัจจัยเสี่ยง | มาตรการ ของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) ×ผลกระทบ (I) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เป้าประสงค์ ของการดำเนินงาน การเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ เป็นไปตามเป้าหมาย ของกรมป่าไม้ ตัวชี้วัด พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ค่าเป้าหมาย (Target) 150 ไร่ | ความเสี่ยงสำคัญ การเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด เป็นความเสี่ยงที่ตกค้าง มาจากปีงบประมาณ ที่ผ่านมาหรือไม่ ใช่ ไม่ใช่ | 4 (L) X 4 (I) = 16 ระดับสูงมาก | - สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ผลิตกล้าไม้ที่มีคุณภาพ (แหล่งพันธุ์ไม้ดี ที่มีวิธีการเพาะกล้าที่ถูกต้อง มีการเพาะกล้าที่มีลักษณะขนาดใหญ่ แข็งแรง ตั้งแต่หนึ่งฟุตขึ้นไป) เพื่อเพิ่มอัตราการรอดตาย ของกล้าไม้ให้เพิ่มขึ้น - วางแผนและปรับปรุงโครงการให้ตอบสนอง ต่อความต้องการ ของผู้เข้าร่วมโครงการ ให้มากขึ้น และสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ ในปัจจุบัน - เผยแพร่ความสำเร็จ ของผู้ที่สามารถสร้างประโยชน์ หรือสร้างรายได้จากการปลูกไม้ให้เกษตรกรได้รับทราบ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ การประเมิน เพียงพอ ไม่เพียงพอ สาเหตุที่ไม่เพียงพอ - สภาพแวดล้อม/สภาพภูมิอากาศส่งผลต่ออัตรา การรอดตายของกล้าไม้ ที่เพาะปลูก (พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่แห้งแล้ง ภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงของโลก) - ความสนใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม - เกษตรกรยังมองไม่เห็นภาพของความสำเร็จ จากการเข้าร่วมโครงการ ที่เป็นรูปธรรมได้ชัดเจน มากพอ | - สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ผลิตกล้าไม้ไม่เป็นไป ตามคุณภาพ (กล้าไม้พันธุ์ดี, ขนาดใหญ่) อาจส่งผลให้อัตราการรอดตายของกล้าไม้ไม่ถึงร้อยละ 90 - กิจกรรมดังกล่าว เป็นภาคสมัครใจ ประชาชนอาจนำพื้นที่ไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่น ตามความต้องการของตนเอง - โครงการของหน่วยงานอื่นอาจสามารถดึงดูด ความสนใจของเกษตรกร ได้มากกว่า เนื่องจาก ให้การสนับสนุนมากกว่าโครงการของกรมป่าไม้ - ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายอาจเข้าใจในเงื่อนไขหรือข้อปฏิบัติ ที่ตนต้องดำเนินการ ตามสิทธิ์ในที่ดินที่ตนอาศัยทำกินอยู่ไม่เพียงพอ | - ประสานเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการปลูกป่าในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ให้เพิ่มความถี่ ในการติดตามผลการดำเนินงาน และการให้คำแนะนำ แก่เกษตรกร ในเรื่องการบำรุง ดูแลกล้าไม้หลังปลูก อย่างใกล้ชิด - เจ้าหน้าที่สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้กำชับไปยังเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ให้ผลิตกล้าไม้ตามฤดูกาลและเป็นไปตามแผน การใช้จ่ายงบประมาณ - ประสานเจ้าหน้าที่ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ให้วางแผนการดำเนินงาน และพิจารณาคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายที่มีความเสี่ยงต่ำที่จะไม่เข้าร่วมโครงการ - สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ประสานไปยังสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เพื่อขอ ความอนุเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ที่สามารถเข้าไปส่งเสริม ในการจัดส่งข้อมูลให้แก่ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่สำหรับใช้ในการดำเนินงานส่งเสริมต่อไป - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติมในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การประชาสัมพันธ์ ให้เป็นที่รับรู้มากยิ่งขึ้น อย่างน้อย 2 เรื่อง | (ผลการวิเคราะห์ จะปรากฏ ภายหลังจาก ที่หน่วยงานจัดทำ ข้อมูลให้ ฝ่ายเลขานุการฯ แล้วเสร็จ) |

ผู้จัดทำข้อมูล......................................................................

(.....................................................................)

......................................................................

วันที่.........เดือน.............................พ.ศ..................

เบอร์ติดต่อ..........................................................

ผู้รับรองแผน......................................................................

(.....................................................................)

.......................................................................

วันที่...........เดือน............................พ.ศ..................

หมายเหตุ : 1. ฝ่ายเลขานุการฯ คือ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

2. คอลัมน์สีเทา ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ เป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูล

3. ผู้จัดทำข้อมูล คือ ผู้รับผิดชอบข้อมูลและสามารถอธิบายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้

4. ผู้รับรองแผน คือ ผู้อำนวยการระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม