แบบรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

| เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน | ความเสี่ยง | ค่าระดับ ความเสี่ยงปัจจุบัน โอกาส (L) × ผลกระทบ (I) | มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control) | ปัจจัยเสี่ยง | มาตรการ ของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) ×ผลกระทบ (I) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เป้าประสงค์ ของการดำเนินงาน สำรวจการถือครองที่ดิน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ตัวชี้วัด หมู่บ้านที่ได้รับการสำรวจ การถือครองที่ดินในพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ ค่าเป้าหมาย (Target) 331 หมู่บ้าน | ความเสี่ยงสำคัญ การสำรวจการถือครองที่ดิน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เป็นความเสี่ยงที่ตกค้าง มาจากปีงบประมาณ ที่ผ่านมาหรือไม่ ใช่ ไม่ใช่ | 2 (L) X 3 (I) = 6 ระดับปานกลาง | มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control) - ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด - สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ได้จัดโครงการประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ - จัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ GIS สำหรับกิจกรรมสำรวจ ถือครองที่ดินในพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติเพิ่มเติม - ขอปรับเปลี่ยนพื้นที่ โดยนำพื้นที่อื่น (นอกแผนงาน) มาดำเนินการสำรวจฯ แทนส่วนพื้นที่ (ตามแผนงาน) ที่เกิดปัญหาจะดำเนินการสำรวจฯ ในปีงบประมาณถัดไป การประเมิน เพียงพอ ไม่เพียงพอ สาเหตุที่ไม่เพียงพอ - ชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือ ในการสำรวจเพราะไม่มั่นใจในกระบวนการดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเดิมโอน/ย้ายผู้มาปฏิบัติงานใหม่ขาดความเข้าใจ ทำให้ขาดความต่อเนื่อง ในการปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้ล่าช้า - ขาดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ GIS เนื่องจากต้องปฏิบัติงานหลายภารกิจ | - เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน สำรวจพื้นที่และวิเคราะห์ผลข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) อาจมี ไม่เพียงพอ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความล่าช้าและ การดำเนินงานอาจไม่ครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนด - การกำหนดพื้นที่เป้าหมาย ในการสำรวจถือครองที่ดิน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อาจมีความคลาดเคลื่อน - ประชาชนอาจขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการสำรวจถือครองที่ดิน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ | - ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด เดือนละ 1 ครั้ง - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงแนวทาง การปฏิบัติงานด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ - ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจให้กับราษฎรทราบ ถึงประโยชน์ที่จะได้รับ จากกิจกรรมสำรวจถือครองอย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 ครั้ง - จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ปฏิบัติงาน จำนวน 1 เรื่อง - มีการจัดสรรงบประมาณจ้างเจ้าหน้าที่ GIS และขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในการจ้างเจ้าหน้าที่ GIS จาก สคทช. จำนวน อย่างน้อย 46 คน (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ละ 2 คน) | (ผลการวิเคราะห์ จะปรากฏ ภายหลังจาก ที่หน่วยงานจัดทำ ข้อมูลให้ ฝ่ายเลขานุการฯ แล้วเสร็จ) |

ผู้จัดทำข้อมูล......................................................................

(.....................................................................)

......................................................................

วันที่.........เดือน.............................พ.ศ..................

เบอร์ติดต่อ..........................................................

ผู้รับรองแผน......................................................................

(.....................................................................)

.......................................................................

วันที่...........เดือน............................พ.ศ..................

หมายเหตุ : 1. ฝ่ายเลขานุการฯ คือ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

2. คอลัมน์สีเทา ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ เป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูล

3. ผู้จัดทำข้อมูล คือ ผู้รับผิดชอบข้อมูลและสามารถอธิบายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้

4. ผู้รับรองแผน คือ ผู้อำนวยการระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม