แบบรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักส่งเสริมการปลูกป่า

กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

| เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน | ความเสี่ยง | ค่าระดับ ความเสี่ยงปัจจุบัน โอกาส (L) × ผลกระทบ (I) | มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control) | ปัจจัยเสี่ยง | มาตรการ ของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) ×ผลกระทบ (I) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เป้าประสงค์ ของการดำเนินงาน การปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ เป็นไปตามแผนงาน ที่กรมป่าไม้กำหนด ตัวชี้วัด พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟู ค่าเป้าหมาย (Target) 11,020 ไร่ | ความเสี่ยงสำคัญ การปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด เป็นความเสี่ยงที่ตกค้าง มาจากปีงบประมาณ ที่ผ่านมาหรือไม่ ใช่ ไม่ใช่ | 4 (L) X 3 (I) = 12 ระดับสูง | มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control) - จัดอบรมให้ความรู้ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้และทักษะ ในการบริหารสัญญาจ้าง - มีการกำหนดกรอบแนวทางรายละเอียด และรูปแบบการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) - มีการรายงานความคืบหน้าปัญหา และอุปสรรค รอบ 3 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน - วางแผนการถ่ายทอด องค์ความรู้ที่จำเป็น ต่อการพัฒนาเจ้าหน้าที่ - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานปลูกและบำรุงรักษาป่าให้แก่เจ้าหน้าที่ การประเมิน เพียงพอ ไม่เพียงพอ สาเหตุที่ไม่เพียงพอ - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ขาดประสบการณ์ และมีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานปลูกป่า ยังไม่เพียงพอ - การกำกับและติดตามผล การดำเนินงาน เพื่อให้คำแนะนำ การปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังไม่เพียงพอ - เจ้าหน้าที่ไม่ได้กำหนดกรอบร่างขอบเขตงาน (TOR) ที่ชัดเจน ในการปฏิบัติงานปลูกป่า - ขาดงบดำเนินงาน ในการติดตามผล การปฏิบัติงานปลูกฟื้นฟูป่า | 1. เจ้าหน้าที่ที่พึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการอาจขาดประสบการณ์และความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานปลูกป่า - การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) อาจกำหนดรายละเอียดไม่ชัดเจน - เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง จะทราบผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ จึงอาจไม่ทราบว่าระหว่างปีงบประมาณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ได้ดำเนินการตามแผน การปฏิบัติงานหรือไม่ - ราษฎรในพื้นที่ใกล้แปลงปลูกป่าอาจมีการบุกรุก และปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้ามาในพื้นที่แปลงปลูกป่า | - จัดอบรมบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการปลูกป่าตามหลักวิชาการและการจัดทำร่างขอบเขตงานปลูกป่าประจำปี อย่างน้อย 1 ครั้ง - กำหนดกรอบแนวทางรายละเอียดและรูปแบบการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) กลาง - สำนักส่งเสริมการปลูกป่าดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานปลูกป่า ตลอดจนให้คำแนะนำทางด้านวิชาการ และประเมินผล การปฏิบัติงาน เสนอให้คณะกรรมการและคณะทำงานติดตาม แนะนำ และประเมินผล การปฏิบัติงานปลูก และบำรุงป่าต่อไป อย่างน้อย 1 ครั้ง - ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนรอบพื้นที่แปลงปลูกป่าอย่างน้อย 1 ครั้ง | (ผลการวิเคราะห์ จะปรากฏ ภายหลังจาก ที่หน่วยงานจัดทำ ข้อมูลให้ ฝ่ายเลขานุการฯ แล้วเสร็จ) |

ผู้จัดทำข้อมูล......................................................................

(.....................................................................)

......................................................................

วันที่.........เดือน.............................พ.ศ..................

เบอร์ติดต่อ..........................................................

ผู้รับรองแผน......................................................................

(.....................................................................)

.......................................................................

วันที่...........เดือน............................พ.ศ..................

หมายเหตุ : 1. ฝ่ายเลขานุการฯ คือ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

2. คอลัมน์สีเทา ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ เป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูล

3. ผู้จัดทำข้อมูล คือ ผู้รับผิดชอบข้อมูลและสามารถอธิบายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้

4. ผู้รับรองแผน คือ ผู้อำนวยการระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม