แบบรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

กิจกรรมโครงการจัดทำฐานข้อมูลศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้

| เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน | ความเสี่ยง | ค่าระดับ ความเสี่ยงปัจจุบัน โอกาส (L) × ผลกระทบ (I) | มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control) | ปัจจัยเสี่ยง | มาตรการ ของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) ×ผลกระทบ (I) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เป้าประสงค์ ของการดำเนินงาน ความถูกต้องแม่นยำ ของการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ตัวชี้วัด ความถูกต้องแม่นยำ ของการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ค่าเป้าหมาย (Target) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 82 | ความเสี่ยงสำคัญ ความถูกต้องแม่นยำ ของการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด เป็นความเสี่ยงที่ตกค้าง มาจากปีงบประมาณ ที่ผ่านมาหรือไม่ ใช่ ไม่ใช่ | 5 (L) X 5 (I) = 25 ระดับสูงมาก | มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control) - วางแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในงบประมาณ พ.ศ. 2567 และปรับแผนการดำเนินการใหม่หรือแก้ไขเป้าหมาย การดำเนินงานในอนาคต - เร่งรัดการดำเนินงาน ด้วยการจัดจ้างเอกชนดำเนินการ - ส่งเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง เข้ารับการอบรมเพื่อรับรองความเป็นมาตรฐาน - ประชุม ชี้แจง ตรวจติดตามให้คำแนะนำ และประเมิน ผลการดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน - ให้บุคลากรหรือหน่วยงาน ที่มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ มาให้คำปรึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ของเจ้าหน้าที่ - นำเทคโนโลยีไลดาร์ เข้ามาใช้สำรวจ เพื่อช่วยในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ และช่วยลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าเป้าหมาย - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการใช้เครื่องมือในการสำรวจและเทคนิคในการลด ความคลาดเคลื่อน ในการสำรวจ การประเมิน เพียงพอ ไม่เพียงพอ สาเหตุที่ไม่เพียงพอ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า ส่งผลให้ - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภาคสนามไม่ได้รับ การฝึกอบรม และการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบ่อยครั้ง จึงทำให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน - หน่วยงานยังไม่ได้รับ การจัดสรรครุภัณฑ์สำรวจ ที่มีคุณภาพ ทันสมัย และเพียงพอต่อการดำเนินงานภาคสนาม | - หน่วยงานอาจได้รับงบประมาณล่าช้าทำให้โครงการและกิจกรรม ที่วางแผนไว้ต้องล่าช้า หรือมีการดำเนินการที่ไม่เต็มที่ ส่งผลให้เป้าหมายหรือผลลัพธ์ ที่คาดหวังไม่ได้รับการบรรลุตามเวลาที่กำหนด - บุคลากรอาจขาด ความเชี่ยวชาญที่เพียงพอ และมีความถี่ในการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ค่อนข้างสูง อีกทั้งเจ้าหน้าที่ส่วนกลางอาจยังไม่ได้รับการรับรองความเป็นมาตรฐาน - การจัดซื้อครุภัณฑ์ อาจไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ทำให้การดำเนินงานล่าช้า - พื้นที่เป้าหมายเพื่อการสำรวจการกักเก็บคาร์บอน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อาจมีการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่าไม้ เช่น พื้นที่ป่าเปลี่ยนเป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ป่า เปลี่ยนเป็นพื้นที่ได้รับ การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ตามเงื่อนไขที่กรมป่าไม้กำหนด และพื้นที่เสี่ยงภัย | - การนำเทคโนโลยีไลดาร์ เข้ามาใช้ในการสำรวจ เพื่อช่วยในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ และเพิ่ม ความถูกต้องแม่นยำ มากยิ่งขึ้น ลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลการสำรวจการกักเก็บคาร์บอน ในพื้นที่ป่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 82 - จัดการฝึกอบรมเพิ่มเติมให้กับเจ้าหน้าที่และ ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ การใช้เทคโนโลยี ด้านการสำรวจ เพื่อให้ การเก็บข้อมูลมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย จำนวน 1 ครั้ง - เร่งกระบวนการจัดซื้อ ให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์และยืมครุภัณฑ์จากหน่วยงานที่มีความพร้อมเพื่อใช้สนับสนุน การปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนด - เปลี่ยนแปลงจุดสำรวจ ในพื้นที่เป้าหมายเดิม เพื่อให้สามารถดำเนินงานตามแผนงานครบถ้วน ตามแผนงานที่กำหนด | (ผลการวิเคราะห์ จะปรากฏ ภายหลังจาก ที่หน่วยงานจัดทำ ข้อมูลให้ ฝ่ายเลขานุการฯ แล้วเสร็จ) |

ผู้จัดทำข้อมูล......................................................................

(.....................................................................)

......................................................................

วันที่.........เดือน.............................พ.ศ..................

เบอร์ติดต่อ..........................................................

ผู้รับรองแผน......................................................................

(.....................................................................)

.......................................................................

วันที่...........เดือน............................พ.ศ..................

หมายเหตุ : 1. ฝ่ายเลขานุการฯ คือ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

2. คอลัมน์สีเทา ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ เป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูล

3. ผู้จัดทำข้อมูล คือ ผู้รับผิดชอบข้อมูลและสามารถอธิบายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้

4. ผู้รับรองแผน คือ ผู้อำนวยการระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม