แบบรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักจัดการป่าชุมชน

กิจกรรมโครงการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนของป่าชุมชนเพื่อลดสภาวะโลกร้อน

| เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน | ความเสี่ยง | ค่าระดับ ความเสี่ยงปัจจุบัน โอกาส (L) × ผลกระทบ (I) | มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control) | ปัจจัยเสี่ยง | มาตรการ ของการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) ×ผลกระทบ (I) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เป้าประสงค์ ของการดำเนินงาน ความถูกต้องแม่นยำ ของการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าชุมชนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ตัวชี้วัด ความถูกต้องแม่นยำ ของการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าชุมชน ค่าเป้าหมาย (Target) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 82 | ความเสี่ยงสำคัญ ความถูกต้องแม่นยำ ของการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าชุมชน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด เป็นความเสี่ยงที่ตกค้าง มาจากปีงบประมาณ ที่ผ่านมาหรือไม่ ใช่ ไม่ใช่ | 4 (L) X 3 (I) = 12 ระดับสูง | มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control) - สนับสนุนเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้ได้ใบรับรอง ความเป็นมาตรฐาน - สนับสนุนอุปกรณ์ ในการตรวจวัดการกักเก็บคาร์บอนที่ได้มาตรฐานและครอบคลุมในทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบ การประเมิน เพียงพอ ไม่เพียงพอ สาเหตุที่ไม่เพียงพอ - เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน ยังขาดความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน สำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าชุมชนให้เป็นตามหลักวิชาการ - ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการสำรวจ มีคุณภาพและมาตรฐาน ไม่เพียงพอและไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน | - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อาจขาดความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสำรวจการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าชุมชนให้เป็นไปตามหลักวิชาการ - ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการสำรวจ อาจมีคุณภาพและมาตรฐาน ไม่เพียงพอและไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน | - จัดการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ จำนวนอย่างน้อย 2 ครั้ง และขยายกลุ่มเป้าหมาย ให้มีมากยิ่งขึ้น - ประสานงานกับหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ และศูนย์วนวัฒนวิจัย เพื่อขอยืมเครื่องมือและอุปกรณ์ โดยการวางแผนไม่ให้ใช้วันเวลาเดียวกัน - วางแผนการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับจำนวนครุภัณฑ์ เช่น ไม้โพล วัดความสูง เทปวัดค่าความโต (DBH) และเทปวัดระยะขอบเขตแปลงที่มีอยู่ อย่างจำกัด | (ผลการวิเคราะห์ จะปรากฏ ภายหลังจาก ที่หน่วยงานจัดทำ ข้อมูลให้ ฝ่ายเลขานุการฯ แล้วเสร็จ) |

ผู้จัดทำข้อมูล......................................................................

(.....................................................................)

......................................................................

วันที่.........เดือน.............................พ.ศ..................

เบอร์ติดต่อ..........................................................

ผู้รับรองแผน......................................................................

(.....................................................................)

.......................................................................

วันที่...........เดือน............................พ.ศ..................

หมายเหตุ : 1. ฝ่ายเลขานุการฯ คือ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้

2. คอลัมน์สีเทา ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ เป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูล

3. ผู้จัดทำข้อมูล คือ ผู้รับผิดชอบข้อมูลและสามารถอธิบายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้

4. ผู้รับรองแผน คือ ผู้อำนวยการระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม