แบบรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

- แผน/ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

| ที่ | ตัวชี้วัด และหน่วยนับ | แผน/ผลการดำเนินงาน |  | แผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | แผน | ผล | แผน | ผล | ร้อยละ |
| 1 | ร้อยละ 80 ของพื้นที่ป่าไม้ได้รับการป้องกันและดูแลรักษา (ล้านไร่) | 63.42 |  | 405,184,500.00 |  |  |
| 2 | รักษาพื้นที่ที่มีสภาพป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ (ล้านไร่) | 34 |  |  |  |  |
| 3 | พื้นที่ป่าในความรับผิดชอบได้รับการลาดตระเวนตรวจตราป้องกันการบุกรุกทำลายป่า (ร้อยละ) | 80 |  |  |  |  |

- กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) (ถ้ามี)

จำนวน ...................................บาท คิดเป็นร้อยละ .................... ซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในวันที่ ............................................เนื่องจาก..................................

- การติดตามผลการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน (โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติม)

3.1	ปัญหาที่ 1 :	งบดำเนินงานไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้ในการติดต่อประสานงานราชการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกตรวจลาดตระเวน ซึ่งหน่วยป้องกันรักษาป่าส่วนใหญ่มีพื้นที่ในความรับผิดชอบมากกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร ส่งผลกระทบต่อความถี่ในการออกลาดตระเวนป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าจึงควรพิจารณาจัดสรรงบดำเนินงานเพิ่มเติม เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยป้องกันรักษาป่าเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่

(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.2	ปัญหาที่ 2 :	หน่วยป้องกันรักษาป่าไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

1.	ค่าขนย้ายไม้ของกลางและของกลางที่ได้จากการตรวจยึดดำเนินคดี เพื่อนำไปเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย

2.	ค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรม เพื่อส่งเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ) ให้เข้ารับการเพิ่มศักยภาพด้านป้องกันรักษาป่า

3.	ค่าจัดทำและติดตั้งป้ายถาวร สำหรับแสดงพื้นที่ตรวจยึดดำเนินคดี เพื่อป้องกันการดำเนินคดีซ้ำซ้อนในพื้นที่เดิม

ซึ่งส่งผลให้หน่วยป้องกันรักษาป่าต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.3	ปัญหาที่ 3 :	หน่วยป้องกันรักษาป่าไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดโครงการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่ตรวจป่าตามบันทึกข้อตกลงกับกรมบัญชีกลางโดยเฉพาะ

(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.4	ปัญหาที่ 4 :	ข้าราชการและพนักงานราชการ ทั้งที่บรรจุใหม่และที่มีอยู่เดิมในตำแหน่ง ได้แก่ นักวิชาการป่าไม้, เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า, พนักงานพิทักษ์ป่า, เจ้าหน้าที่ตรวจป่า รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตรวจป่าตามบันทึกข้อตกลงกับกรมบัญชีกลาง ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น ความรู้ด้านระเบียบต่าง ๆ, กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้, ยุทธวิธีในการตรวจยึด/จับกุม, การเขียนบันทึกจับกุมที่ถูกต้องและรัดกุม, ความรู้ในการโต้ตอบด้านกฎหมายกรณีมีข้อพิพาทระหว่างกรมป่าไม้กับส่วนราชการอื่น, แนวทางการลาดตระเวน, การประเมินมูลค่าความเสียหาย, การพิสูจน์เนื้อไม้, ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินคดีอาญา พ.ศ. 2556, ขั้นตอนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน และการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565, พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562, พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565, การใช้โปรแกรม GIS, การใช้อาวุธปืน, การใช้คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ และเกิดความล่าช้า ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าจึงควรจัดฝึกอบรมให้ครอบคลุมทั้งหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เป็นประจำทุกปี

(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.5	ปัญหาที่ 5 :	การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดังกรณีหน่วยป้องกันรักษาป่า และส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี), สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา), สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่, สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ไม่มีเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สำหรับปฏิบัติงานด้านภูมิสารสนเทศและสนับสนุนการจัดทำแผนที่เพื่อวางแผนและสรุปผลการลาดตระเวน นอกจากนี้ยังขาดเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งนิติกร ซึ่งเป็นตำแหน่งงานเฉพาะ สำหรับการปฏิบัติงานด้านกฎหมายและการดำเนินคดีต่าง ๆ สนับสนุนภารกิจงานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี อีกด้วย

(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.6	ปัญหาที่ 6 :	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี มีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่าเกษียณอายุราชการ ลาออก หรือเสียชีวิต ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุราชการและลาออกไปก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีจำนวนมากกว่า 15 อัตรา แต่ได้รับอัตรากำลังทดแทนน้อยกว่าที่เกษียณออกไป นอกจากนี้บางตำแหน่งที่เกษียณไปนั้นไม่สามารถจัดสรรทดแทนได้ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาบุคลากรเพื่อทดแทน

(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.7	ปัญหาที่ 7 :	จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ 1 ราย ต้องดูแลพื้นที่ป่าในความรับผิดชอบเฉลี่ยประมาณ 200,000 ไร่ ซึ่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน นอกจากนี้หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าจำนวนมาก ต้องปฏิบัติงานมากกว่า 1 หน้าที่ เช่น ปฏิบัติงานควบเป็นหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าหน่วยอื่น หรือปฏิบัติงานในภารกิจอื่นอีกหน้าที่หนึ่ง เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจในภาพรวมของกรมป่าไม้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า

(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.8	ปัญหาที่ 8 :	ตำแหน่งงานของบุคลากรไม่สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติ ดังกรณีส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ไม่มีเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งนิติกร ส่งผลให้นักจัดการงานทั่วไปต้องปฏิบัติงานด้านกฎหมายแทน ซึ่งเป็นงานวิชาชีพเฉพาะ

(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.9	ปัญหาที่ 9 :	ศักยภาพของบุคลากรไม่ตอบสนองต่อภารกิจที่ปฏิบัติ ดังกรณีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการลาดตระเวนในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) มีช่วงอายุระหว่าง 50-60 ปี จำนวน 54 คน จึงทำให้ศักยภาพในการปฏิบัติงานลดน้อยลง

(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.10	ปัญหาที่ 10 :	ไม่มีครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) สำหรับการปฏิบัติงาน ดังกรณี

- หน่วยป้องกันรักษาป่าในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ไม่มีตู้นิรภัยสำหรับเก็บรักษาอาวุธปืน

- หน่วยป้องกันรักษาป่าในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ไม่มีกล้องดักถ่ายภาพ (camera trap) ใช้ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากปัจจุบันมีการบุกรุกป่าในหลายพื้นที่ ซึ่งไม่สอดคล้องกับจำนวนของเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ดังนั้น จึงมีความต้องการกล้องดักถ่ายภาพ จำนวนหน่วยละ 1 เครื่อง เพื่อติดตามจุดความเสี่ยงที่มีการบุกรุกป่าและใช้ในการบันทึกภาพผู้กระทำผิดและติดตามผู้กระทำผิดมารับโทษ

- หน่วยป้องกันรักษาป่าในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ไม่ได้รับการจัดสรรคอมพิวเตอร์แบบพกพา สำหรับปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคสนาม

(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.11	ปัญหาที่ 11 :	ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ดังกรณีต่อไปนี้

- คอมพิวเตอร์สำนักงาน คอมพิวเตอร์แบบพกพา และเครื่องพิมพ์ของหน่วยป้องกันรักษาป่าและส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี), สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น), สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี), สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี), สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช), สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี มีอายุการใช้งานเฉลี่ยมากว่า 10 ปี ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการประมวลผลข้อมูล ทั้งโปรแกรมพื้นฐานและโปรแกรมเกี่ยวกับงานแผนที่

- เครื่องสำรองไฟของหน่วยป้องกันรักษาในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) เสื่อมสภาพและมีจำนวนไม่เพียงพอ ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

- อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ที่สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าจัดสรรให้ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) เพียง 1 ชุด ซึ่งไม่เพียงพอต่อการให้หน่วยป้องกันรักษาป่า จำนวน 18 หน่วย ใช้สนับสนุนภารกิจการออกตรวจลาดตระเวนตามที่แผนกำหนดไว้ จึงขอรับการสนับสนุนอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) พร้อมอุปกรณ์ จำนวนหน่วยละ 1 ชุด

(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.12	ปัญหาที่ 12 :	ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าใช้ยานพาหนะในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ เช่น งานลาดตระเวนพื้นที่ป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สูงชันและทุรกันดาร ยากต่อการเข้าถึง ในขณะที่ยานพาหนะของหน่วยป้องกันรักษาป่ามีอายุการใช้งานเฉลี่ย 15 ปี จึงเสื่อมสภาพและชำรุด ไม่สามารถใช้เดินทางเข้าพื้นที่สูงชันได้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า รวมทั้งกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้น หน่วยป้องกันรักษาป่าจึงมีความต้องการรถยนต์ 2 รายการ ได้แก่ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ และรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวนมาก

(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.13	ปัญหาที่ 13 :	ยานพาหนะที่ได้รับการจัดสรร ไม่เหมาะสมกับภารกิจที่ปฏิบัติ ดังกรณี

- ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ได้รับการจัดสรรรถจักรยานยนต์ ขนาด 250 ซีซี ยี่ห้อ Honda รุ่น CRF300L จากสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ซึ่งรถจักรยานยนต์ดังกล่าวเป็นประเภทวิบากที่ต้องอาศัยทักษะในการขับขี่ในระดับหนึ่ง อีกทั้งขณะขับขี่ เครื่องยนต์และท่อไอเสียจะมีอุณหภูมิสูง นอกจากนี้ยังมีการบำรุงรักษาที่ค่อนข้างยุ่งยาก ส่งผลกระทบต่อการใช้งานทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีผู้โดยสารซ้อนท้าย ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงขอรับการสนับสนุนรถจักรยานยนต์ Honda Wave 125i ซึ่งมีความสะดวกในการขับขี่ ไม่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทางในการควบคุมรถ อีกทั้งยังสามารถบำรุงรักษาได้ง่ายกว่า

- หน่วยป้องกันรักษาป่าในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ได้รับการจัดสรรยานพาหนะประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างหลังคนขับ (CAB) ซึ่งไม่เหมาะสมกับภารกิจด้านการลาดตระเวน เนื่องจากพื้นที่ลาดตระเวนมีระยะทางค่อนข้างไกล มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูง และลาดชัน ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จึงควรจัดสรรรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (4 ประตู) จำนวนหน่วยละ 1 คัน (11 หน่วย)

(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.14	ปัญหาที่ 14 :	บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานเสื่อมสภาพ หรือชำรุด ดังกรณีต่อไปนี้

- อาคารสำนักงาน, บ้านพักข้าราชการการระดับ 1 – 2 และบ้านพักข้าราชการการระดับ 3 – 4 ของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.4 (หาดไคร้) และ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.5 (ดอยช้าง) มีสภาพเสื่อมโทรมและชำรุด

- อาคารสำนักงานหลังคาผุพัง และบ้านพักข้าราชการระดับ 3 – 4 ของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลบ.1 (ห้วยหิน) หลังคาผุพัง มีน้ำไหลหากฝนตกในปริมาณมาก นอกจากนี้เมื่อมีลมแรงพบว่า บ้านพักจะมีการโยกตัว

- บ้านพักข้าราชการการระดับ 1 – 2 ของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สบ.1 (ท่ามะปราง) และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สบ.2 (ลำพญากลาง) มีสภาพชำรุด หลังคารั่ว หน้าต่างและห้องน้ำใช้การไม่ได้ นอกจากนี้บ้านพักข้าราชการการระดับ 3 – 4 หลังคารั่ว หน้าต่างแตก และบันไดผุพัง ในขณะที่บ้านพักคนงานของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สบ.2 (ลำพญากลาง) มีสภาพหลังคารั่ว และกำแพงแตกร้าว

- บ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.14 (แม่แปง) มีอายุการใช้งานมากกว่า 45 ปี อีกทั้งเมื่อปี พ.ศ. 2567 ได้เกิดเหตุการณ์พายุถล่ม บ้านพักดังกล่าวจึงพังทั้งหลัง ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถใช้พักอาศัยได้

(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.15	ปัญหาที่ 15 :	เจ้าหน้าที่มีความเสี่ยงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังและต้องประสานงานกับผู้นำหมู่บ้านก่อนเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกครั้ง

(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.16	ปัญหาที่ 16 :	กระบวนการทางกฎหมายใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก เนื่องจากคดีที่เกิดจากการตรวจยึดจับกุมมีหลายขั้นตอน กว่าจะถึงขั้นตอนในการเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง ซึ่งส่วนมากมักไม่ได้รับการชำระค่าเสียหาย นอกจากนี้กระบวนการในการติดตามคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าเสียหายทางแพ่งนั้น มีอีกหลายขั้นตอนเช่นกัน ซึ่งใช้ระยะเวลาดำเนินการค่อนข้างมาก ส่งผลให้กรมป่าไม้ไม่ได้รับค่าเสียหายทางแพ่ง เพื่อนำมาใช้ในการฟื้นฟูป่า อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบในการบุกรุกพื้นที่ป่า เพราะส่วนมากผู้กระทำความผิดมักไม่ได้รับบทลงโทษอีกด้วย

(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.17	ปัญหาที่ 17 :	การไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน เนื่องจากการประสานงานกับสำนักงานที่ดินจังหวัดเพื่อตรวจสอบหรือขอข้อมูล มักได้รับข้อมูลล่าช้าหรือไม่ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานดังกล่าว ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เช่น กรณีการตรวจสอบพื้นที่กับสำนักงานที่ดินจังหวัด หากไม่ใช่เจ้าของที่ดิน จะไม่สามารถยื่นขอรังวัดที่ดินได้ หรือกรณีการตรวจสอบความทับซ้อนของพื้นที่เอกสารสิทธิ์ เป็นต้น

(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.18	ปัญหาที่ 18 :	ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ อาทิ พื้นที่ป่านันทนาการ พื้นที่ป่าชุมชน พื้นที่ขออนุญาตใช้ประโยชน์ต่าง ๆ แปลงตรวจยึดดำเนินคดี รวมทั้งแปลงตรวจยึดดำเนินคดีไม่เป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้บางพื้นที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานการปิดประกาศ เรื่อง การกำหนดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติในความรับผิดชอบที่ครบถ้วน

(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.19	ปัญหาที่ 19 :	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของป่า และไม่ทราบระเบียบและกฎหมายในการกระทำความผิดในพื้นที่ป่าไม้ ส่งผลให้เกิดการบุกรุกป่า อีกทั้งการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ยังเข้าไม่ถึงประชาชนส่วนใหญ่ ซึ่งเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่ามักประชาสัมพันธ์แก่ผู้นำชุมชนแล้ว และผู้นำในพื้นที่บางรายไม่ได้นำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อคนในชุมชนของตน

(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.20	ปัญหาที่ 20 :	มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานลาดตระเวนไม่ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ยังไม่มีแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ กรณีพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการจัดที่ดินทำกิน หากพบการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ จะต้องดำเนินการอย่างไร

(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

- ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานของหน่วยงานส่วนกลางและแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม (โปรดระบุ พร้อมอธิบายโดยสังเขป)

| ที่ | ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน | คำอธิบาย | แนวทางการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

- ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ลำดับแรก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป (เรียงลำดับความสำคัญเร่งด่วน)

| ลำดับที่ | ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขอย่างเร่งด่วน |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

- ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โปรดระบุ)

6.1

6.2

6.n

7. ข้อมูล/เอกสารที่แนบเพิ่มเติม** (โปรด  ลงในช่อง  เพื่อยืนยันการจัดส่งเอกสารแนบและเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ)

7.1	กรณีที่หน่วยงานได้มีการดำเนินการต่อไปนี้ ขอให้ท่านโปรดสำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องแนบมาให้ครบถ้วน

1)	สำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2)	สำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน)

3)	สำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติปรับค่าเป้าหมายใหม่ระหว่างปีงบประมาณ

7.2	กรณีที่ผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน (ร้อยละ 100) ขอให้ท่านโปรดชี้แจงเหตุผลประกอบ

เหตุผล/คำชี้แจง :	.......................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

7.3	กรณีที่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าร้อยละ 94 และ/หรือมียอดเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี (ยอดที่ก่อหนี้ผูกพัน) สูงกว่าร้อยละ 6 ขอให้ท่านโปรดชี้แจงเหตุผลประกอบ

เหตุผล/คำชี้แจง :	............................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

7.4	ข้อมูลจำนวนพื้นที่ที่มีสภาพป่า (ไร่ - งาน - ตารางวา) ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ จำแนกประเภทพื้นที่ และจำแนกรายจังหวัด (เรียงลำดับจังหวัดตามการกำกับดูแลของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้)

7.5	ข้อมูลผลการลาดตระเวน (ไร่ - งาน - ตารางวา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2568 จำแนกรายจังหวัด (เรียงลำดับจังหวัดตามการกำกับดูแลของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้)

7.6	ข้อมูลจำนวนพื้นที่ล่อแหลม (ไร่ - งาน - ตารางวา) ต่อการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า และสถิติคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกรายจังหวัด (เรียงลำดับจังหวัดตามการกำกับดูแลของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้)

7.7	มูลค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมหลังการทำลายป่าในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกรายจังหวัด (เรียงลำดับจังหวัดตามการกำกับดูแลของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้)

ผู้จัดทำข้อมูล						ผู้รับรองรายงาน

(					)						 (					)

ตำแหน่ง

วันที่  	  เดือน	พ.ศ. 2568	วันที่	เดือน			พ.ศ. 2568

เบอร์ติดต่อ

คำชี้แจง :	(1)	ผู้จัดทำข้อมูล หมายถึง ผู้รับผิดชอบข้อมูลที่รายงาน สามารถตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ หากมีประเด็นซักถาม

(2)	ผู้รับรองรายงาน หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ผู้อำนวยการสำนักมีภารกิจไปราชการ สามารถมอบหมายให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักลงนามแทนได้