แบบรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

กิจกรรมจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

- แผน/ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

| ที่ | ตัวชี้วัด และหน่วยนับ | แผน/ผลการดำเนินงาน |  | แผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | แผน | ผล | แผน | ผล | ร้อยละ |
| 1 | หมู่บ้านที่ได้รับการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน (หมู่บ้าน) | 2,000 |  | 90,165,000.00 |  |  |

- กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) (ถ้ามี)

จำนวน ...................................บาท คิดเป็นร้อยละ .................... ซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในวันที่ ............................................เนื่องจาก..................................

- การติดตามผลการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน (โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติม)

3.1	ปัญหาที่ 1 :	การขาดแคลนอัตรากำลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต เนื่องจากส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี มีพนักงานราชการในตำแหน่งช่างสำรวจเกษียณอายุราชการ จำนวน 2 อัตรา ลาออก จำนวน 1 อัตรา และเสียชีวิต จำนวน 1 อัตรา รวมทั้งสิ้น 4 อัตรา ซึ่งอยู่ระหว่างรอการทดแทนตำแหน่งจากการเปิดสอบของกรมป่าไม้ โดยปรับตำแหน่งจากช่างสำรวจเป็นนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย จำนวน 4 อัตรา ปัจจุบันบุคลากรได้รายงานตัว และมีหนังสือส่งตัวจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) เพื่อมารายงานตัวและปฏิบัติงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานีแล้ว จำนวน 2 อัตรา ส่วนอีก 2 อัตรามีคำสั่งให้ปฏิบัติงานที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ในขณะที่มีปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จึงส่งผลให้มีบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.2	ปัญหาที่ 2 :	ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม ไม่มีเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ สำหรับใช้ในการประชุมชี้แจงราษฎรและให้ความรู้แก่ชุมชน จึงขอรับการสนับสนุน จำนวน 2 เครื่อง พร้อมฉากรับภาพฉายมัลติมีเดียข้างต้น

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.3	ปัญหาที่ 3 :	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อกำหนด และแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ของกรมป่าไม้ โดยเฉพาะเรื่องสิทธิในการครอบครองที่ดิน ส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่า การถือครองเอกสารสิทธิ์ประเภท น.ส.2, น.ส.3 หรือการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.ท.บ.5) สามารถนำไปออกโฉนดที่ดินได้ อีกทั้งราษฎรยังมีความเชื่อว่าการเข้าร่วมโครงการโฉนดชุมชนหรือคำมั่นจากรัฐบาลในอดีตจะนำไปสู่การได้รับโฉนดที่ดินในพื้นที่ป่าที่อยู่อาศัยอยู่เดิม ในขณะที่บางหมู่บ้านไม่ให้ความร่วมมือ เนื่องจากเกรงว่าเจ้าหน้าที่จะยึดแปลงที่ดิน นอกจากนี้ราษฎรจำนวนหนึ่งไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) แต่ต้องการหนังสือเอกสารสิทธิ์ที่ดิน เช่น โฉนด หรือ ส.ป.ก. 4-01 รวมทั้งราษฎรบางรายไม่กล้าแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ เพราะแกรงว่าจะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถสำรวจพื้นที่ได้ตามแผนที่กำหนดไว้

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

3.4	ปัญหาที่ 4 :	ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เนื่องจากป่าสงวนแห่งชาติเป้าหมายมีการทับซ้อนกับพื้นที่ของส่วนราชการอื่น เช่น ข้อมูลพื้นที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ข้อมูลพื้นที่สวนรุกชาติของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ข้อมูลพื้นที่ป่าชุมชน ข้อมูลพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ ข้อมูลแปลงปลูกป่า และข้อมูลแปลงที่ถูกบุกรุก เป็นต้น รวมทั้งพื้นที่เอกสารทางที่ดิน อาทิ โฉนด นส.3 ดังนั้น เจ้าหน้าที่จึงไม่ทราบว่า สามารถดำเนินการได้ครอบคลุมทุกพื้นที่เป้าหมายแล้วหรือไม่ รวมถึงฐานข้อมูลประกอบการจัดทำแผนที่วางแผนปฏิบัติงาน ได้แก่ แปลงปลูกป่า สวนป่า ป่าชุมชน พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ และพื้นที่ที่กรมป่าไม้ตรวจยึดได้ ส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลในการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย และเกิดความล่าช้าในการจัดทำข้อมูล เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน

	(1)	สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก..............................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ................................................................................................................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข...................................................................................................................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข....................................................................................................................................................................................

	(1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข	………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

ผลการแก้ไข	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................

- ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานของหน่วยงานส่วนกลางและแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม (โปรดระบุ พร้อมอธิบายโดยสังเขป)

| ที่ | ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน | คำอธิบาย | แนวทางการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

- ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ลำดับแรก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป (เรียงลำดับความสำคัญเร่งด่วน)

| ลำดับที่ | ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขอย่างเร่งด่วน |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

- ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โปรดระบุ)

6.1

6.2

6.n

7. ข้อมูล/เอกสารที่แนบเพิ่มเติม** (โปรด  ลงในช่อง  เพื่อยืนยันการจัดส่งเอกสารแนบและเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ)

	7.1	กรณีที่หน่วยงานได้มีการดำเนินการต่อไปนี้ ขอให้ท่านโปรดสำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องแนบมาให้ครบถ้วน

	1)	สำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

	2)	สำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน)

	3)	สำเนาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติปรับค่าเป้าหมายใหม่ระหว่างปีงบประมาณ

	7.2	กรณีที่ผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน (ร้อยละ 100) ขอให้ท่านโปรดชี้แจงเหตุผลประกอบ

เหตุผล/คำชี้แจง :	.......................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

	7.3	กรณีที่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าร้อยละ 94 และ/หรือมียอดเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี (ยอดที่ก่อหนี้ผูกพัน) สูงกว่าร้อยละ 6 ขอให้ท่านโปรดชี้แจงเหตุผลประกอบ

เหตุผล/คำชี้แจง :	............................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

 	7.4	ข้อมูลรายชื่อหมู่บ้านที่ได้รับการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พร้อมระบุสถานที่ตั้งของแต่ละหมู่บ้าน (หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด) และจำนวนครัวเรือนที่ดำเนินการได้ในแต่ละหมู่บ้าน

ผู้จัดทำข้อมูล						ผู้รับรองรายงาน

(					)						 (					)

ตำแหน่ง

วันที่  	  เดือน	พ.ศ. 2568	วันที่	เดือน			พ.ศ. 2568

เบอร์ติดต่อ

คำชี้แจง :	(1)	ผู้จัดทำข้อมูล หมายถึง ผู้รับผิดชอบข้อมูลที่รายงาน สามารถตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ หากมีประเด็นซักถาม

(2)	ผู้รับรองรายงาน หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ผู้อำนวยการสำนักมีภารกิจไปราชการ สามารถมอบหมายให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักลงนามแทนได้